附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■

项目名称 知识产权事业费

项目单位 湘阴县科学技术局知识产权办

主管部门 湘阴县科学技术局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期：2019年 05月 16日

 湘阴县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 胡莎丽 | 联系电话 | 13974025808 |
| 项目地址 | 湘阴县 | 邮 编 | 414600 |
| 项目起止时间 | 2018年 1月起至 2018年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 19 | 实际到位资金（万元） | 19 | 实际支出（万元） | 32.79 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 |
| 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | 19 | 县市区财政 | 19 | 县市区财政 | 19 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 13.79 | 其它 | 0 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备 注 |
| 付专利执法案件补助 | 13500.00 | 01-29-记账25…… | 1-3月知识产权事业费，明细见附件 |
| 付17年度专利资助费用（金为型材） | 45000.00 | 12-28-记账21…… | 9-12月知识产权事业费，明细见附件 |
| 付17年度专利资助费用（苏德材料与御景山庄） | 6000.00 | 12-28记账22…… | 9-12月知识产权事业费，明细见附件 |
| …… |  |  | 项目明细见附件 |
| 支出合计 | **327926.00** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 提升县域经济自主创新能力，推进国家知识产权战略，品牌兴湘战略，实行知识产权培育示范，推动知识产权产业化进程，强化信息平台建设，加强专利人才培养，优化创新发展环境，实现数据资源共享，提高专业服务管理工作水平。 | 全县科技创新能力提升，科技成果明显增多，技术创新水平得到提高，特色产业科技创新进步明显。发明专利明显增多，知识产权各项指标在岳阳市各县市区移居全市第一。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 服务企业 | 300家 | 336家 |
| 产学研合作 | 10家 | 13家 |
| 申请量＆授权量 | 260件＆120件 | 461件＆206件 |
| 举办知识产权宣传服务及培训活动 | 4次 | 8次 |
| 组织专利执法行动检查 | 4次 | 35次 |
| 质量指标 | 引导孵化、转移转化开发新技术 | 20项 | 20项 |
| 发明专利申请量＆授权量 | 30件＆10件 | 110件＆26件 |
| 推动知识产权产业化 | 5项 | 5项 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目支出 | 19万元 | 32.79万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业产值 | ≥80亿元 | 140亿元 |
| 技术合同交易额 | 5000万元 | 5262万元 |
| 社会效益指标 | 服务企业提供知识产权信息 | 300条 | 358条 |
| 生态效益指标 | 规模型企业拥有专利数量 | ≥1.3件 | 1.3件 |
| 万人有效发明专利拥有量 | 2.8件 | 2.9件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 95%以上 | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 93分 |
| 评价等次 | 优秀 |

填报人（签名）： 郑紫慧 联系电话：13762077530

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况**本项目名称为知识产权事业费，实施单位是县科学技术局知识产权办公室。项目的主要内容是提升县域经济自主创新能力，推进品牌兴湘战略，实行知识产权培育示范，推动知识产权产业化进程，强化信息平台建设，加强专利人才培养，优化创新发展环境，实现数据资源共享，提高服务管理工作水平。项目涉及范围：是对县域经济工业、农业和社会发展三大领域的科技创新与创造，实施专利、商标、版权、地理标志的管理与运用，推行法律保护，倡导维权行动，进行专利技术人才与产业化的培育示范，推动产学研合作、应用技术攻关研究和信息化服务推广，加快科技企业孵化器、重点实验室及乡镇科技基础性设施等科技创体系建设。目标设立：成立了2018年度县级财政专项资金项目管理工作领导小组，组织了相关管理及技术人员，根据年度目标管理任务，按相关要求设立的主要绩效目标有数量目标5个，质量目标3个，效益目标6个等，是知识产权事业对经济、社会、环境和可持续性影响，以及企业服务的满意率。**（二）项目资金使用及管理情况**财政预算资金项目实际支出32.79万元，其中包含县财政项目资金投入19万元和科技成果转化工作经费投入13.79万元。科技局制订了《知识产权事业费用管理办法（试行）》，规定了专项费用的使用范围，并严格按照局财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。**（三）项目组织实施情况**一是成立了科技局县级财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了一把手抓项目负总责、分管副职具体抓、股室干部抓具体的工作机制，把项目的实施管理贯彻到科技工作的始终；二是成立了知识产权事业费用使用管理工作领导小组，严格实行“三重一大”纪检监察的工作制度，切实加强廉洁自律的监督管理；三是制订了具体的工作方案，成立了绩效评价工作小组，按统一时间收集自我评价材料，采取可比性原则组织核实预定目标与实施效果等相关资料，确保绩效评价工作落到实处。四是严格按照局财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，实行专账管理，保证了财政预算专项资金用到实处。**（四）综合评价情况及评价结论**由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利．在今年1-３月，通过全局努力，我县形成了我县专利工作的良好开局。2018年，万人发明专利拥有量达到2.9件，知识产权各项小康科技指标在全市县市区名列前茅；全县专利申请461件，专利授权206件，发明专利申请110件，授权达到26件，各项均居岳阳市各县市区第一。其中，湖南金为新材料科技有限公司是我县的专利大户，获得了国家知识产权优势企业。加大专利执法力度，结合我县实际，主要以药店、超市为重点检查对象，联合多部门共组织开展专利执法检查35（场）次，共出动执法人员90余人次，检查商场、门店22家，登记专利标示商品360余件、立案44件、结案44件，结案率达到100%。有效地遏制了侵权的行为，净化了市场环境。此外，我局组织共开展了“4.26”知识产权宣传、走访企业鼓励创新宣传服务、专利执法、知识产权知识培训等8次活动，服务企业与社会共计600人次，培训人员600多人次。在为期1年的项目实施期限内，部门整体支出绩效情况良好，阶段性目标也已都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成。**（五）项目主要绩效情况分析**在为期1年的项目实施期限内，预期的绩效指标均已完成，阶段性目标也已实现。1、 设立的项目绩效目标实现情况。（1）平台服务全县科技型企业预定目标300家，预定目标提升10家；实际服务336家，预计目标完成率120%； （2）组织专利执法行动检查4次，实际完成35场次，超数量预定目标近9倍；（2）促进产学研合作10个，实际完成13个，预定目标完成率130%；（4）举办知识产权宣传服务及培训活动4次，实际完成8次，超数量预定目标4次，预定目标完成率200%；2、 项目主要绩效指标完成情况。（1）引导孵化转移开发新技术20个，完成预定目标100%；（2）专利申请量461件，专利授权量206件；专利申请量完成率177.3%，超预期目标201件，专利授权量完成率171.66%，超预期目标86件；（3）发明专利申请量110件，超预期目标80件；发明专利授权量26件，超预期目标16件；（4）推动知识产权产业化5项，完成率100%；（5）企业服务满意率调查25个企业，满意率96%；**（六）主要经验及做法、存在问题和建议**全局上下高度重视、统筹安排，局长亲自带队到岳阳、平江等县市区进行实地学习；与省、市科技部门沟通对接，争取上级领导重视和支持；以“省知识产权强县建设”为契机，力推项目申报，向国家知识产权局申报了“国家知识产权强县工程试点”项目，得到省知识产权局段志雄局长的充分肯定；业务骨干多次深入走访企业调研，宣讲县知识产权奖励办法，有效调动了企业的积极性。通过广泛开展知识产权法律法规宣传，加大知识产权资助力度、执法力度，引进知识产权中介机构代理服务等，有效鼓励了我县企业和个人科技创新。有效地遏制了侵权的行为，净化了市场环境。存在问题：1、存在项目实施目标的制订就存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足的问题。2、相关的制度和办法还需要进一步健全完善。3、随着职能扩展，业务拓宽，固定财政预算经费的使用已明显不能满足事业发展需要。改进措施：1、强化项目实施的调研工作，科学申报绩效管理目标。2、突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。3、加强项目实施的绩效管理，有效推进科技创新事业。政策建议：根据湘阴政办发〔2011〕44号文件，县财政设立知识产权专项经费，并随财政收入增长逐步增加，保障知识产权工作机构运转和事业发展。希望加大财政投入力度，以期更有效地推动知识产权事业发展。**（七）附件**知识产权事业项目支出明细 |