附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■

项目名称 地震监测与震害预防

项目单位 湘阴县地震办公室

主管部门 湘阴县科学技术局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期： 2019 年 5 月 8 日

 湘阴县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 杨武 | 联系电话 | 13307307355 |
| 项目地址 | 湘阴县 | 邮 编 | 414600 |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月起至 2018 年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 23 | 实际到位资金（万元） | 23 | 实际支出（万元） | 23 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 |
| 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | 23 | 县市区财政 | 23 | 县市区财政 | 23 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备 注 |
| 商品与服务支出 | 124500.00 |  |  |
| 其他资本性支出 | 105500.00 |  |  |
| 支出合计 | **230000.00** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 加强地震监测、震害预防工作，科学实施民用建筑工程抗震设防，提高地震应急救援能力，全面提升我县人民群众的防震减灾意识。 | 加大防震减灾事业的投入，是保障人民群众的生命财产安全的体现。近年来，我县连续五次荣获全省防震减灾工作先进单位，连续三次荣获全国防震减灾工作先进单位，地震部门在增加人民群众的防震减灾意识，增加人民群众的防震减灾能力，保障人民财产方面将发挥更大作用。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 参观科普教育基地 | 〉20次 | 22次 |
| 培训农民工匠 | 〉400人次 | 415人次 |
| 组织应急疏散演练 | 4次 | 5次 |
| 质量指标 | 防震减灾科普学校 | 1所 | 1所 |
| 合格村居抗震工匠 | 100名 | 105名 |
| 时效指标 | 项目实施期间 | 1.1-12.30 | 1.1-12.30 |
| 成本指标 | 项目支出 | 23万元 | 23万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 防震减灾科普活动 | 500人次 | 520人次 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意率 | 95%以上 | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 91 |
| 评价等次 | 优秀 |

填报人（签名）：戴国光 联系电话：15873055995

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****（一）项目基本概况**本项目名称为地震监测与震害预防费，实施单位是湘阴县地震办公室。项目的主要内容是加强地震监测、震害预防工作，科学实施民用建筑工程抗震设防，提高地震应急救援能力，全面提升我县人民群众的防震减灾意识。**（二）项目资金使用及管理情况**财政预算资金项目实际支出23万元，地震办公室制订了《地震事业费用管理办法（试行）》，规定了专项费用的使用范围，并严格按照局财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。**（三）项目组织实施情况**一是成立了地震办县级财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了一把手抓项目负总责、分管副职具体抓、干部抓具体的工作机制，把项目的实施管理贯彻到地震工作的始终；二是成立了地震事业费用使用管理工作领导小组，严格实行“三重一大”纪检监察的工作制度，切实加强廉洁自律的监督管理；三是制订了具体的工作方案，成立了绩效评价工作小组，按统一时间收集自我评价材料，采取可比性原则组织核实预定目标与实施效果等相关资料，确保绩效评价工作落到实处。四是严格按照局财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，实行专账管理，保证了财政预算专项资金用到实处。**（四）综合评价情况及评价结论**由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利．在今年第一季度，在科技局党组集体领导下，我地震办公室形成了我县地震监测与震害预防工作的良好开局，地震监测科普教育、防震减灾科普示范学校等工作全面展开。到三季度，我地震办公室联合县应急办、县民政局等单位开展了“行动起来，减轻身边的灾害风险”为主题的防震减灾知识宣传活动，共发放宣传资料3000余份，放置宣传展板6块；与教育局联合，组织城关中学代表岳阳市参加了在常德举行的全省中小学防震减灾知识抢答赛活动，获得了第四名的成绩。全年，共完成抗震设防要求审批项目8个，其中“碧桂园建设工程项目“完成了地震安全性评价工作的备案登记,”玉华镇天鹅社区地震安全建设工程“成功申报了湖南省地震安全建设示范项目。2018年度再次获评全国防震减灾工作先进县。从总体看，项目实施期限内，项目支出绩效情况良好，阶段性目标也已都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成。**（五）项目主要绩效情况分析**在为期1年的项目实施期限内，预期的绩效指标均已完成，阶段性目标也已实现。1、 设立的项目绩效目标实现情况。（1）参观科普教育示范基地预定目标20次，预定目标提升2次；实际组织参观22次，预计目标完成率110%； （2）全年累计提供培训农民工匠预定目标大于400人次，实际完成415人次，预定目标完成率100%；（3）组织应急疏散演练预定目标4次，实际完成5次，预定目标完成率125%；2、 项目主要绩效指标完成情况。（1）防震减灾科普学校1所，实际完成防震减灾科普学校1所；（2）培训合格村居抗震工匠100人，实际完成105人，超预期目标5人；（3）防震减灾科普活动参加人数500人次，实际达到600人次；（6）服务满意率调查25个对象，满意率96%；**（六）主要经验及做法、存在问题和建议**主要做法：县科学技术局领导高度重视、统筹安排，局党组书记、局长亲自带队到省、市地震部门沟通对接，争取了上级领导重视和支持；并且，组织业务骨干多次深入基层调研、宣讲宣传、开展各种科普活动，有效调动了各层次人员的积极性，提高了思想认识。存在问题：1、存在项目实施目标的制订就存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足的问题。2、相关的制度和办法还需要进一步健全完善。改进措施：1、强化项目实施的调研工作，科学申报绩效管理目标。2、突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。3、加强项目实施的绩效管理，有效推进科技创新事业。 |