附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■

项目名称 省科技成果转移转化示范县建设专项工作经费

项目单位 湘阴县科学技术局

主管部门 湘阴县科学技术局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期：2019年 05月 13日

 湘阴县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 胡莎丽 | 联系电话 | 13974025808 |
| 项目地址 | 湘阴县 | 邮 编 | 414600 |
| 项目起止时间 | 2018年 1月起至 2018年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 30 | 实际到位资金（万元） | 30 | 实际支出（万元） | 30 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 |
| 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | 30 | 县市区财政 | 30 | 县市区财政 | 30 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备 注 |
| 商品与服务支出 | 182000.00 |  | 科技成果转化工作经费用于科技事业费9.38万元；知识产权事业费13.79万元；省科技成果转移转化示范县建设项目6.83万元。 |
| 其他资本性支出 | 112000.00 |  |
| 支出合计 | **300000.00** |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 确保《湖南省科技成果转移转化示范县建设三年实施方案》进展顺利。 | 确保《湖南省科技成果转移转化示范县建设三年实施方案》年度目标任务顺利完成，力保“省科技成果转移转化示范县建设项目”结题验收圆满成功。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 服务平台 | 1个 | 2个 |
| 质量指标 | 服务项目是否通过年度考核 | 是 | 是 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目支出 | 30万元 | 30万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 实现特色产业增加值 | ≧38亿元 | 40亿元 |
| 社会效益指标 | 服务项目培养创新人才 | 15人 | 18人 |
| 生态效益指标 | 每万人注册企业数 | ≧23家 | 23家 |
| 可持续性指标 | 服务项目目标完成率 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 93分 |
| 评价等次 | 优秀 |

填报人（签名）： 郑紫慧 联系电话：13762077530

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况**本项目为省科技成果转移转化示范县建设专项工作经费。实施单位是湘阴县科学技术局， 2016年9月，我县成功获批“湖南省科技成果转移转化示范县建设项目”，据县政府《湖南省科技成果转移转化示范县建设三年实施方案》给予科技局每年新增工作经费30万元，确保项目顺利实施。**（二）项目资金使用及管理情况**财政预算资金项目实际支出30万元，科技局制订了《湖南省科技成果转移转化示范县项目建设实施细则》和《科技成果转移转化示范县建设专项资金管理办法》，规定了专项费用的使用范围，用于保障科技成果转移转化项目的顺利实施，主要范围包括科技事业、知识产权、成果转移转化方面的工作。**（三）项目组织实施情况**成立了科技局县级财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了一把手抓项目负总责、分管副职具体抓、股室干部抓具体的工作机制，把项目的实施管理贯彻到科技工作的始终。**（四）综合评价情况及评价结论**由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在为期1年的项目实施期限内，部门整体支出绩效情况良好，阶段性目标也已都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成。**（五）项目主要绩效情况分析**该项目为项目保障工作经费，在绩效目标设定中难以实现指标考量，年度绩效考核应参考其服务项目年度考核情况。 |