## Sheet1
静河镇千吨万水饮用水源地环境问题整治完成情况表
序号 | 水源地 名称 | 类型 | 保护区 类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成时间 | 具体进度内容描述 | 备注
1 | 静河镇静河水厂地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 一级 保护区 | 无标志标牌 | 需树立2个界标、2个宣传牌 | 设立2个保护区边界界标，设立2块饮用水源保护区宣传牌。 | 9月30日前完成 | 完成设立水源保护区界标、宣传牌
2 |  |  |  | 无隔离防护设施 | 需建设隔离护栏；井口严格密闭；完善围堰措施；消除地表径流污染 | 完善井边隔离护栏设施，井口严格密闭。 | 9月30日前完成 | 完成安装隔离护栏设施，井口严格密闭。
3 |  |  |  | 生活源：水厂工作人员 | 需安装1套三（四）格净化池，生活垃圾收集外运处理。 | 安装1套三格化粪池，生活垃圾及时转运。 | 9月30日前完成 | 完成三格化粪池安装
4 |  |  |  | 交通源：二号井西南面村道 | 需在保护区边界树立1块交通警示牌。 | 设立1块保护区边界交通警示牌 | 9月30日前完成 | 完成设立保护区边界交通警示牌