附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称             教师继续教育经费

项目单位             湘阴县教育局师训股

主管部门             湘阴县教育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年3月19日

湘阴县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 陈胜昔 | 联系电话 | 13704708597 |
| 项目地址 | 湘阴县教育局 | 邮 编 | 414600 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 240 | 实际到位资金 （万元） | 240 | 实际支出 （万元） | 240 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 240 | 县市区财政 | 240 | 县市区财政 | 240 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 教师继续教育 | 240万元 |  |  |
| 支出合计 | 240万元 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | （一）实施师德师风建设工程，大力提升教师思想政治素质和师德涵养。 （二）加强县级培训机构、培训团队、培训基地校建设。 （三）全面促进校（园）长、教师专业发展。 1.认真落实国培、省培、市培等上级培训任 2.重点做好“国培计划”项目县教师培训工作。 3.进一步推进县级培训工作。 4.实施外派中小学校（园）长赴名优学校跟班学习项目。 5.继续实施中小学教师信息技术应用能力提升工程。 6. 继续加大公费定向师范生培养力度。 | 1、2021年实施国培、省培、市培、县培项目115个，共计培训教师3272人次。其中，重点围绕以骨干教师为培训对象的“国培计划”整校推进教师工作坊项目12个，培训教师900人。2、2021年公费定向师范生招录计划229个，通过报名、考试、面试等一系列程序，最终录取228人，其中省级计划149个，市级计划79个。3、师德师风。①制定了师德师风各类文件方案。②组织124名教师开展了“坚守教育初心 勇担育人使命，深化新时代师德师风建设”专题网络培训，同时在县级组织的各类培训中均设计了师德师风教育专题和环节。③推荐基础教育组和高中组参加“师魂映党旗”湖南省师德师风演讲比赛。④遴选22篇作品参加2021年湖南省师德师风建设年“身边的好老师”征文活动。5、开展第二个周期的中小学教师定期注册，我县有4852名教师进行了个人申报，按照学分、师德、年度考核等要求对提交的教师注册信息进行初审，并提交至省市复核。12月份，开始2021年度培训学分登记工作。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 中小学教师（幼儿园教师） | 1895 | 1895 |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预决算人均培训成本 | 8% | 8% |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 教师培训经费 | 逐年增长 | 逐年增长 |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训学分完成率 | 98% | 98% |
|  |  | 生态效益 指标 | 校长、教师专业水平 | 逐步提高 | 逐步提高 |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 教师参培满意度 | 95% | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 罗建红 | 党组成员、副局长 | 湘阴县教育局 |  |
| 陈胜昔 | 师训股长 | 湘阴县教育局 |  |
| 汤青山 | 校长 | 湘阴县教师进修学校 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：胡志伟                          联系电话：13574766219

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 2021年，我县以整合职能、构建体系、建设团队、推广模式、创新管理为重点，以乡村教师培训为主体，在 “国培计划”教师工作坊整校推进项目县的优惠政策，建设我县教师培养培训新体系，对我县乡村教师进行周期性培训。通过“送教下乡”培训、工作坊研修的示范引领，帮助督学责任区、学校实现校本研修模式的复制移植，并通过强化对校本研修工作的督促与检查，以校本研修的常态化实现教师培训的常态化。为我县教师培训工作留下一种模式、建立一种机制、建设一支队伍。 （二）项目资金使用及管理情况 2021年，我县教师继续教育经费240万元。实施国培、省培、市培、县培项目115个，共计培训教师3272人次。其中，重点围绕以骨干教师为培训对象的“国培计划”整校推进教师工作坊项目12个，培训教师900人，开展校长、副校长、后备干部集中研修等。培训项目的实施由县教育局师训股、县教师进修学校提出培训方案，提交局党组研究审批，同意后方可执行。培训经费的使用严格按照县财政局、省教育厅及财政厅相关文件精神执行，确保培训经费用在“刀刃”上。 （三）培训组织实施情况。 教育局师训股统筹，县教师进修学校组织实施教师培训工作，严格按照《湘阴县中小学教师培训费管理办法》的有关规定，高标准、高质量的完成所有主体班次的培训任务，培训活动实施过程中，坚持从实际出发，合理安排，做到培训一批提高一批，确保培训不流于形式，不走过场。 （四）培训项目绩效情况。 2021年是我县实施“国培计划”教师工作坊整校推进项目县的第一年，通过聚焦乡村骨干教师，强化培训管理和服务，大力开展“送教下乡”、工作坊研修、“送培到县”等项目。截止2021年年底培训经费预算执行进度100%，项目实施进度正常，年初设定目标均已达到，培训成效显著，我县在湖南省2021年度“国培计划”教师工作坊整校推进项目实施工作总结评估中，获得好评。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议 随着“国培计划”项目县的实施，特别是培训经费的支持，使我县教师专业发展水平得到了较大提升。之后，我们将继续加强资金管理在训前做好预算、训中训后全面自查，纠偏纠错，提高资金使用效益，切实提升乡村教师队伍素质。 存在问题：在组织实施培训后，学员回学校报销差旅费标准不一、说法不一。 建议：出台县本级教师培训经费使用及管理办法（含学员伙食标准、差旅报销标准），进一步规范专项资金管理。