附件2-1

湘阴县20 18 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   湘阴县供销合作联社                                 

预算编码               605002                        
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   
报告日期：2019年 5月30日

湘阴县财政局（制）

	一、部门（单位）基本概况

	联系人
	吴志摩
	联络电话
	13789059518

	人员编制
	21
	实有人数
	21

	职能职责概述
	研究拟订全县供销合作社发展战略和规划，指导服务全县供销合作社改革发展。大力发展行业协会，组织和引领县域内供销合作经济组织发展。加快新型农业社会化服务体系建设，抓好惠农综合服务工程建设，加快基层社、农民专业合作社、村（社区）综合服务社等基层组织和服务体系建设。制定全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施相关教育培训活动。依法监管社有资产，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

	年度主要

工作内容
	1、推进供销合作社综合改革工作，构建县、乡、村三级供销组织体系和惠农服务体系；
2、扎实开展驻村帮扶工作，完成精准扶贫工作任务；
3、积极解决原企业改制的历史遗留问题，维护系统大局稳定；

4、做好党建、纪检监察、综治民调、安全生产、文明创建等工作；
5、加强机关日常管理，提高工作效能，确保正常运转。

	年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
	总体运行情况较好，基本完成了既定的各项目标任务。综合改革方面，率先在全市完成了“三会”制度改革试点和乡镇“两组织一平台”建设试点，县、乡、村三级惠农服务平台已基本建成，供销改革工作得到了省市充分肯定，被评为创建示范市工作先进单位；驻村帮扶方面，投入资金17.85万元，帮助46户贫困户脱贫；成功创建县级文明单位，党建、纪检监察、综治民调等工作均取得明显成效。

	二、部门（单位）收支情况

	年度收入情况（万元）

	机构名称
	收入合计
	其中：

	
	
	上年结转
	公共财政拨款
	政府基金拨款
	纳入专户管理的非税收入拨款
	其他收入

	局机关及二级机构汇总
	287.64
	
	187.64
	
	
	100

	1、局机关
	287.64
	
	187.64
	
	
	100

	2、二级机构1
	
	
	
	
	
	

	2、二级机构2
	
	
	
	
	
	

	部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

	机构名称
	支出合计
	其中：
	结余

	
	
	基本支出
	其中：
	项目支出
	当年结余
	累计结余

	
	
	
	人员支出
	公用支出
	
	
	

	局机关及二级机构汇总
	287.64
	187.64
	159.96
	27.68
	100
	0
	0

	1、局机关
	287.64
	187.64
	159.96
	27.68
	100
	0
	0

	2、二级机构1
	
	
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	
	
	

	机构名称
	三公经费

合计
	其中：

	
	
	公务接待费
	公务用车运维费
	公务用车购置费
	因公出国费

	局机关及二级机构汇总
	11.14
	0.7
	10.44
	
	

	1、局机关
	11.14
	0.7
	10.44
	
	

	2、二级机构1
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	

	机构名称
	固定资产

合计
	其中：
	其他

	
	
	在用固定资产
	出租固定资产
	

	局机关及二级机构汇总
	100.95
	100.95
	
	

	1、局机关
	100.95
	100.95
	
	

	2、二级机构1
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	坚持厉行节约原则，确保机关正常运转和综合改革各项任务完成；合理安排资金，保障驻村帮扶、创文创卫、解决改制遗留问题等工作基本支出。
	完成了预期目标任务

	整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况
	评价内容
	绩效目标
	完成情况

	
	产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
	质量指标
	完成供销改革、脱贫攻坚年度目标任务
	完成

	
	
	数量指标
	成立县级农合联1个
	完成

	
	
	
	组建县农资配送中心1个
	完成

	
	
	
	建成乡镇惠农服务平台14个
	14个

	
	
	
	建成村级惠农综合服务社30个
	30个

	
	
	
	拟脱贫16户
	16户

	
	
	时效指标
	8月份前，召开县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会；9月份前，组建县农资配送中心；年底前，完成供销改革年度建设任务，接受省市验收，完成脱贫任务。
	按时完成

	
	
	成本指标
	各项支出均按资金计划执行，严格控制在预算范围内。
	100%

	
	效益目标

（预期实现的效益）
	社会效益
	提升为农服务能力，推进农业产业化进程；整合服务资源、降低生产成本、增加农民收入；提高农业社会化服务水平，加快农业产业结构调整。
	达到预期目标

	
	
	经济效益
	全系统实现销售总额7000万元，利润总额680万元，帮助农民增收1.6亿元。
	达到预期目标

	
	
	生态效益
	开展统防统治，减少化肥、农药用量，降低防治成本。
	达到预期目标

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	95%以上
	97%

	绩效自评综合得分
	96分

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	吴志摩
	主任
	县供销社
	

	刘景
	副主任
	县供销社
	

	蒋泽辉
	财务股长
	县供销社
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

	部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

	财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日


填报人（签名）：                                  联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湘阴县供销合作联社属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，设理事会和监事会机构。机关核定事业编制40个，目前在编在岗人员21人，其中班子成员4人，改任非领导职务人员5人，其他工作人员12人，内设6个科室和1个惠农服务中心。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

整体支出287.64万元，其中：基本支出187.64万元，主要用于在编在岗人员福利支出、公用经费支出；项目支出100万元，用于供销社综合改革专项工作经费。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出187.64万元，其中：人员支出159.96万元，公用支出27.68万元。
（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金安排100万元，根据供销社改革要求用于村级服务建设和改革经费。
2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际开支100万元，其中：平台发展支出13万元，交流培训支出12万元，村级服务建设30个65万元，服务于项目经费10万元。
3、专项资金管理情况分析

一是成立了社有资产管理委员会，对资金的使用情况实行监管，并出台项目资金管理规定。二是严格控制项目预算，制定资金使用计划，坚决按预算方案使用资金。三是根据项目建设进度拨付资金，先验收后拨付。四是在县惠农服务公司设立专项资金专户，每笔支出必须严格按程序审签，费用支出合理、支出范围清晰，严控非建设性支出。
三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

在项目建设过程中，我们严格按照项目实施方案执行，确保建设内容规范，建设质量和进度达到标准要求。一是做好规划设计。筹备召开县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会时，我们对会议规模、会议时间、参加人员、会议议程等进行了精心谋划，反复修改，既保证会议效果又尽量减少预算开支。村级服务社也是因地制宜进行规划设计，所有标牌标识均统一设计制作。二是严把项目质量。建设材料、设备添置必须严格按照项目建设方案要求的品牌采购，施工方必须具备资质能力，施工现场必须做好安全措施，签订施工合同，确保工程质量安全。三是确保建设标准。在项目建设过程中，既量力而行，不盲目追求高大上，又要确保建设标准达到项目建设的要求和目的。在场地建设上以改扩建为主；在设备添置上尽量降低成本，实现了项目资金使用效益的最大化。四是加快项目进度。对照项目进度计划，分阶段完成目标任务。同时，将针对项目建设存在的不足，查漏补缺，进一步完善改进。五是严格检查验收。一是跟踪检查，在项目建设过程中随时检查项目建设情况，及时提出整改意见。二是严格验收。认真对照项目建设方案进行验收，不符合要求的责令整改到位，验收完成后拨付资金。
（二）专项管理情况分析

一是加强项目建设管理。召开专题会议、成立项目领导小组，制定项目建设管理制度，随时跟踪监督，确保项目按方案要求进行。二是加强资金使用管理。制定专项资金管理办法，严格按照管理规定和审批程序使用项目资金，发现问题及时停止拨付或收回资金。三是加强财务管理。针对项目督察指出的问题，严格按照财务会计制度督促整改落实，完善相关手续，规范财务处理。四是加强项目运营管理。项目建成后，及时投入使用，使其尽快产生经济和社会效益，充分发挥为农服务功能，实现项目的可持续性发展。
四、部门（单位）整体支出绩效情况

基本支出保障了机关日常工作正常运转及中心工作任务完成，专项支出保障供销社综合改革年度目标任务完成，整体支出达到预期工作目标。
五、存在的主要问题

1、资金压力大。机关运转、驻村帮扶、创文创卫等各项刚性支出较大，除财政拨款外，县供销社没有其他经费来源，存在严重的资金缺口。
2、各级惠农服务平台存在发展不平衡、后劲不足的问题，抵御市场风险能力不强，经营管理水平有待提高。

3、村级服务社运营效果不一，没有充分发挥便民服务功能。
六、改进措施和有关建议

1、坚持厉行节约原则，强化资金预算，压缩“三公”经费开支，合理分配资金使用，确保资金使用效益最大化。

2、培训管理人才，提高经营管理水平，争取上级资金项目支持，增强抵御市场风险能力。

3、整合服务资源，丰富村级社服务内容，建立激励机制，加强从业人员管理。

4、加强项目资金监管，提升项目建设质量，实现项目的可持续性影响。


附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价■   项目完成结果评价□

项目名称        供销社综合改革专项工作经费      
项目单位     湘阴县供销惠农农业服务有限公司    
主管部门         湘阴县供销合作联社       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

      报告日期：2019年05月30日

                        湘阴县财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	吴志摩
	联系电话
	13789059518

	项目地址
	县域内
	邮  编
	414600

	项目起止时间
	2017年03月起至2020年12月止

	计划安排资金

（万元）
	100
	实际到位资金

（万元）
	100
	实际支出

（万元）
	100
	结余（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	100
	县市区财政
	100
	县市区财政
	100
	县市区财政
	0

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	村级服务社建设资金
	60万元
	2018年2月9#
	

	村级服务社标牌制作费
	6.01万元
	2018年5月3#
	

	社员代表及农合联成立大会会
	9.08万元
	2018年9月2#
	

	农资配送中心建设
	11.00万元
	2018年9月9#
	

	交流培训会议
	6.03万元
	
	本年度内共16次

	日常工作经费
	7.88. 万元
	
	本年度合计开支

	
	
	
	

	支出合计
	100万元
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	一是开展“三会”制度改革试点。筹备召开县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会，为全市其他县（市、区）此项工作提供经验模式。二是组建县农资配送中心。畅通供销系统农资上下供应渠道。三是建好30个村级惠农综合服务社，为农民群众提供高效、便捷的生产生活服务。
	一是2018年8月8日，召开了县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会，岳阳各县（市、区）供销社现场观摩。二是成立了县农资直营配送中心，租赁经营门面。三是全年建好村级服务社30个

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级
指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	“三会”制度改革
	1
	1

	
	
	
	成立县级农合联
	1
	1

	
	
	
	组建县农资配送中心
	1
	1

	
	
	
	村级惠农综合服务社
	30
	30

	
	
	质量指标
	完成项目规定的目标任务，基本达到预期成效。
	90%
	90%

	
	
	时效指标
	在计划时间内完成项目资金投入，完成项目预定目标任务。
	100%
	100%

	
	
	成本指标
	项目产出成本控制在绩效目标确定的范围内
	100%
	100%

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	全系统销售总额 
	7000万元元，，
	7200万元

	
	
	
	利润总额
	680万元
	700万元

	
	
	社会效益

指标
	提升为农服务能力，推进农业产业化进程；整合服务资源、降低生产成本、增加农民收入；提高农业社会化服务水平，加快农业产业结构调整。

	90%
	90%

	
	
	生态效益

指标
	减少化肥、农药用量。
	20%
	20%

	
	
	服务对象满意度

指标
	服务对象满意率
	95%
	95%

	绩效自评综合得分
	95分

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	吴志摩
	主任
	县供销社
	

	刘景
	副主任
	县供销社
	

	蒋泽辉
	财务股长
	县供销社
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                                  联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

项目总投资100万元，是根据深化供销合作社综合改革的资金配套要求，由县财政预算安排。项目建设的内容主要是以下四个方面：一是开展“三会”制度改革试点。筹备召开县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会，为全市其他县（市、区）此项工作提供经验模式。二是组建县农资配送中心。畅通供销系统农资上下供应渠道。三是建好30个村级惠农综合服务社，为农民群众提供高效、便捷的生产生活服务。四是交流培训，整体完善惠农服务体系，拓展工作思路，提高基层负责人员业务能力。以全面完成我县深化供销合作社综合改革各项任务。切实发挥供销合作社的行业指导作用，打造服务农民生产生活的综合服务体系。

（二）项目资金使用及管理情况

项目资金共计100万元,全部为县财政投入,分别用于“三会”制度改革、县农资配送中心建设和村级惠农综合服务社建设等。资金用途：大会费用9万元，县农资配送中心建设11万元，村级服务社建设66万元，交流培训及其他工作经费14万元，专项资金全部到位。大会经费开支是经过严格测算并按预算方案使用；县农资配送中心建设资金是以股本金形式投入，按占股比例出资；村级服务社建设资金投入全部由村级事先申报，待建设完工由县供销社验收后，采用以奖代补的方式通过乡镇财政专户支付到村（社区）。县供销社对资金管理设置了严格的管理规章制度，验收标准，拨付审批手续，确保资金按照预定用途规范使用，确保专款专用。

（三）项目组织实施情况

县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会是根据深化供销合作社综合改革的要求，经请示县委县政府研究同意召开的，并就大会准备工作召集相关部门单位召开了筹备会议。大会于2018年8月8日在湘阴宾馆召开，与会人员近200人，岳阳其他县（市、区）供销社人员现场观摩了大会全过程。会议完成所有议程，选举产生了县供销社第五届理事会监事会和县农合联第一届理事会监事会领导机构。

县农资配送中心是由市供销社新三湘公司、县供销社惠农服务公司联合成立，按占股比例出资，在东茅路安富家园租赁门面仓库进行经营。在进行场地装修和门头标牌设计制作后，配送中心于9月份正式营业，开展全县供销系统农资配送业务。
在村级服务社建设上，突出“党建引领、社村共建”，将村级惠农综合服务社定位为村（社区）两委负责管理的综合服务机构，将民政、新农合等政府性公益服务和托管代办、农技咨询、农业保险等社会服务，以及农村电商服务等整合到一个平台，实现政务、社务、商务“三务合一”。在服务形式是设置“政务服务、社务服务、商务服务”三个窗口。

（四）综合评价情况及评价结论

经与《项目支出绩效评价指标表》比对，在县供销社惠农公司调阅账本和核对资金支付明细，再到实地察看，本项目绩效评价组认为：项目实施单位严格履行政策，按照规范标准操作，各项制度健全，财务手续清楚，项目实施后产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益。主管单位履行职责，监管到位，符合绩效评价要求。综合评价得分：95分，等级：优。

（五）项目主要绩效情况分析

项目实际投资100万元，在实施过程中，注重项目建设的科学合理性和资金使用效益的最大化，完成了县供销社第五次代表大会暨县农合联成立大会召开、县农资配送中心建设和30个村级惠农综合服务社建设等工作任务。截止目前，县农合联已有成员上百个，实现了全县范围内涉农实体的大联合，为我县合作经济组织发展起到了引领示范作用；县农资配送中心实现系统农资销售2000多吨、植保动保产品销售200多万元；村级服务社的建设整合了服务资源，为农民生产生活提供方便高效的便民服务，有效地解决了服务群众“最后一公里”的问题。同时，项目建设的示范带动效应，有效推动了全县惠农服务体系的建设和发展，目前县、乡、村三级惠农服务体系已全面建成，农业社会化服务能力明显提升，在为农服务、助农增效方面发挥着越来越重要的作用。截止目前全县惠农服务系统实现销售总额8000万元，土地流转托管服务面积15万亩，发展稻渔综合种养面积10万亩，签订优质稻种植订单6万亩；带动农户2.5万户。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导是推进项目实施的基础。我社为此召开会议研究制定项目建设方案，成立了专门领导小组，协调项目推进，及时研究解决项目实施中出现的困难和问题。严谨制定项目实施方案和相关管理规定，精心组织项目实施，确保项目建设按要求进行，在计划时间内完成建设任务。

2、加强资金统筹是推进项目实施的关键。建立资金监管制度，保证项目资金的有效使用。由县社资产管理委员会对资金的使用情况实行监管，并出台项目资金管理规定，坚决按预算方案使用资金，先验收后拨付；县惠农服务公司设立专项资金专户，每笔支出必须严格按程序审签，费用支出合理、支出范围清晰，严控非建设性支出。

3、严把建设质量是推进项目实施的重心。在项目建设过程中，我们严格按照项目实施方案执行，确保建设内容规范，建设质量和进度达到标准要求。一是做好规划设计。从场地规划、功能布局、办公场所、设备添置等方面设计出详细的建设方案，所有标牌标识均统一设计制作。二是严把工程质量。建设材料、设备添置必须严格按照项目建设方案要求的品牌采购，施工现场必须做好安全措施，确保工程质量安全。三是确保建设标准。既量力而行，不盲目追求高大上，又要确保建设标准，达到项目建设的要求和目的。

4、提升服务能力是推进项目实施的目标。实施项目建设，其目标就是要提升为农服务能力，实现项目的可持续性。一是围绕土地托管流转完善服务功能，从耕、种、管、收等各个环节提供全过程农业生产托管服务。二是抓好农资供应降低生产成本。县农资配送中心发挥农资供应主渠道作用，实现农资联合采购和全县统一零差价直供配送，大大降低了生产成本。三是开展植保飞防提升服务水平。今年来我们成立了县植保飞防大队，购置了无人机并培训了飞手，这将极大提高各乡镇惠农服务平台的服务能力。

（二）存在的问题和建议

1、惠农服务平台存在发展后劲不足的问题；经营管理水平有待提高，为农服务能力有待进一步提升。要采取“走出去、请进来”、培训交流等方式，加强政策引导，帮助其负责人拓宽工作思路，增强发展信心。要指导建立规范的管理机制，提高经营水平。根据区域产业特色和本地农业生产特点开展为农服务，在服务内容上不求大而全，要量力而行求实效。

2、农合联的作用发挥还不够明显。做好农合联成员的指导、协调、服务等工作，开展经验交流、技术培训等活动，制定行业管理规章制度，提升农合联的影响力和凝聚力。

3、县农资配送中心存在运转资金不足的问题，农资种类还不齐全，价格上没有优势。要争取上级项目支持，加大资金投入；要引进各类优质农资资源，丰富品种；要争取政府部门农资补贴政策，降低农资经营成本。

4、村级服务社运营效果不一，没有充分发挥便民服务功能。要进一步整合服务资源，丰富村级社服务内容，建立激励机制，加强从业人员管理。
（七）附件


- 15 -

