## Sheet2
湘阴县城市管理和综合执法局2021年工作任务分解表
序号 | 单位 | 工作内容 | 完成 时限 | 配合单位 | 责任人 | 局分管负责人
1 | 城市管理综合行政执法大队 | 1、抓好城区市容市貌管理，对占用道路、广场等公共场所无证经营、搭棚治丧等违法行为依法整治，确保城区管理有序；认真落实处理各类信息信访交办案件线索，全年完成行政处罚案件60起以上。 | 常态化 | 公园广场管理中心 广告管理办公室 公安局城市管理综合执法大队 | 刘志伟 | 刘志伟
|  | 2、负责规范城区夜宵经营，对夜宵经营实行定路段、定时段的管理方式，督促夜宵规范经营，依法查处露天烧烤污染。 |  | 公安局城市管理综合执法大队
|  | 3、负责对城区违规广告和破旧广告牌进行拉网式清理，做到及时查处和拆除。 |  | 广告管理办公室 政策法规股
4、加强户外生活噪音污染监管，对摊贩、临街门店、公园广场的生活噪音污染做到全方位及时监管。
|  | 5、负责取缔城区马路市场，消除马路市场安全隐患。 |  | 公安局城市管理综合执法大队
|  | 6、全面实施城区禁炮。推进县城区全域、全时段禁止燃放烟花爆竹工作，落实县政府关于城区全面禁炮的要求，对违规燃放行为落实查处、曝光、移送纪监委等各项工作要求。 |  | 公安局城市管理综合执法大队
|  | 7、加大对露天焚烧垃圾和秸秆整治力度，积极巡查，严格管控，同时指导乡镇（街道）依法开展露天焚烧现象的整治工作。 |  | 环境卫生服务中心
|  | 8、常态化开展建筑施工噪声污染、扬尘污染整治，实施源头治理，基本杜绝建筑施工噪声污染、扬尘污染行为。 |  | 渣土管理办公室
9、管理东湖南岸和太傅北路大型车辆停车场,引导大型车辆规范停车,做到管理安全,道路畅通，阳光收费。
10、落实巡查机制，确保新增违法建设零增长，存量违法建设基本清零工作目标，建立巡查台账和工作日志，每月整理汇总，全年向市禁违拆违治违办报送集中拆违信息不少于12条。
|  | 11、加大燃气市场执法力度，规范经营行为，依法打击拒不配合整治、整合的无证经营液化气站以及非法灌装、销售瓶装液化石油气行为，防范安全事故发生。 |  | 燃气管理办公室
1 | 城市管理综合行政执法大队 | 12、进一步加强执法巡查，对损坏城区公用设施、园林绿化设施、乱倒垃圾等行为零容忍。 |  | 公用事业服务中心 园林绿化服务中心 环境卫生服务中心 公安局城市管理综合执法大队 | 刘志伟 | 刘志伟
13、加强生活噪声污染，餐饮业出店经营、油烟污染整治力度，督促餐饮企业安装油烟净化装置。
14、提高思想认识，落实社区中队责任，认真抓好网格化管理和门前四包工作。
15、积极与文星街道形成联动机制，信息互通，强力推进禁违治违拆违工作，负责对乡镇禁违治违拆违工作进行考核。
2 | 环境卫生 服务中心 | 1、进一步加大对政府购买服务的3家保洁公司公司监管力度，严格落实不定期抽查、周检查、季度考评等督查考核措施，确保城区干净整洁。 | 常态化 | 督查考核办公室 执法大队督查中队 | 黎世明 | 郭赛军
|  | 2、加大对购买服务的垃圾收转运公司的督查考核，及时做好生活垃圾的收集及清运、垃圾收集转运车辆及设备的日常运营管理、城乡垃圾中转站的日常管理维护等工作，规范化处置垃圾中转站的渗漏液。督促垃圾收转运公司加大对环卫设施的维修管理，做到专人管理、定时清洗、定期消毒、清洁美观，确保公厕、垃圾转运站、垃圾桶、果皮箱等环卫设施保持完好无损、整洁卫生，确保城区生活垃圾日产日清。 |  | 督查考核办公室 执法大队督查中队
3、加强城区洒水降尘工作，确保每天洒水夏秋季不少于4次，冬春季不少于2次。
|  | 4、严格落实各项安全生产规章制度，每周定期、不定期检查，每月定期通报讲评。督促市场化服务公司对车辆保险、人员工伤保险进行完善。切实做好各项安全生产工作。 |  | 安全生产管理办公室
5、督促垃圾焚烧发电厂做好每日垃圾入厂情况统计帐表，每月底向局长书面汇报。
3 | 园林绿化 服务中心 | 1、加强对城区园林绿化、公园广场绿化的规划、建设、养护和监督管理，发现损毁园林绿化设施的问题线索及时移送执法大队查处。 | 常态化 | 城市管理综合行政执法大队 | 张 瑞 | 张 瑞
2、加强对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。
3、提高城市公共绿化管养水平，将远大路播撒的野花组合种子进行更换，确保新植苗木的质量和成活率，继续实施重要节日和重要节点的鲜花栽植。
4、进一步加大对政府购买服务的4家绿化养护公司监管力度，严格落实不定期抽查、周检查、季度考评等督查考核措施。
|  | 5、对新增的移交绿化苗木严格落实好验收、移交手续，并做好新增苗木的管养与费用，向县政府申报相关养护费用。 | 按时间节点完成
4 | 公安局城市管理综合执法大队 | 1、积极配合执法单位执行执法任务,维护执法现场秩序。安排专人负责全局的禁毒工作。 | 常态化 |  | 曾靖宇 | 祝建平
2、严厉打击暴力阻碍行政执法和盗毁市政公用设施的违法犯罪行为,协助行政执法单位办理案件,加大城市管理类案件查处力度，协调处理各类矛盾纠纷。
|  | 3、加强城区交通违法行为信息录入工作管理。 |  | 城市管理综合行政执法大队
4、加大对乱停乱靠等道路交通违法行为的处置力度,规范城市道路交通标识、标牌、停车位设置,有效维护城市交通秩序。
5、协助法规办公室、执法大队等单位与公安局做好协调对接工作。
5 | 城市照明服务中心 | 1、做好重要节日彩灯安装等相关工作，保持路灯亮灯率在98%以上。 | 按时间节点完成 | 园林绿化服务中心 城市建设重点项目管理办公室 | 胡亚胜 | 郭赛军
2、加强城市智能路灯改造、监管，对达到使用年限、存在安全隐患的路灯设施进行改造；进一步对洋沙湖、人民医院旁未安装智能远程终端路灯继续进行改造，并完成太傅路延线疝气灯和临资口大桥以及顺天大道纳灯灯具更换，着力推广绿色照明光源。
|  | 3、零星维修工程费用做到日清月结。 | 常态化
4、建立常态化夜间巡查制度，每星期一、三、五由负责干部带队进行夜间路灯巡查工作，发生问题线索及时移送执法大队查处。
5、负责新建路灯的亮化、验收、移交等各项工作，做好路灯亮化行政审批的前期报审工作。
6、负责背街小巷维修工作和前期维修费用的结算。
6 | 城市公园（广场）服务中心 | 1、加强公园、广场巡查管理，发现受损公用设施及时修复，及时更新和完善公园、广场内安全文明标识标牌。发现损毁公园广场公共设施的问题线索，及时移送执法大队查处。 | 常态化 | 城市管理综合行政执法大队 | 易建新 | 郭赛军
2、加强文体广场地下停车场管理。
|  | 3、负责城区广场举办各类活动的初步审查，落实对批后活动的现场监管。 |  | 城市管理综合行政执法大队
7 | 党建办 | 1、制定好2021年党建工作计划，按月抽查和季督查的方式，对各支部的党员积分管理、三会一课、组织生活等落实情况进行排名通报。 | 常态化 | 各支部 | 戴泽宇 | 张 瑞
|  | 2、组织开展好建党100周年庆祝活动。 | 2021年7月1日前
|  | 3、积极做好党建工作经验推介工作，至少完成4篇推荐材料。 | 2021年12月31日前
|  | 4、完成2021年党员信息管理系统更新和2021年党费收缴工作。 | 常态化
5、做好迎接组织部门的党建考核工作，做好有关党建工作的检查。
6、制定党组中心组学习计划和党史学习教育方案，并抓好落实。
7、持续推行政治建设考核评议制。
8、健全在职党员到社区报到和参与社区治理服务常态化机制。
9、加大力度发展党员，突出政治标准，严格程序要求，确保高标准高质量完成全年发展党员计划。
10、常态化开展党员违规违纪问题排查整顿。
8 | 办公室 (文明创建办公室) | 1、做好上传下达工作，负责联系上级部门，协调局属各单位、股室确保政令畅通，形成合力。提高行政效率，协助督查考核办公室做好内设股室和二级机构的绩效考核工作。 | 常态化 | 局属各单位、各股室 | 顾 取 | 郭赛军
2、建立健全局机关各项管理制度并督促落实。
3、做好会务的协调、安排、保障、记录工作。
4、进一步做好后勤服务工作，节约开支，提高服务水平。
|  | 5、研究启动省级文明单位创建工作，配合县创建办启动国家文明县城创建工作，积极争创国家文明县城。 | 按时间节点完成
|  | 6、配合人事股等单位落实好公车改革的相关工作。 |  | 政工人事股
|  | 7、配合局属各单位、各股室做好绩效考核工作。 |  | 局属各单位、各股室
9 | 政工 人事股 | 1、做好全局干职工年度绩效考核，评先评优等工作。 | 按上级要求时限及时完成 | 局属各单位、各股室 | 任红志 | 范建培
|  | 2、及时掌握工作人员工作动态，组织开展培训工作，抓好人才招聘和队伍建设。 | 常态化
3、组织专业技术岗位、管理岗位、工勤技能岗位的考核、定级。
|  | 4、积极对接县人社局、县财政、编办，完成退伍安置、人员调动及全局干职工工资异动等工作；与养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金管理中心等部门做好对接联系，及时更新全局在职干职工名册，协助计划财计股做好全局干职工五险一金缴纳工作。 |  | 计划财务股
|  | 5、负责与办公室、财务室等相关单位落实好公车改革。 | 按时间节点完成 | 办公室、计划财务股
|  | 6、进一步推进城市管理综合执法领域改革的落实。 |  | 城市管理综合行政执法大队
10 | 城市服务志愿者管理办公室 | 1、加强城市管理志愿者队伍建设，壮大城市管理志愿者队伍。 | 常态化 | 政工人事股 | 杨 林 | 范建培
|  | 2、开展学雷锋志愿者服务活动。每季度至少开展一次学雷锋志愿者服务活动。 |  | 局属各单位、各股室
|  | 3、加强对环卫工人“爱心早餐”的管理。每月月底前对爱心早餐店进行结算。 |  | 督查考核办公室
|  | 4、加强对城区爱心冰箱的日常维护管理。冬季每周进行一次全面清理维护，夏季二至三天进行一次清理维护。 |  | 各执法大队
|  | 5、加强对爱心捐赠账户的管理，对爱心捐赠的款、物在湘阴城管公众号每月阳光公开。 |  | 政工人事股
11 | 计划 财务股 | 1、严格遵守财务会计制度，组织会计核算，实现跨级信息收集处理和传递的及时性与准确性。 | 常态化 | 局属各单位、各股室 | 李可奇 | 范建培
|  | 2、统一全局各部门采购管理，严格遵守上级相关管理办法、规章制度，确保采购行为合理、合规、合法。 |  | 局属各单位、各股室
3、审核各项报账工作，落实好出差相关经费的报销审核。
|  | 4、根据县财政的预算对局机关及二级机构的人员经费、公用经费、专项经费进行预算，合理安排预算资金,确保及时拨付。 | 按时间节点完成 | 局属各单位、各股室
|  | 5、缴纳全局社保、医保、住房公积金，按时完成局机关纳税申报工作。 |  | 政工人事股
|  | 6、继续加强固定资产管理，确保固定资产账账相符、账实相符。 |  | 局属各单位、各股室
12 | 内部 审计股 | 1、督促各相关单位落实财务制度，抓好财经纪律宣传。 | 常态化 | 局属各单位、各股室 | 易 敏 | 范建培
|  | 2、每季度对设立财务账目的单位进行财务内部审计检查，审计检查结果报局长或由局长召集相关会议审定。 | 每个季度 | 各设立财务账目单位
|  | 3、对内部审计发现的问题，根据局长或者局长召集相关会议审定的整改意见督促各相关单位落实整改。 | 常态化 | 局属各单位、各股室
13 | 政策法规股（档案管理办公室） | 1、全年至少每季度组织一次执法人员业务培训，组织开展执法业务检查。 | 全年 | 各执法大队 | 万民强 | 刘志伟
|  | 2、制定统一的行政执法文书，加强城市管理执法制度化法治化。 | 集中行使行政处罚权后 | 各执法大队
|  | 3、牵头组织执法单位办理重大疑难行政案件，组织好案审会的工作。 | 全年 | 各执法大队
14 | 行政 审批股 | 1、负责我局优化营商环境工作，规范审批程序，落实“最多跑一次”工作要求。梳理审批事项，简化审批流程，定期向局党组提出优化营商环境的建议意见。 | 常态化 |  | 钟 亚 | 刘志伟
2、按照行政事业性收费文件，严格落实执行标准收费。
|  | 3、牵头协调涉及行政审批事项的批前审查，现场踏勘，验收等工作，对行政审批事项审核、发证等工作落实专人负责。优化办事流程，方便办事群众。 |  | 局属各单位、各股室
4、抓好窗口人员管理。窗口人员实行城管执法局与行政审批服务局双层管理，强化窗口意识，落实争先创优。
15 | 信访 办公室 | 1、负责来信、来访的受理、接待工作，承办上级及有关部门交办、转办的信访事项。 | 常态化 | 局属各单位、各股室 | 甘 露 | 郭赛军
2、完善信访信息化平台，及时回复信访事件。
3、抓好信访信息问题处理意见反馈工作，强化信访工作责任，制定信访事项清单，报信访局备案，完善信访工作机制。
16 | 督查考核办公室 | 1、牵头组织对局属各单位进行年度综合绩效考核，负责对局属各单位的工作目标任务和重点、中心工作完成情况进行督查。 | 一周一通报 一月一讲评 | 办公室 智慧城市管理服务中心 | 甘 露 | 郭赛军
|  | 2、督促环卫中心、绿化中心、公用事业服务中心、广告管理办公室等单位对清扫保洁、绿化养护、购买社会服务的项目公司进行督查考核。 | 常态化 | 环境卫生服务中心 园林绿化服务中心 公用事业服务中心 广告管理办公室
|  | 3、负责全局干职工作风建设督查。实行周通报、月讲评、季考核、年表彰。 | 一周一通报 一月一讲评 | 局属各单位、各股室
|  | 4、负责文体广场、左宗棠广场、滨江广场、湘江公园、左宗棠文化园等地段劳务派遣人员清扫保洁工作的督查考核，落实分区域管理，责任到人，对不能履行工作职责的责令解除劳务合同。 | 常态化 | 环境卫生服务中心
|  | 5、落实党风廉政建设有关工作要求，完成局党组交办的其他任务。 | 限时办结
17 | 广告管理办公室 | 1、依法依规管理城区户外广告，维护良好的市容市貌。 | 常态化 |  | 杨 维 | 范建培
|  | 2、规范门店招牌设置、外墙装修管理和促销庆典行为。加强对外墙装修、招牌设置和促销庆典事宜的提前介入工作。 |  | 城市管理综合行政执法大队
3、利用公交车站台、路牌、门店招牌宣传推广“湘阴城管”微信公众号，加大对“湘阴城管”微信公众号的推广与宣传。
|  | 4、协助县城市管理综合行政执法大队拆除城区范围内破损的、违规设置的户外广告。 |  | 城市管理综合行政执法大队
5、加强对城区违规小广告的治理工作，督促保洁公司按要求清理到位。
6、定期巡查各类大型广告牌，确保运行安全。
18 | 公用事业服务中心 | 1、启动并完成芙蓉北路以东雨污分流管网改造工程，对芙蓉北路以东雨水进行截留，并对该区域内雨污管网采取清污分流，新建雨水管网1200米，雨水工作井19座，污水管网550米，污水检查井13座。 | 2021年12月31日前 |  | 李中凡 | 祝建平
|  | 2、负责对城区主要道路、街道、人行道等公共地段分区域落实专业人员维护维修，打桩定位，责任到人。推进城市管理精细化落到实处。确保城区公用设施零星维修维护工程按月结清相关费用，并做好各项目的安全生产工作。 | 常态化
3、加强巡查，及时发现、及时维修受损市政设施，定期对主要排水管道设施进行探查疏浚，做好城区防洪排涝相关工作。
4、加强县第一污水处理厂监管，确保城区生活污水处理后达标排放。做好污水处理厂每日处理生活污水情况统计帐表，每月底向局长书面汇报。
5、负责做好附山垸生活垃圾填埋场治理修复项目渗滤液处理的相关工作，确保渗漏液及时处理，台账资料完整。
6、负责东湖、通达湖、漕溪港、墈公塘等城区水域管理工作，推进黑臭水体治理，解决内湖污染问题，确保达标排放。对水体治理、排水疏浚、泵站运行购买社会服务的公司进行日常考核。
|  | 7、对城区雨污管网错接混接点进行进一步详细排查，并对错接混接点逐步实施改造。 | 2021年完成改造任务的50%
|  | 8、完成建新路的提质改造工程。 | 2021年5月31日前
|  | 9、广兴等立体车库建成后移交城市发展集团有限公司投入市场运营。 | 2021年4月10日前
19 | 城市建设重点项目管理办公室 | 1、加快屈原填埋场收购协议的签订，并完善填埋场的运营及管理，确保飞灰固废物运至屈原填埋场正常填埋。 | 按时间节点完成 |  | 龙文忠 | 郭赛军
|  | 2、加强责任严格把关确保工程质量，加快工程建设进度，完善好江东路老汽车站东侧污水箱涵改造建设的后续相关工作。 | 按时间节点完成
|  | 3、加快推进县滨江路（弼时街—污水处理厂段）新建污水管道工程、傅家冲路提质改造工程、县漕溪港及上游片区雨污分流改造工程，完善相关手续，尽快启动项目如质如量完成工程建设任务。 | 2021年7月31日前完成滨江路管网建设，12月31日前完成傅家冲路提质改造工程，按时间节点完成县漕溪港及上游片区雨污分流改造工程
20 | 燃气管理办公室 | 1、加强全县燃气市场管理，关停取缔违法充装气站，杜绝燃气安全生产事故发生。 | 常态化 | 城市管理综合行政执法大队 | 金世勇 | 刘志伟
|  | 2、督促新泉镇湘水燃气公司、鹤龙湖镇光利液化气站、城南片区湘蓝燃气公司和南湖洲镇资水燃气公司四家气站，完成站内改扩建工程和完善相关手续，下设经营网点，并取得燃气经营许可证，实现规范经营。 | 2021年6月30日前
3、启动城乡管道燃气工程建设，完成工程量的50%，确保天然气价格与周边县市基本一致。
|  | 4、督促乡镇管道燃气中标的长燃洋沙湖公司按照县政府制定的目标建设相关配套设施。 | 按时间节点完成
21 | 渣土运输管理办公室 | 1、负责督促施工工地修建高标准洗车平台，硬化出入工地道路，对未办理审批手续运输渣土的单位或个人及时移送执法单位立案查处。 | 常态化 | 城市管理综合行政执法大队 | 李再华 | 刘志伟
|  | 2、规范城区建筑垃圾的收集处理，加强对建筑垃圾和生活垃圾乱倒现象的执法力度。 |  | 城市管理综合行政执法大队
|  | 3、加强对渣土运输企业的管理，规范渣土车运输行为，督促渣土运输公司对运输车辆统一安装GPS或北斗系统，督促建筑垃圾消纳场做好无公害分拣消纳处理和场地扬尘治理工作。 |  | 渣土运输管理办公室
4、加强对散装个体拖拉机运输的规范管理，完善巡查机制，及时移送案件线索。
22 | 智慧城市管理服务中心 | 1、有效整合相关部门平台资源，加快推进智慧县域平台建设，利用智慧县域平台做实城区精细化、网格化、智能化管理。 | 常态化 |  | 王 超 | 范建培
|  | 2、负责数字化城市管理平台管理、维护及信息更新，常态化做好工作人员考勤管理，执法调度、案件派送、统计分析等工作。 |  | 局属各单位、各股室
3、充分发挥数字化城市管理的“指挥棒”作用，实现城市管理信息共享、实时感知、及时介入，运用大数据提高城市管理的水平、质量和效率。
4、进一步完善自动抓拍系统，实现城市管理问题自动化上报、自动化派遣、智能化核查、结案等。
5、负责“湘阴城管”微信公众号维护，每周在公众号上更新2篇以上高质量的报道。
23 | 工会 | 1、组织开展工会会员困难帮扶、会员慰问、会员互助医疗、节假日会员物资发放等工作。 | 按时间节点完成 | 局属各单位、各股室 | 刘建奎 | 张 瑞
|  | 2、负责联系扶贫点的有关工作，落实结对帮扶有关工作要求。 | 常态化
|  | 3、负责组织工会会员开展各项文体活动、体检等工作。 | 按计划进行
24 | 安全生产管理办公室 | 1、负责按照县安委会要求，定期组织开展安全生产大排查，做好各项检查记录，归纳整理相关资料。 | 常态化 | 局属各单位、各股室 | 邓思扬 | 范建培
2、建立健全各项安全生产工作制度，并督促各相关单位落实到位。
3、牵头组织对局属各单位安全生产工作进行绩效考核。
25 | 妇联 | 1、“三八”国际妇女节期间组织召开妇联执委座谈会。 | 按计划进行 | 局属各单位、各股室 | 杨红艳 | 张 瑞
2、负责组织本单位女职工开展“巾帼学党史”主题活动；线上线下加强沟通交流，积极开展“我为妇女群众办实事”活动；开展普法维权主题活动，或邀请专家开展心理健康讲座活动；开展关爱女性健康活动。
3、负责组织开展评比、关爱活动。开展“巾帼文明岗”或“三八红旗手”评比活动；表彰慰问无私奉献、任劳任怨的女职工代表；结对关心单亲家庭孩子和留守儿童，帮助其健康成长，促进社会和谐发展。
4、落实县妇联、局党组交办的其它工作任务，配合工会开展好女职工活动。
Note on G42: Administrator: