附件

湘阴县2024-2025年秋冬春水利建设实施计划表

| 序号 | 乡镇或类别 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目 总投资 (万元) | 资金来源(万元) |  |  |  |  | 计划完成时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中中央投资 | 省市级资金 | 县级 资金 | 其他 | 2024年底 | 2025年3月底 |  |
|  | 全县合计 |  |  | 122007 | 122007 | 66926 | 3841 | 19107 | 32133 |  |  |  |
| 一 | 薄弱环节治理工程 |  |  | 6265 | 6265 | 494 | 175 | 3053 | 2543 |  |  |  |
| 1 | 重点险工险段处置工程 |  |  | 5329 | 5329 | 494 | 155 | 2137 | 2543 |  |  |  |
| 1.1 | 鹤龙湖镇 | 城西垸西闸险工、湘临堤段堤防险段处置工程 | 对城西垸西闸4-14节箱涵共91m、闸室及工作桥进行拆除重建；对湘临堤段121m长堤防进行综合治理 | 971 | 971 |  |  | 700 | 271 |  | √ |  |
| 1.2 | 樟树镇 | 湘阴县阳雀湖泵站新建工程 | 新建阳雀湖泵站，撇洪闸改造1处 | 2329 | 2329 |  |  | 500 | 1829 |  | √ |  |
| 1.3 | 洋沙湖镇、 樟树镇 | 湘阴县常家洞、青年、卫星等3座小型水库除险加固工程 | 对常家洞、青年和卫星水库进行除险加固 | 1117 | 1117 | 484 |  | 190 | 443 |  | √ |  |
| 1.4 | 静河镇 | 湘阴县静河镇猪婆潭涵管渗漏处置工程 | 静河镇猪婆潭涵管、防洪闸等拆除重建 | 237 | 237 |  |  | 237 |  |  | √ |  |
| 1.5 | 石塘镇 | 湘阴县石塘镇白泥湖垸水毁修复项目 | 对石塘镇白泥湖垸马头山泄洪闸、伏家咀泄洪闸、北湖垸南撇洪堤漫溢裂缝处险、狗头坝泄洪闸、林科所3号闸、寺坝水库副坝溢洪闸、杨家山低排闸口堤防护坡损毁、杨家山高排闸口堤防护坡损毁、鸡啼湖堤段块石护坡损毁、朝阳机埠、范家坝村喻家塘等11处水毁工程进行修复 | 395 | 395 |  |  | 395 |  |  | √ |  |
| 1.6 | 新泉镇 | 湘阴县新泉寺水闸海 漫及河床水毁修复工程 | 修复新泉水闸海漫80m，外运土方回填及夯实6400m3，M15浆砌石护坦960m3 | 50 | 50 |  |  | 50 |  | √ |  |  |
| 1.7 | 文星街道 | 湘阴县文星街道南门港泵站出口消能设施损毁恢复工程 | 钢筋砼消力池恢复27m，消力池出口浆砌石护坦修复10m、干砌石海漫修复15m，出水渠道六方块护坡修复80m，出口右岸挡土墙修复30m | 77 | 77 | 10 | 67 |  |  | √ |  |  |
| 1.8 | 文星街道 | 湘阴县文星街道白水江污水处理厂段外滑坡处险工程 | 白水江污水处理厂段外滑坡采用块石回填处理并修整，出口泄槽段尾端新建浆砌石消力池，消力池长4.0m，宽5.0m，消力坎高0.5m；消力池两侧及消力池出口设置浆砌石护坦 | 28 | 28 |  | 28 |  |  | √ |  |  |
| 1.9 | 洋沙湖镇 | 湘阴县洋沙湖镇白水江防洪大堤裂缝处险工程 | 白水江防洪大堤115m裂缝堤段险工进行堤内坡培厚加固、堤顶培宽至5.5m、堤脚培修3m宽平台、堤顶砼路面拆除重建、大堤防渗灌浆3排处理（灌浆共计173孔，总进尺1506m） | 60 | 60 |  | 60 |  |  | √ |  |  |
| 1.10 | 金龙镇 | 湘阴县金龙镇燎原水库引水渠道水毁修复 | 对燎原水库引水渠5处约75m下边坡垮塌，2处约30米暗涵垮塌，6处约30m上边坡滑坡进行修复 | 65 | 65 |  |  | 65 |  | √ |  |  |
| 2 | 一般小水利工程恢复 |  |  | 936 | 936 |  | 20 | 916 |  |  |  |  |
| 2.1 | 金龙镇 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |
| ① |  | 红旗新村灌渠修复 | 红旗新村引水灌渠550m修复 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ② |  | 东福新村、胜利村灌渠修复 | 东福新村农田控水设施修复；胜利村肖家塘灌溉设施整治 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 香杉村、鹅形村渠道塘坝修复 | 对双江咀渠道冲毁的20m、香杉村金沙坝、鹅形村团山片4组塘进行水毁修复； | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 胜利村黄泥坝水毁恢复 | 对胜利村黄泥坝进行水毁修复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 鹅形村鹅形山森林公园内渠道修复 | 对园内5km灌溉渠道进行清淤 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ⑥ |  | 金龙村燎原南灌渠修复 | 修复垮塌的南灌渠75m | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.2 | 鹤龙湖镇 |  |  | 68 | 68 |  |  | 68 |  |  |  |  |
| ① |  | 城西泵站设备修复 | 对今年汛期损坏的4台套泵站设备进行修复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ② |  | 龙西中心机埠﹑湘临5组机埠、东垸1组机埠等3处机埠水毁修复 | 对龙西中心机埠﹑湘临5组机埠、东垸1组机埠进行设备修复和土建工程修复或重建 | 43 | 43 |  |  | 43 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 阳雀潭堤下渠水毁修复 | 阳雀潭村堤下渠清淤、护砌190m | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| 2.3 | 南湖洲镇 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| ① |  | 老坝基涵管修复工程 | 对老坝基输水涵管伸缩节渗漏进行修复 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | √ |  |
| ② |  | 芷泉河村联盟片沟渠垮塌修复工程 | 对芷泉河村联盟片沟渠垮塌进行修复 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 间堤九、十组沟渠修复 | 对间堤九、十组沟渠修复、加高培厚 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 洋沙洲社区草湾5-10组渠、狮子坪灌渠、建民社区9-11组排渠修复 | 对草湾片5-10组渠、狮子坪灌渠、建民社区9-11组排渠垮塌部分进行修复，渠道清淤疏浚 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | √ |  |
| ⑤ |  | 油麻潭段机耕码头修复、洋沙洲闸门更换工程 | 对油麻潭段机耕码头修复；洋沙洲闸门腐蚀、穿孔，对其进行更换 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.4 | 湘滨镇 |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| ① |  | 白马寺猪婆塘堤脚、云集寺堤脚滑坡修复 | 对白马寺猪婆塘堤脚、云集寺堤脚发生垮坡的520m堤防进行修复治理 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| ② |  | 白马新街堤段裂缝、内脱坡修复 | 对白马新街堤段裂缝、内脱坡的200m堤防进行修复治理 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 湘滨垸4处控水闸修复 | 对酬塘湖13组控水闸、土皮岭水闸、六河口机埠控水闸、酬塘湖土皮岭西侧控水闸等4处水闸进行修复或重建 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 杨柳潭村回龙片东西5渠修复 | 对杨柳潭村回龙片东西5渠垮坡的90m渠道进行护坡修复、清淤疏浚 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | √ |  |
| 2.5 | 杨林寨乡 |  |  | 57 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| ① |  | 杨林寨乡白洋湖抗旱闸拆除重建 （宗师潭村、沙河碇村） | 白洋湖抗旱闸拆除重建 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| ② |  | 白洋湖机埠水毁修复（宗师潭村） | 对垮塌的抗旱机埠前池检修闸及挡土墙进行修复 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 东合港村机埠进水渠修复 | 对垮塌的抗旱机埠进水渠修复150m | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 沅潭村渠道修复 | 对沅潭村450m渠道进行护坡修复、清淤疏浚等 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.6 | 岭北镇 |  |  | 94 | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |
| ① |  | 镜明河堤防水毁修复 | 对镜明河桩号4+340外滑坡100m、19+015外滑坡110m进行修复加固 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | √ |  |
| ② |  | 双华村、金沙台村渠道修复 | 对双华村5组渠150m边坡垮塌、路下涵2处垮塌进行修复；对金沙台村120m垮塌渠道进行修复 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 6处渠道路下涵水毁修复 | 对新合村、柳江村、合同村、永红村、文洲围村、铁窑社区6处垮塌的渠道路下涵进行修复 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 永红村潭湖片西长渠、柳江村双合片渠道修复 | 对永红村潭湖片西长渠垮坡的206m渠道、柳江村双合片渠垮塌的80m渠道进行护坡修复、清淤疏浚 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  | √ |  |
| 2.7 | 新泉镇 |  |  | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| ① |  | 新泉机埠改建 | 出水涵管、压力水箱、泵池前池等拆除重建 | 45 | 45 |  |  | 45 |  |  | √ |  |
| ② |  | 镜明河堤防内脚垮塌修复 | 560m堤防坡脚整治，内戗台护脚 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 湘资村渠道修复 | 对冲毁、垮塌的560m渠进行修复，清淤、护砌等 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | √ |  |
| 2.8 | 文星街道 |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  |
| ① |  | 南门港机埠、漕溪港机埠、西湖电排设备修复更换 | 更换南门港3台水泵轴套、开关，更换漕溪港泵站开关，更换西湖电排损坏的水泵、轴套、开关等 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| ② |  | 棉种一路渠、向东渠棉种二路渠修复 | 修复垮塌渠道380m，护坡750m | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 栽松七组、九组渠道水毁修复 | 对两处滑坡、垮塌的300m渠道进行修复、护坡 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| 2.9 | 洋沙湖镇 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| ① |  | 白水江大堤内脱坡修复 | 沿江村仁山垸两水夹堤内脱坡50m，需要护砌挡土墙阻滑固基 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| ② |  | 杉木江机埠拆除重建 | 水泵梁、电机梁变形，砼脱落，设备老化损坏，需拆除重建 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 大中村石子领井湾新塘水毁恢复 | 井湾新塘塘坝水毁修复及护砌 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | √ |  |
| 2.10 | 静河镇 |  |  | 61 | 61 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| ① |  | 三汊渠垮塌修复 | 对三汊渠垮塌的120m进行修复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ② |  | 湘江大堤湾河汽渡段垮塌修复 | 对湘江大堤湾河汽渡段垮塌的100m进行修复 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 龙潭1组面前塘、龙潭2组瑶塘等11处塘坝修复 | 对龙潭1组面前塘、龙潭2组瑶塘、龙潭3组上青塘、龙潭5组新塘、龙潭7组办塘、龙潭9组矿区塘、龙潭11组柴山岭、地坡2组上坝、地坡3组下梅塘、地坡5组土连塘、地坡6组陈子塘进行水毁修复 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 金星村北渠修复 | 对金星村北渠210m水毁进行修复，清淤、护砌等 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | √ |  |
| 2.11 | 樟树镇 |  |  | 57 | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| ① |  | 金台四组划林塘修复 | 对金台四组划林塘主坝滑坡垮塌及输水涵进行水毁修复 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| ② |  | 文泾港南渠荷家坝段修复 | 修复损毁的文泾港南渠荷家坝段1500m | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 农家新村新华3组鹰窝塘、兴源村2组渠修复 | 对鹰窝塘下游坝坡的25m滑坡及输水涵进行修复，对兴源村2组渠垮塌的150m渠道进行修复、护坡 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 镇郊村窑棚湖渠修复 | 120m暗涵安装φ1.0m承插管、土方回填夯实、泥结石道路恢复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| 2.12 | 石塘镇 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ① |  | 范家坝泄洪水毁恢复 | 对范家坝泄洪冲毁的渠道、涵闸等进行恢复 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | √ |  |
| 2.13 | 东塘镇 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| ① |  | 石涧村一道渠、西干渠修复 | 对滑坡、垮塌的3500m一道渠进行修复，对西干渠冲毁的80m进行修复 | 19 | 19 |  |  | 19 |  |  | √ |  |
| ② |  | 一塘五组涵管及渠道、司塘灌溉渠、黄甲村翻关片车连坝修复 | 对一塘五组20m涵管及50m损毁的渠道进行修复，对150m司塘灌渠进行修复，对黄甲村翻关片车连坝垮塌修复 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 群英水库下游坝坡修复 | 对群英水库下游坝坡80m滑坡及排水沟进行修复 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 曾家村部至曾家八组渠边坡修复 | 修复曾家村部至曾家八组渠边坡 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  | √ |  |
| 2.14 | 六塘乡 |  |  | 54 | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| ① |  | 六塘渠修复 | 对垮塌的六塘渠进行修复 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | √ |  |
| ② |  | 龙潭村佘家片反堤抗旱泵站修复 | 更换反堤泵站管道、伸缩节、法兰等输水设施2套 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 6处山塘修复 | 对旭日村莲花塘、老屋塘、六前塘，金珠口村粟山大塘，文丰源村方塘、前面塘等6处山塘进行修复 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | √ |  |
| 2.15 | 三塘镇 |  |  | 58 | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| ① |  | 一线大堤浪损修复 | 对湘江大堤桩号1+720-3+720共2.1km浆砌石六方块护坡浪损进行修复 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| ② |  | 民岳村荷叶坝渠修复 | 对垮塌的荷叶坝渠修复230m | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | √ |  |
| ③ |  | 金崙村渠堤、渔场坝修复 | 修复垮塌的金崙村渠堤315m、砼护坡等；修复353m渔场坝、砼护坡等 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  | √ |  |
| ④ |  | 苏仑干堤渠、苏仑13组三啊坝、新龙村灌渠修复 | 苏仑干堤渠、苏仑13组三啊坝修复，新龙村260m灌渠修复 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  | √ |  |
| 2.16 | 三塘镇水利事务中心（青潭垸） |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| ① |  | 垸内渠道修复 | 对青潭垸渠道垮塌修复3700m | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | √ |  |
| 二 | 堤防加固工程 |  |  | 32400 | 32400 | 32400 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 重点垸堤防加固工程烂泥湖垸湘阴段第三枯水期施工 | 抛石护脚2.83km、护坡5.68km、水泥土搅拌桩0.32km、C30砼路面10km、塑性混凝土防渗墙3.5km、穿堤建筑物改建加固12处 | 32400 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | √ |  |
| 三 | 水库除险加固及标准化建设工程 |  |  | 11753 | 11753 | 8750 |  |  | 3003 |  |  |  |
| 1 |  | 湘阴县赛美水库除险加固工程 | 赛美水库进行除险加固 | 9227 | 9227 | 6400 |  |  | 2827 | √ |  |  |
| 2 |  | 湘阴县梅塘等3座小（2）型水库除险加固工程 | 梅塘、胡家塘、三早塘等3座小（2）型病险水库除险加固 | 569 | 569 | 420 |  |  | 149 | √ |  |  |
| 3 |  | 湘阴县2024年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施建设项目 | 87座小型水库雨水情测报，12座大坝安全监测设施建设 | 1466 | 1466 | 1439 |  |  | 27 | √ |  |  |
| 4 |  | 湘阴县2024年水利工程白蚁防治 | 76座水库大坝和111km堤防进行白蚁防治 | 202 | 202 | 202 |  |  |  |  | √ |  |
| 5 |  | 小型水库维修养护 | 全县87座小型水库日常物业化管理、维修养护 | 289 | 289 | 289 |  |  |  | √ |  |  |
| 四 | 防洪抗旱能力提升工程 |  |  | 35979 | 35979 | 18546 | 285 |  | 17148 |  |  |  |
| 1 |  | 湘阴县青潭泄洪闸除险加固工程 | 青潭泄洪闸进行除险加固 | 2414 | 2414 | 1689 |  |  | 725 | √ |  |  |
| 2 |  | 湘阴县城市排涝石牛片区综合整治工程 | 堤防达标整治3.6km；排涝泵站改造6处；改建排水闸10处 | 4819 | 4819 | 3845 |  |  | 974 | √ |  |  |
| 3 |  | 洞庭湖区重点区域排涝能力建设湘阴湘滨南湖涝区、烂泥湖涝区工程 | 新建和更新改造17座泵站，整治排渠2.53km，加固内湖堤防33.4km，整治涵闸22处 | 19471 | 19471 | 8310 |  |  | 11161 | √ |  |  |
| 4 |  | 湘阴县南湖垸南湖洲中型泵站新建工程 | 改造小型排涝泵站9处；哑河整治15km等 | 8748 | 8748 | 4460 |  |  | 4288 | √ |  |  |
| 5 |  | 湘阴县城西垸、三汊港垸、义合垸、北湖垸国家蓄滞洪区2024年度工程维修养护 | 对城西垸、三汊港垸、义合垸、北湖垸国家蓄滞洪区73.5km堤防进行维修养护 | 232 | 232 | 232 |  |  |  | √ |  |  |
| 6 |  | 湘阴县2024年水利维修养护省级补助资金项目 | 范家坝、燎原、城西灌区维修养护；北湖垸、樟树镇、义合金鸡垸、三汉港垸、洋沙湖垸、湘滨垸、南湖垸刘公渡堤防维修养；新泉镇红旗桥社区水利设施维修养护；许家台、黄口潭泵站维修养护；湘阴县农村供水工程维修养护；新泉寺水闸维修养护；青潭垸罗家套堤段、金龙口堤段维修养护；杨林察乡杨林寨村渠道维修养护；金龙镇鹅形村水利设施维修养护；金龙镇燎原村水利基础设施维修养护；燎原水库维修养护 | 285 | 285 |  | 285 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 文星街道 | 湘阴县文星街道东湖堤防管涌群及三峰社区二线防洪大堤水毁修复工程 | 修复三峰社区二线堤防左右岸护砌50m | 10 | 10 | 10 |  |  |  | √ |  |  |
| 五 | 农村饮水安全巡视整改项目 |  |  | 17326 | 17326 |  | 1400 | 15926 |  |  |  |  |
| 1 | 石塘镇 | 石塘镇双龙村供水管网延伸工程 | 在双龙村铺设φ160PE管道738m，φ110管道7579m，φ75管道1737m，φ50管道5621m，φ160拉管90m，φ110拉管419m | 248 | 248 |  |  | 248 |  | √ |  |  |
| 2 | 石塘镇 | 石塘镇高山村供水管网延伸工程 | 在高山村铺设φ110管道2230m，φ90管道576m，φ75管道3129m，φ50管道4084m | 139 | 139 |  |  | 139 |  | √ |  |  |
| 3 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖镇周吉紫花城南供水管网延伸工程 | 在周吉紫华铺设φ110管道1504m，φ125管道472m，φ90管道5124m，φ75管道2147m，φ50管道8929m | 359 | 359 |  |  | 359 |  | √ |  |  |
| 4 | 杨林寨乡 | 杨林寨乡砂河锭村供水管道延伸工程 | 在砂河锭村铺设φ125管道2103m，φ110管道910m，φ90管道1379m，φ75管道1739m，φ63管道1060m，φ50管道2135m | 124 | 124 |  |  | 124 |  | √ |  |  |
| 5 | 南湖洲镇 | 南湖洲镇芷泉河村供水管网延伸工程 | 在芷泉河村铺设φ90管道4261m，φ75管道1827m，φ50管道4148m | 135 | 135 |  |  | 135 |  | √ |  |  |
| 6 | 南湖洲镇 | 南湖洲镇百福村供水管网延伸工程 | 在百福村铺设φ75管道1705m,φ50管道2374m | 18 | 18 |  |  | 18 |  | √ |  |  |
| 7 | 南湖洲镇 | 南湖洲镇大淋港村供水管网延伸工程 | 在大淋港村铺设φ110管道360m，φ90管道3283m，φ75管道356m，φ50管道1057m | 66 | 66 |  |  | 66 |  | √ |  |  |
| 8 | 南湖洲镇 | 南湖洲镇光明咀村供水管网延伸工程 | 在光明咀村铺设φ75管道3650m，φ50管道3232m | 63 | 63 |  |  | 63 |  | √ |  |  |
| 9 | 文星街道 | 文星街道湘白路原吉路口至新农村社区供水管网延伸工程 | 在湘白路安装φ400管道535m，φ315管道3039m，φ200管道457m，φ160管道5960m，φ110管道6683m，φ63管道14303m | 2093 | 2093 |  |  | 2093 |  | √ |  |  |
| 10 | 文星街道 | 文星街道双桥社区供水管网安装工程 | 在双桥社区铺设φ160管道3797m，φ90管道925m，φ110管道3461m，φ75管道868m，φ63管道1857m，φ50管道178m，φ160拉管320m | 254 | 254 |  |  | 254 |  | √ |  |  |
| 11 | 湘滨镇 | 湘滨镇柳杨潭村供水管网延伸工程 | 在柳杨潭村铺设φ160管道3832m，φ125管道1239m，φ110管道3071m，φ90管道3024m，φ75管道7611m，φ50管道17671m | 530 | 530 |  |  | 530 |  | √ |  |  |
| 12 | 岭北镇 | 岭北镇樟湖片供水管网延伸工程 | 在樟湖片铺设φ160管道764m，φ110管道1815m，φ90管道264m，φ75管道4785m，φ50管道4378m | 136 | 136 |  |  | 136 |  | √ |  |  |
| 13 | 六塘乡 | 六塘镇兰岭6组、10组供水管网延伸工程 | 在兰岭6组、10组铺设φ75管道1233m，φ50管道640m，φ110拉管60m | 25 | 25 |  |  | 25 |  | √ |  |  |
| 14 | 樟树镇 | 樟树镇农家新村供水管网延伸工程 | 在农家新村铺设φ200管道2480m，φ125管道1002m，φ110管道4208m，φ90管道4100m，φ75管道7000m，φ63管道3500m，φ50管道13000m | 417 | 417 |  |  | 417 |  | √ |  |  |
| 15 | 樟树镇 | 樟树镇柳庄村供水管网延伸工程 | 在柳庄村铺设φ200管道204m，φ160管道1738m，φ110管道2714m，φ90管道4418m，φ75管道1958m，φ63管道1500m，φ50管道9530m，φ200拉管138m，φ160拉管54m，φ110拉管460m | 319 | 319 |  |  | 319 |  | √ |  |  |
| 16 | 杨林寨乡 | 杨林寨水厂管网延伸工程 | 铺设φ125主管2300m，φ110主管4450m，φ90主管3700m，φ75主管8040m，φ63主管5250m，φ50主管11130m，φ40主管4650m，φ25管道28310m，水表安装975套，土方开挖18963m3，回填18672m3 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | √ |  |  |
| 17 | 樟树镇 | 樟树镇金台山村管网延伸工程 | 在金台山村铺设φ200管道6548m，φ160管道5890m，φ125管道11245m，φ110管道21452m，φ90管道11869m，φ75管道10670m，φ63管道4950m，φ50管道36314m | 1900 | 1900 |  |  | 1900 |  |  | √ |  |
| 18 | 新泉镇 | 新泉镇郭家湖至咸丰围供水管道延伸工程 | 在郭家湖至咸丰围铺设φ160管道3463m，φ110管道3950m，φ125管道500m，φ90管道561m，φ75管道2264m | 138 | 138 |  |  | 138 |  |  | √ |  |
| 19 | 石塘镇 | 长仑水厂高峰台村管网延伸工程 | 在高峰台村铺设φ110管道2230m，φ90管道576m，φ75管道3129m，φ50管道4084m | 322 | 322 |  |  | 322 |  |  | √ |  |
| 20 | 石塘镇 | 石塘镇朝阳新村供水管道延伸工程 | 在朝阳新村铺设φ125管道3500m，φ75管道3200m，φ50管道4200m | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  | √ |  |
| 21 | 金龙镇 | 燎原水厂管网改造延伸工程 | 燎原村管网延伸4280m，文星村、集镇、胜利村管网改造8000m | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | √ |  |
| 22 | 金龙镇 | 玉华水厂改造及管网延伸工程 | 玉华水厂扩建工程前期工作，东福新村、红旗新村、鹅形村管网延伸43450m，红旗新村管网改造4750m | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | √ |  |
| 23 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖水厂水源置换工程 | 新建φ500配水主管15.65km，其中过江管道长约450m | 5600 | 5600 |  | 1000 | 4600 |  |  | √ |  |
| 24 | 静河镇 | 湘江水厂取水头部重建工程 | 对湘江水厂取水头部进行重建 | 1560 | 1560 |  |  | 1560 |  |  | √ |  |
| 六 | 农田水利工程 |  |  | 7523 | 7523 | 5526 | 1115 | 72 | 810 |  |  |  |
| 1 |  | 2024年高标准农田建设项目（特别国债） | 在湘阴县六塘镇、金龙镇、樟树镇完成建设高标准农田1.5万亩，其中新建0.7万亩，改造提质0.8万亩。 | 3621 | 3621 | 3440 | 109 | 72 |  |  | √ |  |
| 2 |  | 2024年高标准农田建设项目（中央预算内） | 在湘阴县湘滨镇、洋沙湖镇建设高标准农田面0.9万亩，其中新建0.53万亩，提质改造0.37万亩；主要建设内容为灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等 | 2552 | 2552 | 2086 | 466 |  |  |  | √ |  |
| 3 |  | 小型农业水利设施建设 | 1、恢复农村小水源145处，新增蓄水能力30.4万方，新增恢复灌溉面积1436.5亩，改善灌溉面积2159亩； 2、改扩建小型泵站18处； 3、建设“中梗阻”渠道3公里，新增恢复灌溉面积441亩，改善灌溉面积681亩； 4、提升山上经济作物灌溉水源保障能力建设23处，新增蓄水能力4.63万方，提升灌溉保障能力面积3798亩。 | 1350 | 1350 |  | 540 |  | 810 | √ |  |  |
| 七 | 生态水利修复工程 |  |  | 2290 | 2290 | 1200 | 748 | 56 | 286 |  |  |  |
| 1 |  | 湘阴县酬塘湖生态环境综合治理工程 | 针对酬塘湖杨柳潭村周边生活污水、农田尾水、地表径流水，建设人工湿地4475㎡；在酬塘湖湖滨岸坡修建生态护坡5.7km，建设湖滨生态湿地95亩；对酬塘湖周边农田小沟渠实施生态拦截工程，建设生态沟渠10km | 1483 | 1483 | 1200 | 283 |  |  |  | 2025年 10月底 |  |
| 2 |  | 范家坝南湖南岸塘坝沟渠治理项目 | 沟渠清理、坝体护坡、生态挡墙护砌等工程 | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 三汊河砂石集散中心防洪补救项目 | 迎水侧桩基防渗、土工膜铺设、背水侧桩基防渗、堤身土方开挖回填等 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | √ |  |  |
| 4 |  | 湘阴县2024-2025年度洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚寺坝渠道清淤疏浚项目 | 左岸、右岸预制C20六方块护砌1130m，扫障清淤5.503km，配套改建渠系建筑物16处 | 410 | 410 |  | 275 |  | 135 | √ |  |  |
| 5 |  | 湘阴县2024-2025年度洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚白马庙渠道清淤疏浚项目 | 预制C20六方块护砌220m，扫障、清淤3.799km，配套改建渠系建筑物22处 | 287 | 287 |  | 190 |  | 97 | √ |  |  |
| 八 | 民生水利工程 |  |  | 128 | 128 | 10 | 118 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 湘阴县2024年民生水利省级补助资金项目 | 横岭湖河湖保洁、横岭湖下山片中心塘清淤整修、东塘镇杉塘坪村丁头坝四组塘坝整修、南湖洲镇洋沙社区水利设施整修、东塘镇渠道塘坝水利设施水毁修复、文星街道新农村和石牛社区沟渠塘坝整修等 | 118 | 118 |  | 118 |  |  | √ |  |  |
| 2 | 南湖洲镇 | 湘阴县南湖洲镇南边社区水利设施修复 | 南湖洲镇南边社区修复、疏通排水渠1600m | 10 | 10 | 10 |  |  |  | √ |  |  |
| 九 | 社会捐助资金水利建设项目 |  |  | 8343 | 8343 |  |  |  | 8343 |  |  |  |
| 1 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共41处 | 852 | 852 |  |  |  | 852 | √ |  |  |
| 2 | 南湖洲镇 | 南湖洲镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共39处 | 811 | 811 |  |  |  | 811 | √ |  |  |
| 3 | 湘滨镇 | 湘滨镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共37处 | 735 | 735 |  |  |  | 735 | √ |  |  |
| 4 | 岭北镇 | 岭北镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共56处 | 1089 | 1089 |  |  |  | 1089 | √ |  |  |
| 5 | 新泉镇 | 新泉镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共50处 | 894 | 894 |  |  |  | 894 | √ |  |  |
| 6 | 静河镇 | 静河镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共29处 | 588 | 588 |  |  |  | 588 | √ |  |  |
| 7 | 东塘镇 | 东塘镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共30处 | 602 | 602 |  |  |  | 602 | √ |  |  |
| 8 | 杨林寨乡 | 杨林寨乡农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共21处 | 463 | 463 |  |  |  | 463 | √ |  |  |
| 9 | 石塘镇 | 石塘镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共28处 | 576 | 576 |  |  |  | 576 | √ |  |  |
| 10 | 三塘镇 | 三塘镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共18处 | 380 | 380 |  |  |  | 380 | √ |  |  |
| 11 | 六塘乡 | 六塘乡农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共16处 | 341 | 341 |  |  |  | 341 | √ |  |  |
| 12 | 樟树镇 | 樟树镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共13处 | 256 | 256 |  |  |  | 256 | √ |  |  |
| 13 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共15处 | 275 | 275 |  |  |  | 275 | √ |  |  |
| 14 | 金龙镇 | 金龙镇农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共15处 | 308 | 308 |  |  |  | 308 | √ |  |  |
| 15 | 文星街道 | 文星街道农田水利建设 | 渠道塘坝清淤护砌、渠堤加固硬化、农田附属小型水利设施改建等共10处 | 173 | 173 |  |  |  | 173 | √ |  |  |