附件2县委办、县政府办文件


[bookmark: _GoBack]社会投资类项目审批机制

	阶段
	核心环节
	责任
部门
	核心材料
	法定（或常规）时限（工作日）
	提速时限
（工作日）
	备注/关键成果

	一、
企业注册
	1.企业开办
	市监局
	名称预先核准申请书、公司章程、股东身份证明、经营场所证明
	3–7
	1（一站式/4小时）
	1.推行一站式集成服务，含执照、印章、税务、政务服务和政策资料，一次领齐，开办零成本，4小时办结；
2.营业执照、公章、税务信息确认。

	
	2.项目立项
	备案制
	发改局
	产业政策说明、真实性承诺书、项目备案申请表、项目投资联审意见或行业部门意见、项目备案申请报告、营业执照及法定代表人身份证复印件
	1
	1（网上即办）
	1.工业/一般项目适用，无需线下提交。
2.获得立项批复（网上下载）。

	
	
	核准制
	
	
	20
（可延 10）
	
	

	
	3.环评/安评/能评/文勘/水保/人防
	生态环境局
应急管理局
文旅广体局
水利局
发改局（人防）
	第三方公司关于环评/安评/能评/文勘/水保的报告
	30-60
	20
	1.提前做环评/安评/能评，获得环评批复、安评审查意见；
2.文勘/水保/人防等均可并联办理，不计入总时长；
3.能评：年综合能耗≥1000吨标准煤；
4.区域评估事项可应用区域评估结果。

	二、
用地与规划
	4.用地预审与规划选址
	自然资源局
	选址申请书、项目建议书、用地范围图、规划条件申请、土壤污染状况调查报告
	5–10
	3
	1.重大项目可加急，提前对接规划指标；
2.用地预审意见书、选址意见书；
3.“一住两公”项目须提供土调报告；
4.可开展三通一平、地勘和规划设计等前期工作。

	
	5.土地出让/摘牌/签订土地出让合同
	自然资源局
	按挂牌流程出让（竞买申请书、保证金缴纳凭证、出让金缴纳证明、出让合同）
	30–60
	42
（提前
预审）
	签订国有建设用地使用权出让合同

	
	6.设计方案审查
	自然资源局
	规划与建筑设计方案（规划专篇含总平图和效果图及综合管网图、建筑专篇含平立剖图、日照分析报告、设计说明）公示方案材料
	7–15
	5
	1.设计方案完善和公示期不计入审批时限；
2.园区工业项目的公示豁免；
3.获得建筑方案批复文件。

	阶段

	核心环节
	责任
部门
	核心材料
	法定（或常规）时限（工作日）
	提速时限
（工作日）
	备注/关键成果

	二、
用地与规划
	7.建设用地规划许可
	自然资源局
	土地出让合同、规划设计方案、用地红线图
	3–5
	2
	获得建设用地规划许可证。

	
	8.建设工程规划许可
	自然资源局
	施工图核面、规划审批意见、消防设计说明
	5–10
	3
	1.并联施工图审查，无需等待方案批复完毕；
2.缴纳税费后领取建设工程规划许可证；
3.同步申请规划放线（±0以下开工建设）。

	三、
施工许可
	9.施工图审查（含消防/人防/节能）
	住建部门
图审机构
	施工图设计文件，人防设计文件，结构、节能计算书，地勘报告
	13+5
	10
	1.施工图审查报告书、合格书；2.同步准备开工条件审查等资料。

	
	10.建设工程质量安全监督手续（含人防工程 质量监督手续）办理与核发建筑工程施工许可证
	住建局
发改局（人防）
	用地批准手续、建设用地批准书、建设工程规划许可证、建筑施工开工安全生产条件审查申请书、建设资金已经落实承诺书、施工合同、监理合同施工现场基本具备施工条件承诺书、施工组织设计已编制完成承诺书
	5+5
	2+1（并联）
	1.开工条件审查备案（并联办理施工和监理合同确认）；
2.建筑垃圾、现场污水排放的按建设项目开工“一件事”并联处理；
3.领取施工许可证；
4.同时可做现场施工准备工作，缩短工期。

	四、
工程建设
	11.基础施工、配套工程
	政府部门
	七通一平，达到施工开工条件
	1-2个月
	20天-1个月
	1.在用地预审阶段与规划选址期间就开始实施三通一平；2.在土地出让前完成可以不计算时间。

	
	12.主体结构施工
	企业
	
	标准厂房建设周期
	根据建筑规模确认建设时间
	1.工业厂房 3–6 个月；
2.标准厂房/多层建筑 6–12 个月；
3.大型项目 12–18 个月。

	
	13.设备安装调试
	企业
	县委办、县政府办文件


	1-2个月
	根据建筑规模确认建设时间
	水电、消防、装修（同步进行，不考虑二次装修）

	阶段
	核心环节
	责任
部门
	核心材料
	法定（或常规）时限（工作日）
	提速时限
（工作日）
	备注/关键成果

	四、
工程建设
	14.联合验收
	住建局（牵头）
自然资源局
生态环境局
发改局（人防）
气象局
公安局
	线上提交资料，现场核验（工程竣工验收报告、建设工程规划许可证、规划竣工验收合格证、施工图审查情况报告书、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、消防验收（备案）意见书、人防验收备案表、防雷装置竣工验收意见、施工单位签署的工程质量保修书、质量监督机构出具的质量监督报告、城市房屋白蚁预防实施证明等）
	8
	3
	各单位验收意见书（系统获取）。

	
	15.五方责任主体验收
	住建局
建设/设计/施工/
监理/勘查
单位
	建设单位组织，住建局质安站监督
	3
	1
	出具质量安全监督报告。

	
	16.竣工验收备案
	住建局
	竣工验收备案表（各单位验收意见书，系统获取）
	2
	1
	线上提交材料，无需现场核验。

	
	17.不动产权证办理
	自然资源局
税务局
	竣工验收备案表、出让合同、完税证明、宗地图、房产测绘报告
	3–7
	1
（验收
即办）
	1.同步缴纳税费，实现 “验收 + 办证” 一站式办结；
2.获得不动产权证书。

	全流程汇总
	——
	——
	——
	6–12 个月
（含建设）
	优化模式（并联+拿地即开工）4–6个月
（含建设）
	关键提速点：
全程并联审批为主、尽量减少串行
提前做环评安评能评
推行容缺受理+告知承诺
园区代办、专人跑手续。




