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做强“左公故里”品牌、推动核心景区提质升级重点工作任务
	工作目的
	工作任务
	责任单位
	完成时限

	推动樟树镇农文旅深度融合发展
	培育乡村品牌，推动樟树镇柳庄村申报创建省级乡村旅游重点村。
	文旅广体局
樟树镇
左公旅投
	2026年12月

	
	以柳庄创建国家4A景区为核心抓手，全面启动规划编制与创建攻坚工作。
	左公旅投
文旅广体局
自然资源局
樟树镇
	2026年12月

	
	拉通柳庄至辣椒展销中心人行步道，推出“景区游览+辣椒文化体验+产品选购”联动套餐；在柳庄景区内设置辣椒文化展示区与特色产品专柜，陈列展销中心核心产品。
	左公旅投
文旅广体局
樟树镇
	2026年7月

	
	启动特色餐饮店铺培育改造专项行动，坚持市场开放与自主经营原则，强化对特色餐饮店铺点位布局、风味打造等方面的指导引导，同步通过多元渠道加大宣传推广力度，重点培育改造一批兼具本土风味与接待能力的特色餐饮门店。
	左公旅投
文旅广体局
樟树镇
	2026年7月

	
	以村民自主改建为核心模式，重点筛选樟树镇，尤其是柳庄片区具备经济实力与发展意愿的本地村民，动员其对自有房屋进行升级改造，打造涵盖特色餐饮、精品民宿、休闲咖啡等业态的庭院经济。
	樟树镇
文旅广体局
左公旅投
	2026年12月

	
	结合乡村CEO试点工作，在文谊新村聘请一名乡村CEO。
	农业农村局
樟树镇
	2026年5月

	打造滨湖休闲度假标杆

	支持在渔窑水镇设置结婚登记便民服务点。
	民政局
	2026年9月

	
	推进“动森溪游纪”申报湖南文旅消费“新生代、新场景”旅居营地。
	文旅广体局
	2026年9月

	
	支持洋沙湖旅游景区推进省级旅游度假区创建。

	文旅广体局
	
2026年12月

	
	对接长沙市教育主管部门，支持景区创建湖南省中小学劳动教育实践基地，依托湘江新区新片区优势，推动洋沙湖景区纳入长沙市中小学研学旅行选择范围。
	教育局
	2026年6月

	
	支持景区创建湖南省少先队校外实践基地。
	团县委
	2026年6月

	
	支持景区创建湖南省创新创业孵化基地。
	人社局
	2026年6月

	
	为在景区内创业群体提供适合金融产品和优质金融服务。
	地方金融服务中心
	2026年6月

	
	积极申报、引进、承办全国、省级优质文体活动，重点推动全国露营大会等品牌赛事落地景区。
	文旅广体局
	2026年12月

	
	统筹协调全县群众性及专业类文体赛事活动落地景区。
	总工会
文旅广体局
	2026年12月

	打造滨湖休闲度假标杆
	组织新媒体协会、餐饮协会、非遗传承人、本地商会、优质商户等主体赴景区考察洽谈。
	   文旅广体局、县委宣传部、商务粮食局、市监局、工商联
	2026年3月

	
	县内官方媒体支持景区宣传。
	县委宣传部
融媒体中心
	2026年12月

	
	文旅、发改、林业、农业农村、自然资源、科技、商务粮食等部门实时为景区提供项目申报信息，协助做好材料准备、流程对接等工作。
	文旅广体局、发改局、林业局、农业农村局、自然资源局、科技局、商务粮食局
	2026年12月

	
创新宣传
引流

	加强高速服务区、高速路天桥、高速路口等文旅户外广告宣传；加强长沙地铁、五一广场电子广告宣传；县内宣传牌由县委宣传部、城运集团统筹。
	县委宣传部
文旅广体局
城运集团
	2026年5月

	
	与长沙旅行社建立长期战略合作关系。推出长沙企事业单位的团建党建活动、中小学生研学活动产品；优化串联洋沙湖景区、柳庄、左宗棠文化园、鹤龙湖等湘阴全域旅游精品线路，推出线路套餐并引流。
	文旅广体局
	2026年3月

	
	主动对接长沙市教育局，将柳庄纳入长沙市中小学劳动与实践教育基地名录并面向全市推介，联合开发“长沙—湘阴研学精品线路”，植入左宗棠研学核心课程，同步纳入两地重点研学产品，共同举办“湘阴研学周”联动活动。
	教育局
文旅广体局
左公旅投
	2026年3月

	创新宣传
引流
	主动对接中国人民解放军国防科技大学（教育）、湖南警察学院（公安）、湖南司法警官职业学院（司法）等长沙军事警察类学校，与高校共建左宗棠爱国主义教育实践基地，争取将柳庄纳入院校大一新生爱国主义教育目的地。
	教育局、公安局、
司法局
	2026年8月

	
	主动对接长沙市直机关工委、长沙市总工会、长沙市妇联，推动长沙机关事业单位、工会、妇联与湘阴建立团建、党建共建机制，将柳庄纳入其爱国主义教育活动推荐名录。
	文旅广体局、总工会、
妇联
	2026年4月

	
	加强小红书、抖音等线上宣推。
	文旅广体局
	2026年12月

	
	安排专职人员（以景区工作人员为主）每天在柳庄、左宗棠文化园、洋沙湖旅游景区进行2场4小时左右的常态化直播。
	左公旅投、洋沙湖景区
	2026年3月

	
	开展系列节会赛事活动引流。
	文旅广体局
	2026年12月

	
	常态化邀请国内外知名清史专家、文化学者及左宗棠后裔在柳庄开展专题讲座。
	县委宣传部、社科联、文旅广体局、融媒体中心、左公旅投、左研会
	2026年12月


备注：加粗为牵头单位



