## 2022专项资金绩效目标申报表 (2)
项目支出预算绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：湘阴县自然资源局
项目基本情况 | 项目名称 |  | 地质灾害综合防治
| 项目属性 |  | 新增项目□ 延续项目√
| 主管部门 |  | 自然资源局 |  |  | 项目起止时间 |  |  | 全年
| 项目负责人 |  | 易艳红 |  |  | 联系电话 |  |  | 13786078456
| 绩效管理联络员 |  | 丰收 |  |  | 联系电话 |  |  | 13574765088
| 项目类型 |  | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 √
| 项目概况 |  | 湘阴县4月1日至9月30日汛期地质灾害防治项目包括地质灾害巡查用车费用、装备物资费用、宣传培训费用、值班值守费用（自然资源局、各资源资源所、地灾点）以及其他地灾防治费用。
| 项目立项依据 |  | 湘国土资发[2017]38号、防总国讯[2009]6号、国防总办发[2008]1号
项目资金情况 | 项目资金申请（万元） |  | 项 目 |  | 上年度安排资金 |  |  |  | 本年度申请资金
|  |  | 合 计 |  | 42 |  |  |  | 42
市级资金
省级资金
中央资金
|  |  | 县级资金 |  | 42 |  |  |  | 42
| 支出明细预算（万元） |  | 项 目 |  | 上年度安排资金 |  |  | 本年度申请资金 |  |  | 测算依据及说明
|  |  | 合 计 |  | 42 |  |  | 42
|  |  | 1、巡督查车费 |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 2、预警预报 |  | 7 |  |  | 7
|  |  | 3、应急演练 |  | 8 |  |  | 8
|  |  | 3、宣传培训 |  | 8 |  |  | 8
|  |  | 4、值班值守、巡督查 |  | 16 |  |  | 16
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |  |  | 湘阴县地质灾害防治方案（湘阴地灾防办[2021]3号）、汛期地质灾害隐患排查制度、讯中地质灾害隐患巡查制度、讯后地质灾害隐患核查制度
项目年度实施进度计划 |  | 项目实施内容 |  |  |  |  | 开始时间 |  |  | 结束时间
|  | 1、巡督查车费3万元 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 9.3
|  | 2、预警预报7万元 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 12.31
|  | 3、应急演练8万元 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 9.3
|  | 4、宣传培训8万元 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 12.31
|  | 5、值班值守及巡督查16万元 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 9.3
项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 保障全县地质灾害区域内人民生命财产安全
| 本年度绩效目标 | 保障全县地质灾害区域内人民生命财产安全
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 巡查次数 |  |  |  | ≥60次
[7 empty] | 应急演练次数 |  |  |  | ≥1次
[7 empty] | 宣传培训次数 |  |  |  | ≥1次
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 预报预警及时率 |  |  |  | 100%
[7 empty] | 督查巡查覆盖率 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 任务完成时间 |  |  |  | 2022年12月31日前
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 控制在预算内 |  |  |  | ≤42万元
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  | 指标值
|  | 效益指标 |  | 经济效益 |  |  | 避免经济损失，保障群众财产安全 |  |  |  | 有效保障
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 避免重大地质灾害造成恶劣影响 |  |  |  | 有效避免
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 保障社会生活运行正常 |  |  |  | 有效保障
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 群众满意度 |  |  |  | ≥95%
其他说明的问题
财政部门审核意见 |  |  | 同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日