## Sheet1
附件6
湘阴县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目汇总表 (入库项目关键信息调整)
单位： | [11 empty] | 时间：2023年06月06日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容 及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 配套设施建设 | 新泉镇 | 咸丰围村 | 渠道衬砌 | 咸丰围村 | 2022 | 2022.12 | 咸丰围村 | 荷花片1.2.3.4.组1500米 | 12 | 12 | 0 | 解决120户620亩水田灌溉抗旱问题 | 解决周边受益农户灌溉需求 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 咸丰围村 | 荷花片1.2.3.4.组渠道衬砌 | 荷花片1.2.3.4.组 | 2023.10.15 | 2023.11.15 | 咸丰围村 | 1500*1.5*1米 | 12 | 12 | 0 | 解决120户620亩水田灌溉抗旱问题 | 解决周边受益农户灌溉需求 | 调整后
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设 施 | 农村道路建 设 | 新泉镇 | 车马江牡区 | 车马1组（汽站）至车马5组（车月路）公路拓宽，加白改黑 | 车马1组（汽站）至车马5组（车月路）公路 | 20221112 | 20230108 | 车马江社区 | 车马1组1汽站）至车马5组 〈车月路）公路拓宽1.5米. 全长1400米，并白改黑。 | 70 | 70 | 0 | 解决脱贫户66户213人，及周 边群众的出行安全和便捷问 题 | 解决社区群众出行问題以及便于 农业生产、学生上学出行问题 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 车马江牡区 | 车马1组（汽站）至车马5组（车月路）公路拓宽 | 车马1组（汽站）至车马5组（车月路）公路 | 20231112 | 20240108 | 车马江社区 | 车马1组（汽站）至车马5组 1车月路）公路拓宽1.5米. 全长1100米。 | 50 | 50 | 0 | 解决脱贫户66户213人,及周边群众的出行安全和便超问 | 解决社区群众出行问題以及便于 农业生产、学生上学出行问题 | 调整后
3 | 产业发展项 目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 车马江牡区 | 车马片前湖渔池铺板 | 车马片前湖渔池 | 20230220 | 20230310 | 车马江社区 | 在30亩的车马片前湖渔池四周及侧坡铺板。 | 16 | 16 | 0 | 带动脱贫户5户11人增收 | 防止沙水、透水、泥巴坍塌，便于农户更好养殖 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 车马江牡区 | 车马片前湖渔池铺板 | 车马片2组前湖渔池 | 202310220 | 20240310 | 车马江牡区 | 在30亩的车马片前湖渔池四周及侧坡铺板。 | 16 | 16 | 0 | 带动脱贫户5户11人增收 | 防止沙水、透水、泥巴坍塌，便于农户更好养殖 | 调整后
4 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 王家寨村道路改造 | 王家寨村 | 2022 | 2022.12 | 王家寨村 | 大仑片南泊湖 | 10 | 10 | 0 | 修缮重点管控区域基础设施，打造生态农业 | 改变村容村貌，提高群众幸福指数 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 王家寨村 | 封口子路至泊湖路道路硬化 | 大仑片2-9组 | 2023.8.5 | 2023.8.20 | 王家寨村 | 硬化长度500米宽2.6米高0.2米 | 20 | 15 | 5 | 解决附近居民23户92人出行难问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整后
5 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 王家寨村中心路白改黑 | 王家寨村7组至农科2组 | 20230103 | 20230125 | 王家寨村 | 长1600米 宽5米 | 10 | 10 | 0 | 便于贫困户11户38人出行 | 便于周边群众生产生活 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 王家寨村 | 王家寨村中心路提质改造 | 王家寨村17组至农科2组 | 2023.10.05 | 2023.11.20 | 王家寨村 | 长1600米宽5米的道路进行路面修缮改造 | 10 | 10 | 0 | 解决附近居民105户450人出行难问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整后
6 | 产业发展 | 生产项目 | 配套设施建设 | 新泉镇 | 红旗湖村 | 东河10组-东河7组中心路沟渠 | 红旗湖村东河10组 | 202210 | 202210 | 红旗湖村 | 东河10组-东河7组中心路沟渠 | 71 | 66 | 5 | 解决周边村民出行难及及便于农业生产 | 有利于群众农业建设，改善群众生产生活需求 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 红旗湖村 | 东河10组-东河7组中心路沟渠 | 红旗湖村东河10组 | 20230828 | 20231018 | 红旗湖村 | 学院路沟渠长4000米宽3米高2.5米 | 40 | 35 | 5 | 解决周边村民出行难及及便于农业生产 | 有利于群众农业建设，改善群众生产生活需求 | 调整后
7 | 产业发展 | 生产项目 | 配套设施建设 | 新泉镇 | 红旗湖村 | 东河5组-东河14组学院路沟渠 | 红旗湖村东河5组 | 202210 | 202212 | 红旗湖村 | 东河5组-东河14组中心路沟渠 | 63 | 58 | 5 | 解决周边村民出行难及及便于农业生产 | 有利于群众农业建设，改善群众生产生活需求 | 调整前
|  |  |  | 新泉镇 | 红旗湖村 | 东河5组-东河14组学院路沟渠 | 红旗湖村东河5组 | 20230828 | 20231018 | 红旗湖村 | 学院路沟渠长4000米宽3米高2.5米 | 40 | 35 | 5 | 解决周边村民出行难及及便于农业生产 | 有利于群众农业建设，改善群众生产生活需求 | 调整后
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团柱五组道路硬化 | 团义村 | 2022 | 2022.12 | 团义村 | 将一条长600米、宽3.5米的道路进行硬化 | 15 | 15 | 0 | 解决了周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团柱六组道路硬化 | 团义村 | 2023.10.15 | 2023.12.15 | 团义村 | 将一条长450米、宽3.5米的道路进行硬化 | 15 | 15 | 0 | 解决了脱贫户2户5人，周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整后
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团义村村部前主干道白改黑建设 | 团义村村部前面主干道 | 20230301 | 20231231 | 团义村 | 将一条长2000米、宽4米的道路进行白改黑 | 50 | 50 | 0 | 解决了脱贫户12户42人，周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团义村村部道路提质改造 | 团义村村部前面主干道 | 2023.11.1 | 2023.12.31 | 团义村 | 将一条长1000米、宽3.5米的道路进行提质改造 | 40 | 40 | 0 | 解决了脱贫户12户42人，周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整后
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团义村义成八组至团柱十二组道路白改黑建设 | 团义村义成八组至团柱十二组 | 20230301 | 20231231 | 团义村 | 将一条长2000米、宽4米的道路进行白改黑 | 50 | 50 | 0 | 解决了脱贫户12户42人，及周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团义村义成八组至团柱五组道路提质改造 | 团义村义成八组至团柱五组 | 2023.10.1 | 2023.10.31 | 团义村 | 将一条长1000米、宽3.5米的道路进行提质改造 | 40 | 40 | 0 | 解决了脱贫户5户13人，及周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷 | 调整后
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖基地建设 | 湘滨镇 | 洞庭围 | 洞庭围村洞庭片2.3.4组稻虾养殖 | 洞庭片2.3.4组 | 2023.3 | 2023.4 | 洞庭围村 | 对320亩稻田实施稻虾养殖 | 50 | 25 | 25 | 发展壮大集体经济，解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 调整前
| 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖基地建设 | 湘滨镇 | 洞庭围 | 洞庭围村洞庭片2.3.4.6组稻虾养殖基地建设 | 洞庭片2.3.4.6组 | 2023.3 | 2023.4 | 洞庭围村 | 对260亩稻田实施改造稻虾养殖基地建设 | 30 | 20 | 10 | 发展壮大集体经济，解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 调整后
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 友谊渠道路维修 | 荷塘3组-11组 | 2023.9 | 2023.12 | 白马村 | 白马村友谊渠道路维修全长1800米，宽3.5米 | 12 | 10 | 2 | 保障道路安全 以及群众出行安全 | 有助于群众粮食生产，促进农民增收 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 友谊渠荷塘3组-11组道路维修 | 荷塘3组-11组 | 2023.9 | 2023.12 | 白马村 | 白马村友谊渠道路维修全长1800米，宽3.5米 | 12 | 10 | 2 | 保障道路安全，以及群众出行安全 | 有助于群众粮食生产，促进农民增收 | 调整后
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 渔场道路硬化 | 内渔场 | 2023.7 | 2023.12 | 白马村 | 白马村内渔场道路硬化长3000米，宽3.5米 | 45 | 30 | 15 | 方便群众出行，促进农民增收 | 给群众生产生活带来便利，方便渔业运输，促进农民增收，带动产业发展 | 调整前
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 渔场道路硬化 | 内渔场 | 2023.9 | 2023.12 | 白马村 | 白马村内渔场道路硬化长1000米，宽3.5米 | 35 | 25 | 10 | 方便群众出行，促进农民增收 | 给群众生产生活带来便利，方便渔业运输，促进农民增收，带动产业发展 | 调整后
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 荷塘北灌渠道路白改黑 | 荷塘2-12组 | 2023.9 | 2023.12 | 白马村 | 白马村荷塘片北灌渠道路白改黑长1550米，宽6米 | 75 | 60 | 15 | 方便群众出行，提高生活质量。 | 方便群众出行，提高群众生活质量，改善农村生活环境水平。 | 调整前
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 荷塘北灌渠道路提质改造 | 荷塘2-12组 | 2023.9 | 2023.12 | 白马村 | 道路提质改造：北灌渠长1500米，宽5米；村部操坪41.5米*37.5米。 | 70 | 60 | 10 | 促进产业发展，增加群众经济收入 | 改善群众生产生活环境，促进当地经济发展 | 调整后
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马寺 社区 | 老街道路白改黑 | 老街 | 2023.8 | 2023.9 | 白马寺社区 | 老街一、二、三、四居民长1000米、宽6.5、厚0.05米 | 88 | 83 | 5 | 解决老街居民出行难 | 有助于老街居民出行及商业发展 | 调整前
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 白马寺 社区 | 老街道路提质 | 老街 | 2023.8 | 2023.9 | 白马寺社区 | 老街一、二、三、四居民长1000米、宽6.5、厚0.05米 | 88 | 83 | 5 | 解决老街居民出行难 | 有助于老街居民出行及商业发展 | 调整后
16 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 白马寺 社区 | 镇郊片三组一机埠维修 | 镇郊片 三组 | 2023.2 | 2023.3 | 白马寺社区 | 轴流泵加大功利 | 5 | 3 | 2 | 解决村组农田排灌需要 | 有助于群众粮食生产 | 调整前
6 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 白马寺 社区 | 镇郊片三组一机埠维修 | 镇郊片 三组 | 2023.2 | 2023.3 | 白马寺社区 | 设备更新维修 | 5 | 3 | 2 | 解决村组农田排灌需要 | 有助于群众粮食生产 | 调整后
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 湘滨镇 | 洞庭围村 | 洞庭围村洞庭片2.3.4组稻虾养殖 | 洞庭片2.3.4组 | 2023.3 | 2023.4 | 洞庭围村 | 对320亩稻田实施稻虾养殖 | 50 | 25 | 25 | 发展壮大集体经济，解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 调整前
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 湘滨镇 | 洞庭围村 | 洞庭围村洞庭片2.3.4.6组稻虾养殖基地建设 | 洞庭片2.3.4.6组 | 2023.3 | 2023.4 | 洞庭围村 | 对260亩稻田实施改造稻虾养殖基地建设 | 30 | 20 | 10 | 发展壮大集体经济，解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 解决周边脱贫户人口就业问题，带动经济效益 | 调整后
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 福乔村 | 伏家山三组引水渠拓宽、硬化 | 福乔村伏家山片 | 2023.10 | 2023.12 | 福乔村 | 520米渠道拓宽、硬化 | 20 | 20 | 0 | 促进农业生产、增加农民收入 | 解决农田引水问题，为农民增产增收创造更有利条件 | 调整前
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 福乔村 | 伏家山三组引水渠（二期）拓宽、硬化 | 福乔村伏家山片 | 2023.10 | 2023.12 | 福乔村 | 300米渠道拓宽、硬化 | 10 | 10 | 0 | 促进农业生产、增加农民收入 | 解决农田引水问题，为农民增产增收创造更有利条件 | 调整后
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 复兴围村 | 杨公5组至双塘7组道路拓宽 | 杨公5组至双塘7组 | 2023.8 | 2023.9 | 复兴围村 | 杨公5组至双塘7组道路拓宽450*1米 | 8 | 6.5 | 1.5 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题 | 调整前
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 复兴围村 | 杨公5组至双塘7组道路拓宽 | 杨公5组至双塘7组 | 2023.8 | 2023.9 | 复兴围村 | 杨公5组至双塘7组道路拓宽450*1米 | 8 | 6.5 | 1.5 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题 | 调整后
20 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 栗山湾文化广场建设 | 洋沙湖镇 | 花石村 | 栗山湾、塘脚刘、上屋刘文化广场 | 花石村 | 2022 | 2027 | 花石村 | 栗山湾、塘脚刘、上屋刘文化广场 | 60 | 55 | 5 | 此项目能丰富脱贫人口（110）人及其他群众的娱乐生活，提高生活质量提升村容村貌。 | 自主发展脱贫 | 调整前
|  |  |  | 洋沙湖镇 | 花石村 | 栗山湾文化广场建设 | 花石村 | 2023 | 2023 | 花石村 | 栗山湾文化广场建设 | 60 | 55 | 5 | 此项目能丰富脱贫人口（110）人及其他群众的娱乐生活，提高生活质量提升村容村貌。 | 自主发展脱贫 | 调整后
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 尺塘50亩去污、护坡、涵管、泄洪口改造 | 名山村十组（尺塘） | 2021 | 2022 | 名山村 | 尺塘50亩去污、护坡、涵管、泄洪口改造 | 50 | 35 | 15 | 带动贫困劳动力劳务输出、发展产业 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展 | 调整前
|  |  |  | 洋沙湖镇 | 名山村 | 尺塘 | 名山村十组（尺塘） | 202306 | 202312 | 名山村 | 尺塘50亩去污、护坡、涵管、泄洪口改造 | 50 | 35 | 15 | 带动周边群众劳务输出20人，贫困劳动力劳务输出13人 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，发展产业 | 调整后
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 晏家塘20亩去污、护坡、泄洪口改造 | 名山村十一组（晏家塘） | 2021 | 2022 | 名山村 | 晏家塘20亩去污、护坡、泄洪口改造 | 45 | 31.5 | 13.5 | 带动贫困劳动力劳务输出、发展产业 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展 | 调整前
|  |  |  | 洋沙湖镇 | 名山村 | 晏家塘 | 名山村十一组（晏家塘） | 202306 | 202312 | 名山村 | 晏家塘20亩去污、护坡、泄洪口改造 | 45 | 31.5 | 13.5 | 带动周边群众劳务输出50人，贫困劳动力劳务输出16人 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，发展产业 | 调整后
23 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 干塘20亩两塘合并、去污、护坡、涵管、泄洪口改造 | 名山村八组（上、下干塘） | 2021 | 2025 | 名山村 | 干塘20亩两塘合并、去污、护坡、涵管、泄洪口改造 | 30 | 21 | 9 | 带动贫困劳动力劳务输出、发展产业 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展 | 调整前
|  |  |  | 洋沙湖镇 | 名山村 | 干塘 | 名山村八组（上、下干塘） | 202306 | 202312 | 名山村 | 干塘20亩两塘合并、去污、护坡、涵管、泄洪口改造 | 30 | 21 | 9 | 带动周边群众劳务输出25人，贫困劳动力劳务输出8人 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展 | 调整后
24 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 锅铺塘20亩护坡 | 名山村三组（锅铺塘） | 2021 | 2025 | 名山村 | 锅铺塘20亩护坡 | 12 | 8.4 | 3.6 | 带动贫困劳动力劳务输出、发展产业 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展 | 调整前
|  |  |  | 洋沙湖镇 | 名山村 | 锅铺塘 | 名山村三组（锅铺塘） | 202306 | 202312 | 名山村 | 锅铺塘20亩护坡 | 12 | 8.4 | 3.6 | 带动周边群众劳务输出13人，贫困劳动力劳务输出7人 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展 | 调整后
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洋沙湖镇 | 长康里社区 | 长康里这区药材种植基地 | 长康里社区 | 2023.3.1 | 2023.12.31 | 长康里社区 | 800亩 | 170 | 70 | 100 | 此项目能解决脱贫户（95人）及其他群众就业问题，增加经济收入 | 带动脱贫户发展生产和就业 | 调整前
|  |  |  | 洋沙湖镇 | 长康里社区 | 长康里这区药材种植基地 | 长康里社区 | 2023.3.2 | 2023.12.32 | 长康里社区 | 迷迭香种植800亩 | 170 | 70 | 100 | 此项目能解决脱贫户（96人）及其他群众就业问题，增加经济收入 | 带动脱贫户发展生产和就业 | 调整后
26 | 乡村建设 | / | / | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 岳府村金龙四组至八组道路拓宽 | 岳府村金龙四组至八组 | 2023.9 | 2023.12 | 岳府村 | 全长3.5千米，路面拓宽1米 | 40 | 30 | 10 | 方便整片388户1161人的出行、减少安全隐患 | 劳务用工，增加村民的收入 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 岳府村金龙四组至八组道路拓宽 | 岳府村金龙四组至八组 | 2023.9 | 2023.12 | 岳府村 | 全长3.5千米，路面拓宽1米 | 45 | 35 | 10 | 方便整片388户1161人的出行、减少安全隐患 | 劳务用工，增加村民的收入 | 调整后
27 | 乡村建设 | / | / | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 岳府村白马主干道白改黑 | 芙蓉北路至岳府村白马桃李冲组 | 2023.9 | 2023.12 | 岳府村 | 全长2.6公里提质改造、白改黑 | 120 | 90 | 30 | 方便整村1315户5576人的出行、减少安全隐患 | 劳务用工，增加村民的收入 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 岳府村白马主干道白改黑 | 芙蓉北路至岳府村白马桃李冲组 | 2023.9 | 2023.12 | 岳府村 | 全长2.6公里提质改造、白改黑 | 110 | 40 | 70 | 方便整村1315户5576人的出行、减少安全隐患 | 劳务用工，增加村民的收入 | 调整后
28 | 乡村建设 | / | / | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 岳府村中塅六组道路硬化 | 中塅六组 | 2022.01 | 2022.02 | 岳府村 | 全长630米，宽3.5米，厚0.20米 | 55 | 49 | 6 | 解决周边贫困人口及周边村民的出行问题 | 自主发展机制 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 岳府村中塅六组道路硬化 | 中塅六组 | 2023.9 | 2023.12 | 岳府村 | 全长630米，宽3.5米，厚0.20米 | 26 | 20 | 6 | 解决周边贫困人口及周边村民的出行问题 | 自主发展机制 | 调整后
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 静河镇 | 黄金村 | 黄金村主干道白改黑 | 牛挖坝至板塘路口；牛挖坝至长征12组 | 2023.10 | 2023.12 | 黄金村 | 道路长7公里。宽4.5米白改黑。 | 400 |  |  | 提升整村道路面貌 | 提升全村群众出行安全便捷 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 静河镇 | 黄金村 | 黄金村主干道提质改造 | 牛挖坝至板塘路口；牛挖坝至长征12组 | 2023.10 | 2023.12 | 黄金村 | 道路长7公里。加宽4.5米提质改造。 | 400 |  |  | 提升整村道路面貌 | 提升全村群众出行安全便捷 | 调整后
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 水山村 | 梅花片许家塘去污工程 | 梅花片一组 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 水山村 | 梅花片一组许家塘去污、除杂、扫障 | 6 |  |  | 改善农田灌溉及粮食增收 | 保障3户10人脱贫增收 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 水山村 | 梅花片许家塘去污增容工程 | 梅花片一组 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | 水山村 | 梅花片一组许家塘去污、除杂、增容 | 8 |  |  | 改善农田灌溉及粮食增收 | 保障3户10人脱贫增收 | 调整后
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 | 新港五组至湘坪十组公路硬化 | 新港五组至湘坪十组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 新港五组至湘坪十组硬化公路全长2600米，宽3米，厚0.2米，C30混凝土 | 80 | 25 | 55 | 硬化公路全长2600米，完善村级基础设施建设 | 该项目建成后，可解决全村村民235户，1180人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村调整后 | 新港五组至雷高公路硬化 | 新港五组至雷高公路 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 新港五组至湘坪十组硬化公路全长2600米，宽3米，厚0.2米，C30混凝土 | 80 | 25 | 55 | 硬化公路全长900米，完善村级基础设施建设 | 该项目建成后，可解决全村村民235户，1180人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整后
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 | 湘坪电杆渠公路硬化 | 湘坪十组至湘坪四组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 湘坪十组至湘坪四组电杆渠全长2400米，硬化宽度3米，厚0.2米，C30混凝土 | 75 | 25 | 50 | 硬化全长2400米，完善村级基础设施建设 | 该项目建成后，可解决全村村民210户，968人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村调整后 | 湘坪电杆渠公路硬化 | 069县道至湘坪四组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 069县道至湘坪四组电杆渠全长1000米，硬化宽度3米，厚0.2米，C30混凝土 | 33 | 20 | 13 | 硬化全长1000米，完善村级基础设施建设 | 该项目建成后，可解决全村村民210户，968人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整后
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 | 新港八组村级公路硬化 | 新港八组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 新港八组村级公路全长600米，硬化宽度2.5米，厚0.2米，C30混凝土 | 16 | 8 | 8 | 硬化长600米，完善村级基础设施建设 | 该项目建成后，可解决全村村民60户，245人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村调整后 | 新港八组村级公路硬化 | 新港八组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 新港八组村级公路全长400米，硬化宽度3.5米，厚0.2米，C30混凝土 | 16 | 10 | 6 | 硬化长400米，完善村级基础设施建设 | 该项目建成后，可解决全村村民60户，245人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整后
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 | 胭脂前进路硬化 | 胭脂一组至胭脂十一组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 胭脂一组至胭脂十一组前进路全长3600米，硬化宽度3米，厚0.2米，C30混凝土 | 110 | 30 | 80 | 胭脂一组至胭脂十一组前进路全长3600米，硬化宽度3米，厚0.2米，C30混凝土 | 该项目建成后，可解决全村村民315户，1456人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 胭脂湖村调整后 | 胭脂前进路硬化 | 胭脂一组至胭脂十一组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 胭脂一组至胭脂十一组前进路全长1000米，硬化宽度3.5米，厚0.2米，C30混凝土 | 39 | 20 | 19 | 胭脂一组至胭脂十一组前进路全长1000米，硬化宽度3米，厚0.2米，C30混凝土 | 该项目建成后，可解决全村村民315户，1456人出行难等问题，消除道路安全隐患 | 调整后
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 | 新港六组渠道衬砌 | 新港六组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 新港六组渠道衬砌全长1000米，清淤、三面硬化 | 30 | 15 | 15 | 新港六组渠道衬砌全长1000米，清淤、三面硬化 | 该项目建成后，可解决全村村民50户，212人农田灌溉用水，提高粮食产值，确保粮食生产 | 调整前
| 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村调整后 | 新港六组渠道衬砌 | 新港六组 | 202308 | 202312 | 胭脂湖村 | 新港六组渠道衬砌全长450米，清淤、三面硬化 | 30 | 20 | 10 | 新港六组渠道衬砌全长450米，清淤、三面硬化 | 该项目建成后，可解决全村村民50户，212人农田灌溉用水，提高粮食产值，确保粮食生产 | 调整后
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村 | 大淋3组机耕路硬化 | 大淋3组 | 2023.5 | 2023.12 | 大淋港村 | 大淋3组机耕路硬化900M*2.5M*0.2公分厚 | 10 | 8 | 2 | 硬化900M，解决民众出行不便的难题 | 方便22户80人 农业生产，稳定粮食生产 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村调整后 | 大淋3组机 耕路硬化 | 大淋3组 | 2023.5 | 2023.12 | 大淋港村 | 大淋3组机耕路硬化400M*2.5M*20公分厚 | 20 | 15 | 5 | 硬化400M，解决民众出行不便的难题 | 方便22户80人 农业生产，稳定粮食生产 | 调整后
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村 | 燎原6组机耕路硬化 | 燎原6组 | 2023.4 | 2023.12 | 大淋港村 | 燎原6组机耕路硬化700M*2.5M*0.3公分厚 | 15 | 10 | 5 | 硬化700M，解决民众出行不便的难题 | 方便24户115人 农业生产，稳定粮食生产 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村调整后 | 燎原6组机 耕路硬化 | 燎原6组 | 2023.4 | 2023.12 | 大淋港村 | 燎原6组机耕路硬化700M*2.5M*20公分厚 | 15 | 10 | 5 | 硬化700M，解决民众出行不便的难题 | 方便24户115人 农业生产，稳定粮食生产 | 调整后
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村 | 大淋与光明界处至大淋港村村部道路白改黑 | 大淋1-4组 | 2023.4 | 2023.12 | 大淋港村 | 光明路口与大淋交 界处至大淋港村村部白改黑 2000M*4.5M*6公分厚 | 150 | 120 | 30 | 白改黑 2000M，解决民众出行不便的难题 | 方便30户116人 安全出行 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村调整后 | 大淋与光明 界处至大淋港村村部道路提质改造 | 大淋1-4组 | 2023.4 | 2023.12 | 大淋港村 | 光明路口与大淋交 界处至大淋港村大淋桥与大淋港村村部道路提质改造 1000M*4.5M*10公分厚 | 180 | 150 | 30 | 道路提质改造 1000M，解决民众出行不便的难题 | 方便30户116人 安全出行 | 调整后
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村 | 燎原8组道路白改黑 | 燎原8组 | 2023.4 | 2023.12 | 大淋港村 | 燎原8组道路白改黑 1000M*4M*6公分厚 | 32 | 15 | 17 | 白改黑 1000M，解决民众出行不便的难题 | 方便30户116人 安全出行 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 大淋港村调整后 | 燎原8组道路提质改造 | 燎原8组 | 2023.4 | 2023.12 | 大淋港村 | 燎原8组道路提质改造 1000M*4M*6公分厚 | 32 | 15 | 17 | 道路提质改造 1000M，解决民众出行不便的难题 | 方便30户116人 安全出行 | 调整后
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区泉水片5，6组稻虾综合种养 | 泉水片五，六组 | 2023.01 | 2023.02 | 洋沙洲社区 | 180亩稻虾综合种养 | 38 | 18 | 20 | 180亩稻虾 | 综合种养带动周边群众致富。 | 调整前
| 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区调整后 | 洋沙洲社区泉水片5，6组稻虾综合种养 | 泉水片五，六组 | 202310 | 202312 | 洋沙洲社区 | 120亩稻虾综合种养 | 32 | 20 | 12 | 120亩稻虾 | 综合种养带动周边群众致富。 | 调整后
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 东方红村 | 大兴1组渔场路硬化 | 大兴片1组 | 2023.10 | 2023.11 | 东方红村 | 长800米、款3.5米 | 20 | 15 | 5 | 硬化长800米，解决民众出行不便的难题 | 硬化道路450米、宽3米。让周边40户农户145人出行方便和农副产品运输，让周边群众投工投劳提供零时岗位 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 东方红村调整后 | 大兴1组渔场路硬化 | 大兴片1组 | 2023.10 | 2023.11 | 东方红村 | 长600米、宽3.5米 | 20 | 15 | 5 | 硬化长600米，解决民众出行不便的难题 | 硬化道路600米、宽3.5米。让周边45户农户165人出行方便和农副产品运输，让周边群众投工投劳提供零时岗位 | 调整后
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 乔江河村 | 莲塘学校公路拓宽硬化 | 乔江河村莲塘3组 | 2023.9 | 2023.12 | 乔江河村 | 道路拓宽、硬化、修缮1200 米 | 31 | 20 | 11 | 道路硬化1200 米，解决民众出行不便的难题 | 增加居民出行便利，提高幸福感 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 乔江河村调整后 | 莲塘学校公路拓宽硬化 | 乔江河村莲塘3组 | 2023.9 | 2023.12 | 乔江河村 | 道路拓宽、硬化、修缮900 米 | 31 | 20 | 11 | 道路硬化900 米，解决民众出行不便的难题 | 增加居民出行便利，提高幸福感 | 调整后
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 乔江河村 | 莲塘3组屋前沟渠衬砌和公路硬化 | 乔江河村莲塘3组 | 2023.9 | 2023.12 | 乔江河村 | 沟渠衬砌1000米，道路拓宽、硬化1000米 | 38 | 25 | 13 | 沟渠衬砌1000米，道路拓宽1000米，解决民众出行、灌溉不便的难题 | 增加居民出行便利，提高幸福感 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 乔江河村调整后 | 莲塘3组屋前沟渠衬砌和公路硬化 | 乔江河村莲塘3组 | 2023.9 | 2023.12 | 乔江河村 | 沟渠衬砌700米，道路拓宽、硬化700米 | 38 | 25 | 13 | 沟渠衬砌700米，道路拓宽硬化700米，解决民众出行、灌溉不便的难题 | 增加居民出行便利，提高幸福感 | 调整后
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 乔江河村 | 托咀灌渠公路拓宽硬化 | 乔江河村托咀电排-莲塘四组 | 2023.9 | 2023.12 | 乔江河村 | 公路拓宽、硬化、修缮3100米 | 40 | 20 | 20 | 公路拓宽3100米，解决民众出行不便的难题 | 增加居民出行便利，提高幸福感 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 乔江河村调整后 | 托咀灌渠公路拓宽硬化 | 乔江河村托咀电排-莲塘四组 | 2023.9 | 2023.12 | 乔江河村 | 公路拓宽、硬化、修缮2500米 | 40 | 20 | 20 | 公路拓宽2500米，解决民众出行不便的难题 | 增加居民出行便利，提高幸福感 | 调整后
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区 | 西乐三组公路硬化项目 | 西乐三组 | 2023.4 | 2023.9 | 焦潭湾社区 | 道路硬化长约1000米，宽约3.5米 | 24 | 20 | 4 | 道路硬化长约1000米，宽约3.5米，增加出行便利。 | 给6户14人脱贫户、边缘户提供临时就业岗位以及方便出行 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区调整后 | 西乐三组公路硬化项目 | 西乐三组 | 2023.4 | 2023.9 | 焦潭湾社区 | 道路硬化长约720米，宽约3.5米 | 24 | 20 | 4 | 道路硬化长约720米，宽约3.5米，增加出行便利。 | 给6户14人脱贫户、边缘户提供临时就业岗位以及方便出行 | 调整后
46 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区 | 东仓二组至三组渠道硬化项目 | 东仓二组至三组 | 2023.11 | 2023.12 | 焦潭湾社区 | 渠道清淤、削流、坎板、压条长约600米 | 14 | 10 | 4 | 渠道清淤约600米，方便农田灌溉 | 给8户26人脱贫户、边缘户提供临时就业岗位以及方便出行 | 调整前
| 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区调整后 | 东仓二组至三组渠道硬化项目 | 东仓二组至三组 | 2023.11 | 2023.12 | 焦潭湾社区 | 渠道清淤、削流、坎板、压条长约400米 | 14 | 10 | 4 | 渠道清淤约400米，方便农田灌溉 | 给8户26人脱贫户、边缘户提供临时就业岗位以及方便出行 | 调整后
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南湖洲镇 | 南湖洲社区 | 南正街资江沿线硬化 | 南正街 | 202308 | 202311 | 南湖洲社区 | 5000平方的土地硬化 | 39 | 29 | 10 | 5000平方的土地硬化，满足人民对美好生活的需求 | 随着居民生活水平的提高，对幸福生活的美好向往，进一步提高对人居环境的整治。 | 调整前
| 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南湖洲镇 | 南湖洲社区调整后 | 南正街资江沿线硬化 | 南正街 | 202308 | 202311 | 南湖洲社区 | 3000平方的土地硬化 | 39 | 29 | 10 | 3000平方的土地硬化，满足人民对美好生活的需求 | 随着居民生活水平的提高，对幸福生活的美好向往，进一步提高对人居环境的整治。 | 调整后
48 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 便民综合服务设施 | 南湖洲镇 | 南湖洲社区 | 北正街农贸市场改扩建 | 北正街 | 202308 | 202310 | 南湖洲社区 | 1600平方米的改扩建 | 40 | 30 | 10 | 1600平方米的改扩建，增加农民日常生活的便利程度 | 随着居民生活水平的提高，对幸福生活的美好向往，方便居民出行购买生活所需品。 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 便民综合服务设施 | 南湖洲镇 | 南湖洲社区调整后 | 北正街农贸市场改扩建 | 北正街 | 202308 | 202310 | 南湖洲社区 | 1000平方米的改扩建 | 20 | 15 | 5 | 1000平方米的改扩建，增加农民日常生活的便利程度 | 随着居民生活水平的提高，对幸福生活的美好向往，方便居民出行购买生活所需品。 | 调整后
49 | 湘滨镇 | 白马村 | 干塘七垅渠沟渠清污 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 干塘七垅渠 | 2023.3 | 2023.4 | 白马村 | 白马村干塘片9组、10组沟渠清淤及整治长1000米 宽5米， | 8 | 5 | 3 | 发展农业生产 | 方便农田灌溉 | 调整前
| 湘滨镇 | 白马村 | 干塘七垅渠沟渠清污 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 干塘七垅渠 | 2023.3 | 2023.4 | 白马村 | 白马村干塘片9组、10组沟渠清淤及整治长1000米 宽5米 | 6 | 6 | 0 | 发展农业生产 | 方便农田灌溉 | 调整后
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 姚公塘护坡 | 拦河坝社区 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | 拦河坝社区 | 220亩 | 30 | 30 | 0 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 三塘镇水利工作站 | 姚公塘护砌 | 拦河坝社区 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | 三塘镇水利工作站 | 护砌面积2800平方米 | 24 | 20 | 4 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 白雪村 | 白雪村16组公路建设 | 白雪村16组 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 白雪村 | 1000米 | 32 | 15 | 17 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 白雪村 | 白雪村16组公路建设 | 白雪村16组 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 白雪村 | 1000米 | 35 | 30 | 5 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 白雪村 | 白雪村10组公路维修 | 白雪村10组 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 白雪村 | 1000米 | 8 | 3 | 5 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 白雪村 | 白雪村10组公路维修 | 白雪村10组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 白雪村 | 1000米 | 8 | 5 | 3 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
53 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 冷链后续建设 | 拦河坝社区服务中心 | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 拦河坝社区居委会 | 300亩 | 10 | 0 | 10 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 冷链后续建设 | 拦河坝社区服务中心 | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 拦河坝社区居委会 | 300亩 | 10 | 10 | 0 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 高仑10组石板塘去污、护坡 | 高仑10组 | 2023-04-01 | 2023-04-25 | 拦河坝社区居委会 | 60亩 | 8 | 0 | 8 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 高仑10组石板塘去污、护坡 | 高仑10组 | 2023-04-01 | 2023-04-25 | 拦河坝社区居委会 | 60亩 | 8 | 8 | 0 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
55 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 谢坪8组新塘护坡 | 谢坪8组 | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 拦河坝社区居委会 | 150亩 | 10 | 0 | 10 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 谢坪8组新塘护坡 | 谢坪8组 | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 拦河坝社区居委会 | 150亩 | 10 | 10 | 0 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 狮子山机埠去污 | 谢坪8组 | 2023-11-06 | 2023-11-25 | 拦河坝社区居委会 | 500亩 | 10 | 0 | 10 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 狮子山机埠去污 | 谢坪8组 | 2023-11-06 | 2023-11-25 | 拦河坝社区居委会 | 500亩 | 10 | 10 | 0 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 谢坪9组张家塘去污护坡 | 谢坪9组 | 2023-04-05 | 2023-04-25 | 拦河坝社区居委会 | 150亩 | 10 | 0 | 10 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 谢坪9组张家塘去污护坡 | 谢坪9组 | 2023-04-05 | 2023-04-25 | 拦河坝社区居委会 | 150亩 | 10 | 10 | 0 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 高仑2组钟勇辉屋后塘去污护坡 | 高仑2组 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 拦河坝社区居委会 | 120亩 | 8 | 0 | 8 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 高仑2组钟勇辉屋后塘去污护坡 | 高仑2组 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 拦河坝社区居委会 | 120亩 | 8 | 8 | 0 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 金塘片1-3组入组路基硬化 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长500米，宽1.5米 | 10 | 0 | 10 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 金崙村 | 金塘片1-3组入组路基硬化 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长500米，宽1.5米 | 10 | 10 | 0 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 凯林机埠渠道维护 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长3000米，宽2.0米 | 10 | 0 | 10 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 金崙村 | 凯林机埠渠道维护 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长3000米，宽2.0米 | 10 | 10 | 0 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 苏仑片-金塘片7组渠道维护 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长3500米，宽1.0米 | 5 | 0 | 5 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 金崙村 | 苏仑片-金塘片7组渠道维护 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长3500米，宽1.0米 | 5 | 5 | 0 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
62 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（公共照明设施） | 三塘镇 | 金崙村 | 湘营线路灯维护 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长6000米，宽5.5米 | 5 | 0 | 5 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 金崙村 | 湘营线路灯维护 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 金崙村 | 长6000米，宽5.5米 | 5 | 5 | 0 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
63 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 千秋7组乌龟塘塘坝去污 | 千秋7组 | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 龙华村 | 5000立方塘坝去污 | 20 | 0 | 20 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 龙华村 | 千秋7组乌龟塘塘坝去污 | 千秋7组 | 2023-05-08 | 2023-06-07 | 龙华村 | 5000立方塘坝去污 | 20 | 20 | 0 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 千秋2.3组和塘塘坝去污 | 千秋2.3组 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 龙华村 | 1200立方塘坝去污 | 35 | 0 | 35 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 龙华村 | 千秋2.3组和塘塘坝去污 | 千秋2.3组 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 龙华村 | 1200立方塘坝去污 | 35 | 35 | 0 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 千秋8组渠道护坡 | 千秋8组 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 龙华村 | 300米 | 25 | 0 | 25 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 龙华村 | 千秋8组渠道护坡 | 千秋8组 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 龙华村 | 300米 | 25 | 25 | 0 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华一组机埠维修 | 合华1组 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 龙华村 | 维修配套设施 | 20 | 0 | 20 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 龙华村 | 合华一组机埠维修 | 合华1组 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 龙华村 | 维修配套设施 | 20 | 20 | 0 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
67 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华4组塘坝去污 | 合华4组 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 龙华村 | 5000立方塘坝去污 | 20 | 0 | 20 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 龙华村 | 合华4组塘坝去污 | 合华4组 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 龙华村 | 5000立方塘坝去污 | 20 | 20 | 0 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华11组公路维修 | 合华11组 | 2023-09-01 | 2023-01-01 | 龙华村 | 3公里维修 | 25 | 0 | 25 | 减少安全隐患， 给群众生产带来便捷 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 龙华村 | 合华11组公路维修 | 合华11组 | 2023-09-01 | 2023-01-01 | 龙华村 | 3公里维修 | 25 | 25 | 0 | 减少安全隐患， 给群众生产带来便捷 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 三塘镇 | 黄陵港村 | 龙船港水产养殖基地建设 | 吴公片龙船港 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 黄陵港村委会 | 300亩 | 30 | 30 | 0 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 黄陵港村 | 龙船港水产养殖基地建设 | 吴公片龙船港 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 黄陵港村委会 | 300亩 | 30 | 30 | 0 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
70 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三塘镇 | 黄陵港村 | 茶场葡萄柚种植基地 | 长坪茶场 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 黄陵港村委会 | 45亩 | 30 | 30 | 0 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 黄陵港村 | 茶场葡萄柚种植基地 | 长坪茶场 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 黄陵港村委会 | 45亩 | 30 | 30 | 0 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
71 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 三塘镇 | 黄陵港村 | 黄陵港村横岭湖 鱼制品加工项目 | 吴公十五组 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 加工设备及仓储冷链建设 | 100 | 50 | 50 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
|  |  |  | 三塘镇 | 黄陵港村 | 黄陵港村横岭湖 鱼制品加工项目 | 吴公十五组 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 加工设备及仓储冷链建设 | 100 | 50 | 50 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 三塘镇 | 民岳村 | 乌塘坪藠头基地文化长廊建设 | 民岳村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 民岳村 | 长240米，广场面积 500平方米 | 20 | 20 | 0 | 推动藠头产业发展，聚集藠头文化，创造产品品牌 | 促进藠头产业发展，提高群众的经济收入 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 三塘镇 | 三塘镇 | 乌塘坪藠头基地文化长廊建设 | 民岳村 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 三塘镇 | 长240米，广场面积 500平方米 | 20 | 20 | 0 | 推动藠头产业发展，聚集藠头文化，创造产品品牌 | 促进藠头产业发展，提高群众的经济收入 | 调整后
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 民岳村 | 民岳村岳云片1、2组公路拓宽硬化 | 民岳村岳云片 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 民岳村 | 长500米宽4米 | 10 | 10 | 0 | 解决周边49户群众的出行方便问题 | 改善群众的出行方便需求 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 民岳村 | 民岳村岳云片1、2组公路拓宽硬化 | 民岳村岳云片 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 民岳村 | 长500米宽4米 | 15 | 15 | 0 | 解决周边49户群众的出行方便问题 | 改善群众的出行方便需求 | 调整后
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 民岳村 | 民岳村军民片1、2组公路拓宽硬化 | 民岳村军民片 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 民岳村 | 长300米宽3.5米 | 15 | 15 | 0 | 解决周边22户群众的生产生活问题 | 改善群众的生产生活需求 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 民岳村 | 民岳村军民片1、2组公路拓宽硬化 | 民岳村军民片 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 民岳村 | 长200米宽3.5米 | 10 | 10 | 0 | 解决周边22户群众的生产生活问题 | 改善群众的生产生活需求 | 调整后
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 金塘6组组级路提质改造 | 金崙村 | 2023-01-03 | 2023-11-03 | 金崙村 | 长700米，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 金塘6组组级路提质改造 | 金崙村 | 2023-09-01 | 2023-11-03 | 金崙村 | 长700米，宽3.5米 | 25 | 25 | 0 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果 | 调整后
76 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户路） | 通村、组硬化路及护栏 | 金龙镇 | 芙蓉村 | 芙蓉路路牌北至路牌南途径村部道路白改黑 | 芙蓉路路牌北至路牌南途径村部 | 2023.09 | 2023.1 | 芙蓉村 | 道路白改黑2.96公里 | 110 | 68 | 42 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本 | 调整前
|  | 农村道路建设（通村、通户路） | 通村、组硬化路及护栏 | 金龙镇 | 芙蓉村 | 芙蓉村芙蓉北路东至湘沙化工厂道路提质改造 | 芙蓉北路北路牌至湘沙化工厂 | 2023.09 | 2023.1 | 芙蓉村 | 道路提质改造600米 | 30 | 20 | 10 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本 | 调整后
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村黄泥片一、八组道路白改黑 | 黄泥一、 八组 | 2023.1 | 2023.12 | 芙蓉园村 | 道路长1.5公里，4.5m宽，做油5公分厚。 | 50 | 30 | 20 | 项目建成后能方便黄泥片一组、八组236多个群众出行，增强群众的幸福感和满意度。 | 通过路面铺油，使群众满意度提高，出行安全更有保障，提升群众幸福感。 | 调整前
|  |  |  | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村黄泥片一、八组道路提质改造 | 黄泥一、 八组 | 20231020 | 20231130 | 芙蓉园村 | 道路长1.5公里，4.5m宽，硬化修补破损路面，新增排水涵管等，进行道路提质改造。 | 75 | 40 | 35 | 项目建成后能方便黄泥片一组、八组236多个群众出行，消除道路出行安全隐患，增强群众的幸福感和满意度。 | 通过道路提质改造，使群众满意度提高，出行安全更有保障，提升群众幸福感。 | 调整后
78 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村冷链仓库 | 黄泥片 | 20230101 | 20231220 | 芙蓉园村 | 新建冷链仓储500m3 | 60 | 20 | 40 | 项目建成后能解决 村集体及个体 户水果储存。 | 通过该项目实施，能增加集体收入，带动群众致富，优化我村杨梅园产业结构。 | 调整前
|  |  |  | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村冷链仓库建设 | 黄泥片 | 20231201 | 20231230 | 芙蓉园村 | 新建冷链仓储2800m3 | 150 | 50 | 100 | 项目建成后能解决 村集体及个体 户水果储存。 | 通过该项目实施，能增加集体收入，带动群众致富，优化我村杨梅园产业结构。 | 调整后
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路基础建设 | 湘滨镇 | 云集寺村 | 云集二组道路建设 | 云集片二组 | 2023.3 | 2023.5 | 云集寺村 | 硬化2.6米宽，长300米通户路 | 10 | 8 | 2 | 道路建设，使周边村民出行方便 | 帮助附近村民方便通行 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路基础建设 | 湘滨镇 | 云集寺村 | 云集寺村村级道路硬化 | 云集片二组 | 2023.3 | 2023.5 | 云集寺村 | 硬化2.6米宽，长300米通户路 | 10 | 8 | 2 | 道路建设，使周边村民出行方便 | 帮助附近村民方便通行 | 调整后
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 杨柳潭村 | 杨柳潭村南北三渠道路拓宽硬化 | 回龙，柳潭，余长 | 2023.1 | 2023.2 | 杨柳潭村 | 长3550米，拓宽1.5,70公分道路.围墙拆除，土方压实，破损路面修复，钢筋衔接 | 58 | 8 | 50 | 方便群众出行和物资运输，从而达到群众增收的效果 | 村委会联结村民共同参与，多户收益增收，促进村路硬化 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 杨柳潭村 | 杨柳潭村南北三渠道路拓宽硬化 | 杨柳潭村余长五、六组 | 2023.7 | 2023.8 | 杨柳潭村 | 杨柳潭村余长五六组公路维修及拓宽500米 | 17.274 | 8 | 9.274 | 方便群众出行和物资运输，从而达到群众增收的效果 | 村委会联结村民共同参与，多户收益增收，促进村路硬化 | 调整后
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 大鄱山村 | 陈仕七组道路硬化 | 陈仕七组 | 2023.5 | 2023.10 | 大鄱山村 | 长830米、宽3.5米水泥路建设 | 40 | 30 | 10 | 为了群众出行方面，提高群众安全保障和生活质量。 | 方便群众出行和，方便群众物资运输 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 大鄱山村 | 陈仕七组道路硬化 | 陈仕七组 | 2023.8 | 2023.12 | 大鄱山村 | 扫障、拓宽、土方压实、平整、硬化长：900米、宽3米、厚0.2米 | 30 | 15 | 15 | 为了群众出行方面，提高群众安全保障和生活质量。 | 方便群众出行和，方便群众物资运输 | 调整后
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村甘口一、二、四组长白改黑1000米 | 甘口1.2.4组 | 2023.1 | 2023.1 | 湘滨村 | 宽3.5米，长1000米 | 35 | 10 | 25 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村甘口一、二、四组白改黑312米 | 甘口1.2.4组 | 2023.7 | 2023.8 | 湘滨村 | 宽3.5米，厚0.05米，长312米 | 10 | 10 | 0 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利 | 调整后
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村清河11组到紫山8组白改黑3200米 | 团结渠 | 2023.1 | 2023.1 | 湘滨村 | 宽4.5米，长3200米 | 140 | 20 | 120 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利 | 调整前
| 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村清河11组到紫山8组白改黑500米 | 团结渠 | 2023.7 | 2023.8 | 湘滨村 | 宽4.5米，厚0.05米，长500米 | 20 | 20 | 0 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利 | 调整后