## Sheet1
湘阴县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划申报表
单位：（盖章） | [12 empty] | 时间： 2024年11月30日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容 及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象人数（人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 东福新村 | 丛板塘至土塘公路硬化 | 新建 | 东福新村丛板塘至土塘公路 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 东福新村 | 公路硬化500米 | 22 | 22 | 0 | 3 | 9 | 改善生产生活条件 | 减低产业 发展成本
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 芙蓉村 | 芙蓉村槐溪片主干道破损路面修复 | 维修 | 芙蓉村槐溪片主干道 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 芙蓉村 | 修复破损路面2.1公里，32处，1130平方 | 23 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1、项目工程验收率100%；2、受益户人口21人；受益脱贫户满意度100%。 | 减低产业发展成本
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 红旗新村 | 新塘湾至张家冲水库村级公路提质改造 | 新建 | 新塘湾至张家冲水库 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 红旗新村 | 提质改造2.7千米 | 85 | 20 | 65 | 12 | 48 | 改善生产生活条件 | 便于群众出行
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 红旗新村 | 大塅至罗塘水库村级公路提质改造 | 新建 | 大塅至罗塘水库 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 红旗新村 | 提质改造2.76千米 | 95 | 20 | 75 | 10 | 40 | 改善生产生活条件 | 便于群众出行
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 金华村 | 金华村-管驿桥组-新建硬化组级公路 | 新建 | 金华村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 金华村 | 公路硬化420米 | 15 | 15 | 0 | 7 | 30 | 改善生产生活条件便于群众出行 | 减低产业发展成本
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙镇 | 金华村 | 合兴塘维修去淤增容 | 维修 | 金华村 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 金华村 | 去淤增容8亩 | 15 | 15 | 0 | 9 | 27 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙镇 | 燎原村 | 团山坝渠道硬化及维修项目 | 维修 | 燎原村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 燎原村 | 渠道维修600米 | 20 | 10 | 10 | 5 | 18 | 1、项工程验收率100%;2受益贫困人口大于30人;3、受益贫困户满意度100%。 | 解决农田灌溉问题，解决农业生产用水问题，提升农民的农业经济收入
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙镇 | 胜利村 | 黄土坝出淤增溶、护坡、堤基修复 | 维修 | 胜利村前进组 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 胜利村 | 出淤增溶、护坡、堤基修复5亩 | 15 | 13 | 2 | 2 | 5 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 天鹅社区 | 大屋组道路拓宽 | 维修 | 大屋组 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 天鹅社区居委会 | 道路拓宽1公里 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1、项目工程验收率100% ；2、受益贫困人口大于30人；3、受益贫困户满意度100%。 | 减低产业 发展成本
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金龙镇 | 天鹅社区 | 杨梅山组丝瓜基地 | 新建 | 杨梅山组 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 天鹅社区居委会 | 15亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1、项目工程验收率100% ；2、受益贫困人口大于20人；3、受益贫困户满意度100%。 | 带动社区经济发展
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金龙镇 | 天鹅社区 | 张家冲组丝瓜基地 | 新建 | 张家冲组 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 天鹅社区居委会 | 15亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1、项目工程验收率100% ；2、受益贫困人口大于20人；3、受益贫困户满意度100%。 | 带动社区经济发展
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金龙镇 | 天鹅社区 | 杨梅山组藠头基地 | 新建 | 杨梅山组 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 天鹅社区居委会 | 20亩 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1、项目工程验收率100% ；2、受益贫困人口大于20人；3、受益贫困户满意度100%。 | 带动社区经济发展
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 望星村 | 望星村芙蓉北路至香杉主干道望星段拓宽及硬化 | 新建 | 望星村三、四组 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 望星村 | 公路拓宽500米、硬化500米 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 望星村 | 望星村六组道路拓宽 | 新建 | 望星村六组 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 望星村 | 公路拓宽2000米 | 24 | 24 | 0 | 7 | 13 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 香杉村 | 香杉村主干道提质改造 | 新建 | 芙蓉北路至 香杉村高速涵洞口 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 香杉村 | 修建4.5 千米油路 | 100 | 20 | 80 | 27 | 81 | 改善生产生活条件 | 减低产业 发展成本
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙镇 | 香杉村 | 荆杉坝维修去淤 | 维修 | 荆杉片一组 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 香杉村 | 维修去淤28亩 | 30 | 16 | 14 | 2 | 8 | 改善生产生活条件 | 减低产业 发展成本
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙镇 | 香杉村 | 芳家塘维修护坡 | 维修 | 香山片八组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 香杉村 | 维修护坡8亩 | 8.5 | 7 | 1.5 | 3 | 11 | 改善生产生活条件 | 减低产业 发展成本
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 新兴社区 | 左宗棠小学至新塘冲组主干道拓宽工程 | 新建 | 左宗棠小学至新塘冲组 | 2024年8月 | 2024年9月 | 新兴社区 | 主干道拓宽2.0公里 | 100 | 20 | 80 | 4 | 16 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 金龙镇 | 新兴社区 | 新兴社区藠头基地 | 新建 | 新兴社区新塘冲组 | 2024年6月 | 2024年8月 | 新兴社区 | 种植藠头40亩 | 30 | 10 | 20 | 1 | 1 | 居委会流转土地40亩，通过销售藠头受益，预计每年收益4万元左右。20户52人通过流转土地受益，受益金额4000元/年，带动务工20人，日均工资200元左右。 | 聘请务工、土地流转
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙镇 | 鹅形村 | 麻塘水库出污增容 | 维修 | 鹅形村 | 2024年9月 | 2024-12-01 | 鹅形村 | 出污增容6亩 | 15 | 15 | 0 | 6 | 23 | 改善生产生活条件 | 减低产业发展成本
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金龙镇 | 鹅形村 | 田形岭-曾家湾-朱家组公路维修及拓宽 | 维修 | 鹅形村 | 2024年9月 | 2024-12-01 | 鹅形村 | 硬化及拓宽1500米 | 30 | 30 | 0 | 3 | 10 | 改善生产生活条件 | 便于群众出行
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 白湖新村 | 白湖新村哑港九组道路硬化 | 新建 | 白湖新村哑港九组 | 20240601 | 20240730 | 白湖新村 | 道路硬化500米 | 20 | 10 | 10 | 7 | 18 | 入户路硬化能解决群众出行方便和通车便利，解决群众到田间的生产安全 | 改善周边居民生产生活条件，提升群众居住幸福感、获得感、满意度
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 白湖新村 | 白湖新村钟家台1、 2、 3、 4 、 5、 7、 8组道路建设 | 改建 | 白湖新村钟家台1、 2、 3、 4 、 5、 7、 8组 | 20240301 | 20240410 | 白湖新村 | 对钟家台片1、2、 3、 4、 5、 7 、8组道路提质改造，长2km宽2.5米 | 80 | 30 | 50 | 26 | 95 | 路面破败不堪，存在较大的安全隐患，群众要求改造的呼声强烈，切实改善群众的出行条件 | 改善周边居民生产生活条件，提升群众居住幸福感、获得感、满意度
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 白湖新村 | 白湖新村唐杨套1、2组道路建设 | 新建 | 白湖新村唐杨套片1、2组 | 20240410 | 20240530 | 白湖新村 | 道路硬化800米 | 40 | 20 | 20 | 6 | 31 | 路面破败不堪，存在较大的安全隐患，群众要求改造的呼声强烈，切实改善群众的出行条件 | 改善周边居民生产生活条件，提升群众居住幸福感、获得感、满意度
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 朝阳新村 | 朝阳新村马头山片村级公路拓宽硬化 | 新建 | 朝阳新村马头山片7.8.9组 | 20240515 | 20240612 | 朝阳新村 | 马头山片7.8.9组道路维修拓宽硬化 | 50 | 45 | 5 | 10 | 53 | 马头山片7.8.9组道路维修拓宽硬化能有效改善群众出行便利，减少交通安全隐患 | 改善周边居民生产生活条件，提升群众居住幸福感、获得感、满意度
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村齐心十组道路拓宽硬化 | 新建 | 齐心十组 | 20240501 | 20241230 | 芙蓉园村 | 对齐心十组道路进行拓宽、硬化，长1000米，宽4.5米。 | 43 | 30 | 13 | 13 | 42 | 项目建成后能方便齐心十组，115个群众出行，增强群众的幸福感和满意度。 | 通过对路面提质改造， 提升群众满意度提高，增加群众幸福感。
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村黄泥水库去污 | 维修 | 黄泥二组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 水塘去污20000立方 | 30 | 25 | 5 | 22 | 62 | 项目建成后有利于解决黄泥片3个组，247户，960个群众农田灌溉和生产用水需要，也能大大提升该水塘的渔业养殖和水的储蓄能力. | 通过该项目的实施，能有效解决群众生产灌溉用水问题，提升该水塘的渔业养殖能力，进一步提升村集体经济，带动周边群众致富。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村杨梅园产业基地建设（二期） | 新建 | 黄泥片四组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 新建杨梅园基地二期200亩 | 100 | 90 | 10 | 10 | 36 | 项目建成后能壮大村集体经济发展，带动周边农户务工创收。 | 通过该项目实施，能增加村集体收入，带动群众致富。
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村宋甲八组公路拓宽硬化 | 新建 | 宋甲八组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 对宋甲八组道路进行拓宽、硬化，长900米，拓宽1.5米 | 40 | 30 | 10 | 9 | 17 | 项目建成后能方便宋甲八组群众出行，提升道路安全，改善人居环境，提升群众幸福感。 | 通过该项目的实施改善交通道路状况，可促进区域经济发展，助力乡村振兴。
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村杨梅园产业基地配套设施建设 | 新建 | 黄泥三、四组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 对杨梅园产业基地周边新建防护栏5000米 | 20 | 18 | 2 | 18 | 60 | 项目建成后可避免鸟害损失，杜绝人畜破坏，避免树体受损。 | 通过该项目的实施进一步提升杨梅产量，促进村集体经济发展，助力乡村振兴。
31 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村冷链仓库建设 | 新建 | 黄泥片 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 新建仓储2800立方 | 150 | 100 | 50 | 6 | 20 | 项目建成后能解决村集体及个体户的水果存储，也可通过对外租赁增加和壮大村集体经济。 | 通过该项目实施，能增加村集体收入，带动群众致富。
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉北路齐心连接路道路建设 | 新建 | 齐心一组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 在齐心一组新建长800米、宽6米与芙蓉园北路连接道路 | 48 | 40 | 8 | 7 | 12 | 项目建成后能方便齐心片群众出行，提升道路安全，改善人居环境，提升群众幸福感。 | 通过该项目的实施改善交通道路状况，可促进区域经济发展，助力乡村振兴。
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉北路黄泥连接路道路建设 | 新建 | 黄泥七组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 在黄泥七组新建长700米、宽6米与芙蓉北路的连接道路 | 42 | 35 | 7 | 10 | 35 | 项目建成后能方便黄泥七组群众出行，提升道路安全，改善人居环境，提升群众幸福感。 | 通过该项目的实施改善交通道路状况，可促进区域经济发展，助力乡村振兴。
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村宋甲一组道路提质改造 | 维修 | 宋甲一组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 对宋甲一组道路进行提质改造，长800米、宽4.5米 | 40 | 35 | 5 | 15 | 52 | 项目建成后能方便宋甲一组群众出行，提升道路安全，改善人居环境，提升群众幸福感。 | 通过该项目的实施改善交通道路状况，可促进区域经济发展，助力乡村振兴。
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 石塘镇 | 芙蓉园村 | 芙蓉园村杨梅园基地大棚建设 | 新建 | 黄泥二组 | 20240101 | 20241230 | 芙蓉园村 | 在杨梅园新建杨梅高标 准大棚10亩 | 85 | 50 | 35 | 8 | 29 | 项目建成后能提升杨梅病虫害绿色防控技术与水平，提高杨梅质量，保证杨梅生产安全，和农业生态安全，加快新农药、新技术的示范推广，降低防止成本，取得更多的经济、社会和生态效益。 | 通过该项目的实施进一步提升杨梅产量和质量，大大提升杨梅园经济效益。壮大村集体经济，带动周边群众致富积极性。
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 高山村 | 高山村荷叶组至樟树组道路拓宽硬化 | 新建 | 高山村荷叶组至樟树组 | 20240420 | 20240530 | 高山村 | 道路长1公里.拓宽1.5米 | 25 | 15 | 10 | 7 | 21 | 入户道路拓宽硬化能解决群众出行方便和通车便利，解决群众到田间的生产安全 | 改善周边居民生产生活条件，提升群众居住幸福感、获得感、满意度
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 利民新村 | 利民新村中心路拓宽硬化 | 维修 | 长湖片、里湖片 | 20240904 | 20241115 | 利民新村 | 将利民新村境内中心路长湖片四组起至里湖五组止，在原有道路上拓宽一米并硬化，共计长度3500米。 | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 | 通过中心路拓宽硬化，能在根本上保障周边群众的出行便利，为出行安全提供有力的保障 | 通过中心路拓宽硬化，带动周边群众投工投劳，增能有效改善全村整体人居环境水平，为人民群众出行提供便利，极大程度上减少安全事故的发生，提升人民群幸福指数。
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 楠竹山村 | 楠竹山村楠竹9组至三塘镇吴公村6组通村公路道路硬化 | 新建 | 楠竹山村楠竹片9组至三塘镇吴公村6组 | 20240917 | 20241117 | 楠竹山村 | 楠竹山村楠竹片9组至三塘镇吴公村6组通村道路共计长900米，宽5米 | 30 | 20 | 10 | 11 | 48 | 彻底解决这片群众出行难问题，交通通畅，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作中基础设施建设。 | 解决居民出行安全，提升人民群众满意度，增加群众的安全感、幸福感.
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石塘镇 | 平益村 | 平益村彭家学校主干道道路建设 | 改建 | 彭家学校 | 20240201 | 20240501 | 平益村 | 平益村彭家学校路段原路面拆除，再进行0.5千米*3.5米宽的路面硬化及道路两旁护坡等 | 21 | 17 | 4 | 5 | 21 | 为提高居民车辆安全出行安全，彻底解决这片脱贫户人身安全和出行难问题，交通通畅，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作中基础设施建设。 | 通过道路拓宽、硬化和修复，解决居民出行安全，提升人民群众满意度，增加群众的安全感、幸福感，带动周边部分群众的就业问题。
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 石塘镇 | 石塘社区 | 石塘社区村级光伏发电 | 新建 | 石塘社区 村部 | 20240301 | 20240630 | 石塘社区 | 村部屋面铺设能源储蓄光板300㎡ | 25 | 20 | 5 | 15 | 44 | 项目建成后能满足村部日常用电，且可通过出售结余电力壮大村集体经济。 | 通过该项目实施，能增加村集体收入，带动群众致富
41 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石塘镇 | 湘园新村 | 湘园新村夹河间堤水利建设项目 | 改建 | 湘园新村横潭片五组夹河口 | 20241110 | 20241230 | 湘园新村 | 全长100米，高3米，路基加宽加高、硬化护坡，清淤长1200米、新建涵闸一座。 | 35 | 30 | 5 | 64 | 193 | 全村1700亩农田面积灌溉确保旱涝保收。 | 建立巩固成果机制带动农户增加收入，以农业农村资源卫依托，以农民为主体。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 石塘镇 | 许家台社区 | 许家台社区机耕路硬化基础设施建设（二期） | 新建 | 许家台社区 | 20241013 | 20241213 | 许家台社区 | 许家社区共有五条机耕路硬化（二期）工程，其中西至东共有四。第一条是2组蔡曙锋家农田至2组机动田止第二条弓细工刘学哲家农田至3组机动田止，第三条5组黄建山家农田至5组机动田止，第四条8组易建平家农田至8组机动田止，每条路长200米，宽2米，厚0.2厘米，计划资金20万余元，第五条南至北横路（1组机动田至8组机动田止）共计700米，宽2.5米厚0.2米。计计资金21万余元。所有路段需安装涵管16管，计划资金3000元余,2个会车台，计划资金7000余元,路基整理，计划资金50000余元.合计总计划资金47万余元。 | 47 | 45 | 2 | 35 | 107 | 项目完成后为许家台社区上岸渔民转产专业提供道路畅通及产业署输出（入)提供保障 | 自主发展带动辖区内居民群众增加收入，壮大村级集体经济
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 尚书村 | 葛家三组大托塘护坡固堤增容清淤项目 | 改建 | 葛家三组 | 2024.1 | 2024.12 | 尚书村村委会 | 葛家三组大托塘去污45亩 | 35 | 25 | 10 | 6 | 13 | 解决450亩农田灌溉问题 | 增加农产品产量，促进农民增收
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东塘镇 | 尚书村 | 葛家片油菜种植项目 | 改建 | 葛家片 | 2024.1 | 2024.12 | 尚书村村委会 | 葛家片油菜种植500亩 | 45 | 40 | 5 | 14 | 39 | 壮大村集体经济收入 | 带动群众劳务用工，增加群众收入
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 东塘社区 | 东塘社区谢家大屋眉心塘、间亩塘清淤护坡项目 | 改建 | 社区九组、十三组 | 2023.11 | 2024.6 | 东塘社区居委会 | 清淤护坡5亩 | 16 | 16 | 0 | 5 | 14 | 解决120亩农田灌溉问题。 | 增加农产品产量，促进农民增收
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东塘镇 | 石涧村 | 石涧村八组、十四组村级公路提质改造 | 改建 | 石涧村八组、十四组 | 2023.11 | 2024.3 | 石涧村委会 | 石涧村八组、十四组公路维修，铺设沥青，长1000米，宽3.5米。 | 30 | 20 | 10 | 2 | 7 | 解决石涧村六组、七组、八组、十四组村民出行问题 | 解决石涧村六组、七组、八组、十四组村民出行问题，提高出行安全系数
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东塘镇 | 坝桥村 | 坝桥村三塘桥一组组级路硬化项目 | 改建 | 三塘桥村一组 | 2024.2 | 2024.3 | 坝桥村村委会 | 三塘桥一组组级路硬化1000米 | 35 | 15 | 20 | 15 | 42 | 有利于交通通行安全问题 | 有利于美化，亮化村庄环境
48 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 赛美村 | 赛美村青竹六组张运祥门前塘去污护坡 | 新建 | 青竹6组 | 2024.3 | 2024.12 | 赛美村村委会 | 10亩水塘去污护坡建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 解决全组村民32户，103人农田灌溉用水（其中1户脱贫户1人） | 增加农产品产量，促进农民增收，有利于规模化种植。
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 赛美村 | 赛美村一塘五组毛利塘至杨伏塘渠道建设 | 新建 | 一塘5、11组 | 2024.3 | 2024.12 | 赛美村村委会 | 400米渠道建设 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 解决全组村民70户，218人农田灌溉用水 | 增加农产品产量，促进农民增收，有利于规模化种植。
50 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 湖湾村 | 十一组渠道去污护坡 | 新建 | 十一组 | 2024.5 | 2024.5 | 湖湾村村委会 | 去污护坡500米 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 灌溉农田30亩 | 新增和改善灌溉面积10亩、增加粮食产量促进农民增收
51 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 湖湾村 | 八组渠道去污护坡 | 新建 | 八组 | 2024.5 | 2024.5 | 湖湾村村委会 | 去污护坡800米 | 15 | 10 | 5 | 4 | 12 | 灌溉农田60亩 | 新增和改善灌溉面积15亩、增加粮食产量促进农民增收
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东塘镇 | 湖湾村 | 藠头扶贫种植基地 | 新建 | 九组 | 2023.9 | 2024.5 | 湖湾村村委会 | 种植藠头120亩 | 45 | 40 | 5 | 25 | 102 | 壮大村集体经济10万元 | 增加村民和脱贫户就业机会
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东塘镇 | 尚南塅村 | 白水五组至十二组公路建设 | 新建 | 白水5、12组 | 2024.03 | 2024.4 | 尚南塅村委会 | 新建公路600米 | 10 | 10 | 0 | 4 | 15 | 解决村民交通安全问题 | 有利于美化，亮化村庄环境，提升村容面貌
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 东塘镇 | 尚南塅村 | 万字塘下游清淤护坡 | 新建 | 新桥10.11组 | 2024.03 | 2024.4 | 尚南塅村委会 | 清淤护坡渠道1500米 | 15 | 15 | 0 | 4 | 13 | 解决3100亩农田灌溉问题 | 增加农产品产量，促进农民增收
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东塘镇 | 杉塘坪村 | 丁头坝五组至丁头坝机台道路建设 | 改建 | 丁头坝4、5、1、11组 | 2024.03 | 2024.11 | 杉塘坪村村委会 | 道路加宽、硬化、白改黑1500米 | 30 | 30 | 0 | 5 | 16 | 解决村民出行安全问题 | 有利于美化，亮化村庄环境，提升村容面貌
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 静河镇 | 麦子村 | 3组道路硬化 | 新建 | 麦子村3组 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 麦子村村委会 | 长600米、宽2.2米、厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 10户 | 22人 | 改善农村127户513人的生产生活条件 | 方便大型农机顺利通行，改善农田种植环境
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 红旗村 | 沙坪片1.2.4组沟渠硬化 | 改建 | 沙坪片1.2.4组 | 2024.11 | 2025.1 | 红旗村 | 硬化约长580米，宽0.8米沟渠 | 21.5 | 21.5 | 0 | 12 | 25 | 改善本村农田种植环境，提高农田产量 | 增加农产品产量，促进农户增收
58 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 红旗村 | 齐贤片上4组农业排渠硬化 | 改建 | 齐贤上4组 | 2024.1 | 2024.3 | 红旗村 | 硬化约长348米，宽0.8米沟渠 | 16.8 | 16.8 | 0 | 8 | 20 | 改善本村农田种植环境，提高农田产量 | 增加农产品产量，促进农户增收
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 静河镇 | 邮路口村 | 邮路口村青麦片十三组藠头种植项目 | 新建 | 邮路口村青麦片十三组 | 2024.3.1 | 2024.5.1 | 邮路口村村委会 | 藠头种植产业规划60亩 | 20 | 20 | 0 | 5 | 12 | 带动本村集体经济发展，带动群众致富。 | 增加就业岗位
60 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 湾河口社区 | 爱民十二组农业排渠改造 | 改建 | 爱民十二组 | 202408 | 202412 | 湾河口社区 | 改建约长369米，宽1米沟渠 | 31.8 | 31.8 | 0 | 12 | 37 | 改善本村农田种植环境，提高农田产量 | 增加农产品产量，促进农户增收
61 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 湾河口社区 | 湾河4.5.7组农村沟渠建设 | 改建 | 湾河4.5.7组 | 202403 | 202405 | 湾河口社区 | 建设三渠三路长940米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 4 | 改善本村农田种植环境，提高农田产量 | 增加农产品产量，促进农户增收
62 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 龙潭寺村 | 下梅塘去污 | 改建 | 地坡2、3组 | 202411 | 202501 | 龙潭寺村 | 长300米，宽150米，深6米塘坝去污 | 12 | 12 | 0 | 2 | 7 | 改善本村农田种植环境，提高农田产量 | 增加农产品产量，促进农户增收
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 静河镇 | 金兴村 | 合兴新铺子至蒋义军屋旁黄金村交界处道路提质改造 | 新建 | 合兴片11-14组 | 2023.12 | 2024.5 | 金兴村 | 长1.5公里，宽4.5米，7公分厚 | 40 | 40 | 0 | 13 | 38 | 改善脱贫人口13户38人生产生活条件 | 有利于村民的安全出行，提高生产生活条件
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 水山村 | 花园冲塘去污护坡 | 改建 | 水山村7组 | 2024.3 | 2024.4 | 水山村 | 去污 2000立方，护坡1200平方，安装卧管，塘基加宽加固 | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 改善本村农田种植灌溉环境，提高农田产量 | 增加农产品产量，促进农户增收
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 静河镇 | 黄金村 | 杨家塘去污 | 改建 | 长征1组 | 2024.11 | 2024.12 | 黄金村 | 长65米，宽58米，深2.3米 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 提升138户456人农田灌溉 | 保障3户6人稳定脱贫
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 合兴村 | 合兴片庙湾码头道路扩宽 | 扩建 | 合兴村 | 2024年 | 2024年 | 合兴村 | 合兴片庙湾码头道路扩宽1000米 | 20 | 15 | 5 | 3 | 5 | 完成道路扩宽1公里；方便周边群众80户289人出行。 | 村级自主发展
67 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 岭北镇 | 夹洲围村 | 德兴三组光伏发电建设 | 新建 | 夹洲围村 | 2024年 | 2024年 | 夹洲围村 | 建设一个占地350平方米，50kw的光伏电站项目 | 18 | 18 | 0 | 23 | 73 | 通过该光伏发电项目，有效带动周边23户脱贫群众受益，便解决一定的就业岗位，同时带动产业发展，壮大村集体经济。 | 村级自主发展
68 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 岭北镇 | 躲风亭社区 | 仁寿小学光伏发电项目（一期） | 新建 | 躲风亭社区 | 2024年 | 2024年 | 躲风亭社区 | 新建500平方40kw光伏电站项目 | 30 | 25 | 5 | 10 | 25 | 新建500平方40KW光伏电站，以壮大集体经济。 | 村级自主发展
69 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岭北镇 | 躲风亭社区 | 黑木耳种植基地发展（二期） | 新建 | 躲风亭社区 | 2024年 | 2024年 | 躲风亭社区 | 13亩生产基地进行生态黑木耳种植 | 30 | 25 | 5 | 6 | 18 | 带动地方发展，壮大集体经济。 | 村级自主发展
70 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 躲风亭社区 | 仁寿8组30KW抗旱机埠 | 新建 | 躲风亭社区 | 2024年 | 2024年 | 躲风亭社区 | 新建30KW抗旱机埠1处 | 35 | 33 | 2 | 8 | 33 | 新建30KW抗旱机埠和处，解决180多亩农田抗旱问题 | 村级自主发展
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 躲风亭社区 | 村级渔场道路硬化 | 新建 | 躲风亭社区 | 2024年 | 2024年 | 躲风亭社区 | 村级渔场道路硬化长800米 | 32 | 29 | 3 | 10 | 38 | 完成村级渔场道路800米硬化，为成鱼输送提供便利。 | 村级自主发展
72 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 白菱村 | 白沙片一组、二组、八组、九组沟渠出污、预埋涵管 | 扩建 | 白菱村 | 2024年 | 2024年 | 白菱村 | 白沙片一组、二组、八组、九组沟渠出污1500米、出污量2300立方米，预埋涵管15米 | 16 | 16 | 0 | 12 | 31 | 解决群众及周边脱贫人口31人排渍、抗旱问题，从而保证了村民粮食稳产。 | 村级自主发展
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 柳江村 | 竹山片合兴、兴旺道路改造 | 扩建 | 柳江村 | 2024年 | 2024年 | 柳江村 | 全长300米明沟改600-800内空水泥管暗涵 | 11 | 10 | 1 | 22 | 72 | 全长300米明沟改暗涵改造，便于周边及过往群众出行安全，完善该道路基础设施，加快推进美丽乡村建设 | 村级自主发展
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 柳江村 | 竹山片合兴、合意、沙湾美丽屋场路 | 新建 | 柳江村 | 2024年 | 2024年 | 柳江村 | 完成全程300米道路扩建 | 12 | 10 | 2 | 22 | 72 | 全长300米，填土15000方，护栏300米，便于周边及过往群众出行安全，完善该道路基础设施，加快推进美丽乡村建设 | 村级自主发展
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 永红村 | 永红村潭湖七组桥梁建设 | 新建 | 永红村 | 2024年 | 2024年 | 永红村 | 永红村潭湖七组桥梁建设长约20米，宽7米 | 20 | 15 | 5 | 10 | 35 | 1、解决周边群众93户402人安全出行问题，其中脱贫户、监测户10户35人； 2、给人民群众带来生产，生活便捷。 | 村级自主发展
76 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 大友村 | 大友片1-2组水渠清淤护坡 | 改造 | 大友村 | 2024年 | 2024年 | 大友村 | 组级水渠改造长700米，宽2米 | 18 | 18 | 0 | 17 | 59 | 完成长700米，宽2米的组级水渠清淤护坡，有利于提高排涝、抗旱能力，从而解决农业生产灌溉问题，保障村民粮食稳产增收。 | 村级自主发展
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 东港社区 | 武洲片二组道路硬化扩宽 | 新建 | 东港社区 | 2024年 | 2024年 | 东港社区 | 道路扩宽1.5米*长300米 | 9 | 9 | 0 | 5 | 15 | 解决群众及周边脱贫人口51人的出行方便，汇车安全问题 | 村级自主发展
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 东港社区 | 武洲片五组道路硬化扩宽 | 新建 | 东港社区 | 2024年 | 2024年 | 东港社区 | 道路扩宽1.5米*长300米 | 9 | 9 | 0 | 9 | 37 | 解决群众及周边脱贫人口51人的出行方便，汇车安全问题 | 村级自主发展
79 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 岭北镇 | 茶湖潭社区 | 茶湖潭社区苏家塘鱼池建设项目 | 新建 | 茶湖潭社区 | 2024年 | 2024年 | 茶湖潭社区 | 将80低洼地建设成鱼池 | 22 | 20 | 2 | 15 | 51 | 解决农田灌溉、带动集体经济、增加就业岗位 | 村级自主发展
80 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岭北镇 | 茶湖潭社区 | 茶湖潭社区蔬菜种植基地项目 | 新建 | 茶湖潭社区 | 2024年 | 2024年 | 茶湖潭社区 | 将30亩土地打造成蔬菜种植基地 | 22 | 20 | 2 | 32 | 110 | 发展提高产业经济效益、带动集体经济以及群众增收致富 | 村级自主发展
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 文洲围村 | 青泥五组沟渠建设 | 新建 | 文洲围村 | 2024年 | 2024年 | 文洲围村 | 涵管铺设100米，沟渠硬化100米 | 16 | 10 | 6 | 3 | 8 | 提高项目洪涝、蓄水、抗旱标准，改善农业生产条件和生活水平 | 村级自主发展
82 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岭北镇 | 楠木村 | 楠木十三组莲藕种植基地 | 新建 | 楠木村 | 2024年 | 2024年 | 楠木村 | 楠木十三组湖田98亩种植莲藕 | 30 | 30 | 0 | 5 | 15 | 解决全村11名劳动力就业问题 | 村级自主发展
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 金沙台村 | 金沙台村五组沟渠 | 新建 | 金沙台村 | 2024年 | 2024年 | 金沙台村 | 铺板硬化长600米，宽3米 | 33 | 30 | 3 | 1 | 3 | 提高项目洪涝、蓄水、抗旱标准，改善农业生产条件和生活水平 | 村级自主发展
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 沙田社区 | 双管组渠沟提质改造 | 改建 | 沙田社区 | 2024年 | 2024年 | 沙田社区 | 渠沟提质改造200米 | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 解决周边监测户4户12人的农田灌溉问题 | 村级自主发展
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 岭北镇 | 新合村 | 兴合片一、三组长塘清淤、护坡 | 新建 | 新合村 | 2024年 | 2024年 | 新合村 | 长塘清淤、护坡，周长530米 | 20 | 17 | 3 | 8 | 16 | 解决兴合片1、4、5组部分农田供排水问题 | 村级自主发展
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 双华村 | 高湖6组-躲风亭中心幼儿园道路硬化 | 新建 | 双华村 | 2024 | 2024 | 双华村 | 高湖6组-躲风亭中心幼儿园道路硬化 长500米*宽3.5米 | 23 | 20 | 3 | 3 | 11 | 解决公路周边人口 出行安全问题 | 村级自主发展
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 岭北镇 | 铁角嘴村 | 大龙片“幸福路”道路提质改造工程 | 新建 | 铁角嘴村 | 2024年 | 2024年 | 铁角嘴村 | 完成该路段3标段道路800米拓宽硬化，同时对整体2000米道路进行路灯架设 | 35 | 31 | 4 | 15 | 43 | 解决周边群众出行困难，尤其是该线路为校车途径路段，为村安全生产工作保驾护航 | 村级自主发展
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农村供水保障设施建设 | 六塘乡 |  | 湘阴县六塘乡水库输水函除险加固工程（一期） | 新建 | 六塘乡水库 | 2024.1 | 2024.2 | 六塘乡政府 | 拆旧、取水塔、护坡及安全防护网恢复、输水涵、机耕桥拆除重建 | 70 | 30 | 40 | 277 | 955 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率
89 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 农村供水保障设施建设 | 六塘乡 |  | 湘阴县六塘乡水库输水函除险加固工程（二期） | 新建 | 六塘乡水库 | 2024.2 | 2024.3 | 六塘乡政府 | 机电设备及安装工程、金属结构设备及安装、施工临时工程，输水管材料购买及安装 | 40 | 20 | 20 | 277 | 955 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率
90 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 龙潭村 | 龙潭村佘家九组吴家塘清淤护坡 | 改建 | 龙潭村 | 2023.11 | 2023.12 | 龙潭村村委会 | 清淤200立方，护坡100米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 9 | 给46户123人的生产灌溉带来便利 | 给46户123人的生产灌溉带来便利
91 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 六塘乡 | 龙潭村 | 龙潭村集体经济大棚建设 | 新建 | 龙潭村 | 2023.1 | 2023.11 | 龙潭村村委会 | 建造3000平方大棚 | 40 | 40 | 0 | 19 | 73 | 发展壮大村集体经济，带动龙潭村群众发展生产和就业 | 发展壮大村集体经济，带动龙潭村群众发展生产和就业
92 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 文丰源村 | 联盟港渠道清淤护坡 | 改建 | 文丰源村 | 2023.11 | 2023.12 | 文丰源村 | 清淤6000立方米 护坡4000平方 | 90 | 70 | 20 | 21 | 74 | 方便群众出行及生活生产 | 解决了道州1组至道州9组近860名村民的农户储水问题，引导水流灌溉庄家。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六塘乡 | 旭日村 | G240竹山大屋入口至S308线提质改造 | 改建 | 旭日村 | 2024.1 | 2024.1 | 旭日村村委会 | 提质改造1000米 | 45 | 18 | 27 | 7 | 20 | 提质改造，提高了人民群众的幸福指数，人民群众的生活质量有了大大的提高 | 方便周边群众出行，提高生产生活效率，增加群众满意度
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 旭日村 | 永胜2组大坡塘硬化去污 | 改建 | 旭日村 | 2024.3 | 2024.4 | 旭日村村委会 | 硬化去污 面积4亩 | 15 | 8 | 7 | 3 | 15 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率 | 解决了周边群众灌溉问题，提高生产效率。
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六塘乡 | 六塘铺社区 | 八组道路改造 | 改造 | 六塘铺社区 | 2024.8 | 2024.1 | 六塘铺社区村委会 | 道路补损路面300平方米；拓宽1米（长800米，厚18公分） | 30 | 20 | 10 | 6 | 24 | 给6户24人脱贫人口出行提供方便 | 给八组、九组58户群众303人出行提供方便
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 百福村 | 长福10组道路硬化 | 新建 | 长福10组 | 2024.07 | 2024.12 | 百福村 | 道路硬化350米，宽3.5米 | 13.5 | 10 | 3.5 | 3 | 10 | 1.改善当地群众出行难的问题。2.解决附近3户10人脱贫户生产生活条件。 | 该项目建成后，可解决全村村民6户，20人出行难等问题，消除道路安全隐患，改善生产生活条件
97 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 百福村 | 长丰8组沟渠衬砌 | 新建 | 长丰8组 | 2024.07 | 2024.12 | 百福村 | 沟渠衬砌1000米 | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1.改善辖区内村民田地用水问题。解决附近16户46人生产生活条件。 | 自主发展产业致富
98 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 大淋港 | 大淋港村燎原11组机埠维修 | 新建 | 燎原11组 | 2024.04 | 2024.05 | 大淋港村 | 50#电机及进水口设施更换 | 12 | 10 | 2 | 10 | 21 | 改善周边农业灌溉生产，提高周边群众收入 | 项目建成后，可方便23户86人的农业生产
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 东方红村 | 大兴片13组寸砌渠建设 | 新建 | 大兴13组 | 2024.04 | 2024.05 | 东方红村 | 长1000米、宽2米、沟深1.5米 | 21 | 15 | 6 | 3 | 9 | 目标1：长1000米、宽2米、沟深1.5米寸砌渠建设 目标2：解决当地及周边群众出行难问题，带动周边30户125人自主发展产业致富。 | 受益农户30户，125人（脱贫户3户，9人）
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 东方红村 | 南海围子路硬化 | 新建 | 大兴10组 | 2024.08 | 2024.09 | 东方红村 | 长450米、宽3.5米、厚0.2米 | 19 | 10 | 9 | 3 | 7 | 目标1：长450米、宽3.5米、厚0.2米米道路硬化 目标2：解决当地及周边群众出行难问题，带动周边35户138人自主发展产业致富。 | 项目建成后，可方便35户138人的出行
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 新塘口片7、8、12组居民线公路提质改造 | 新建 | 新塘口片7、8、12组 | 2024.10 | 2024.12 | 光明咀村 | 长1500米 宽1.5米 厚0.20米 | 32 | 22 | 10 | 6 | 18 | 目标1：长1500米、宽1.5米、厚0.20米 目标2：解决当地及周边群众出行难问题，带动周边100户389人自主发展产业致富。 | 项目建成后，可方便100户389人的出行
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片8组居民线公路提质改造 | 新建 | 光明片8组 | 2024.10 | 2024.12 | 光明咀村 | 长800米 宽2米 厚0.20米 | 26 | 20 | 6 | 3 | 5 | 目标1：长800米、宽2米、厚0.2米 目标2：解决当地及周边群众出行难问题，带动周边36户157人自主发展产业致富。 | 项目建成后，可方便66户316人的出行
103 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 村用光伏电站建设 | 新建 | 新塘口片6组 | 2023.9 | 2023.12 | 光明咀村 | 安装225块光伏组件，面积约600平方米。直流侧装机容量为60千瓦 | 25 | 23 | 2 | 1 | 4 | 目标1：60千瓦 目标2：壮大村集体经济收入、村内基础设施进行维护、困难家庭慰问。 | 该项目建成后，可带动就业，增加集体经济收入
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 新塘口宁头湖农田渠衬道砌 | 新建 | 新塘口片5、13组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长500米，宽1.5米 | 6.8 | 5 | 1.8 | 1 | 5 | 目标1：长500米、宽1.5米 目标2：解决当地37户166人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便5.13组37户农田的水利灌溉
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 新塘口湖家塘农田渠道衬砌 | 新建 | 新塘口片4.10.11组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长800米 宽2米 | 10.2 | 8 | 2.2 | 7 | 22 | 目标1：长800米、宽2米 目标2：解决当地71户290人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便4.10.11组71户农田的水利灌溉
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 新塘口5、13组农田渠道衬砌 | 新建 | 新塘口片5、13组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长500米，宽1.5米 | 6.8 | 5 | 1.8 | 2 | 7 | 目标1：长500米、宽1.5米 目标2：解决当地37户167人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便5.13组37户农田的水利灌溉
107 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 新塘口1组农田渠道衬砌 | 新建 | 新塘口片1组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长800米宽1.5米 | 7.5 | 6.5 | 1 | 3 | 18 | 目标1：长800米、宽1.5米 目标2：解决当地40户136人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便1组40户农田的水利灌溉
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片2组农田渠道衬砌 | 新建 | 光明片2组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长1800米宽1.5米 | 23 | 18 | 5 | 1 | 2 | 目标1：长1800米、宽1.5米 目标2：解决当地56户215人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便2组56户农田的水利灌溉
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片1组农田渠道衬砌 | 新建 | 光明片1组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长1170宽1.5米 | 12.6 | 10 | 2.6 | 1 | 3 | 目标1：长1170米、宽1.5米 目标2：解决当地33户130人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便1组33户农田的水利灌溉
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片3组农田渠道护坡 | 新建 | 光明片3组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长1300米 | 18 | 16 | 2 | 2 | 6 | 目标1：长1300米、宽1.5米 目标2：解决当地44户216人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便3组44户农田的水利灌溉
111 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片7组农田渠道衬砌 | 新建 | 光明片7组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长800米宽1.5米 | 7.5 | 6.5 | 1 | 1 | 3 | 目标1：长800米、宽1.5米 目标2：解决当地30户167人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便7组30户农田的水利灌溉
112 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片8组农田渠道衬砌 | 新建 | 光明片8组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长1300米宽1.5米 | 11.5 | 9 | 2.5 | 3 | 5 | 目标1：长1300米、宽1.5米 目标2：解决当地36户134人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便8组36户农田的水利灌溉
113 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片9组农田渠道衬砌 | 新建 | 光明片9组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长1150米宽1.5米 | 12.6 | 10 | 2.6 | 2 | 4 | 目标1：长1150米、宽1.5米 目标2：解决当地35户125人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便9组35户农田的水利灌溉
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 光明咀村 | 光明片10组农田渠道衬砌 | 新建 | 光明片10组 | 2024.1 | 2024.12 | 光明咀村 | 长2450米宽1.5米 | 23.6 | 20 | 3.6 | 2 | 4 | 目标1：长2450米、宽1.5米 目标2：解决当地31户142人的群众农田水利灌溉方便增收水稻产值 | 项目建成后，可方便10组31户农田的水利灌溉
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 和平村 | 黄口潭3组 产业路硬化 | 新建 | 黄口潭3组 | 2024.1 | 2024.11 | 和平村 | 长320米 宽3.5米 厚0.2米 | 13 | 8 | 5 | 3 | 8 | 目标1：长320米、宽3.5米、厚0.2米 目标2：：解决当地群众出行安全，带动周边24户110人自主发展产业致富。 | 项目建成后，可方便24户110人的出行
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 建民社区 | 建民学校码头至建民4组码头道路维修及四组码头新建 | 新建 | 建民学校码头至四组码头 | 2024.05 | 2024.06 | 建民社区 | 维修道路含码头新建长450米，宽3.5米，厚度0.2米，用混凝土320方。 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 维修道路含码头新建长450米，宽3.5米，厚度0.2米，用混凝土320方。 | 该项目建成后，可带动就业，增加集体经济收入
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 建民社区 | 5组至7组沟渠清洗 | 维修 | 5组至7组 | 2024.10.20 | 2024.11.20 | 建民社区 | 清洗渠道3000米，含抽水扫障4元/米，削坡整流8元/米，沟底清淤15元/米 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 清洗渠道2000米，含抽水扫障6元/米，削坡整流8元/米，沟底清淤20 | 自主发展致富
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区 | 东仓二组至三组渠道硬化项目 | 新建 | 东仓二组至三组 | 2024.11 | 2024.12 | 焦潭湾社区 | 渠道清淤、削流、坎板、压条长约600米 | 14 | 10 | 4 | 8 | 26 | 渠道清淤、削流、坎板、压条长约600米 | 项目建成后，可方便16户64人的出行
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 焦潭湾社区 | 西乐十五组渠道硬化项目 | 新建 | 西乐十五组 | 2024.11 | 2024.12 | 焦潭湾社区 | 渠道清淤、削流、坎板、压条长约800米 | 13 | 10 | 3 | 7 | 15 | 渠道清淤、削流、坎板、压条长约800米 | 该项目建成后，可带动就业，增加集体经济收入
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 毛角口村 | 公路硬化 | 新建 | 原建制村分界路杨家坝5组至杨家坝7组 | 2024.04 | 2024.12 | 毛角口村 | 长600米，宽3.5米，厚0.2米 | 40 | 30 | 10 | 3 | 7 | 目标1：长600米，宽3.5米，厚0.2米公路硬化2：：解决当地群众出行安全，带动周边86户327人自主发展产业致富。 | 项目建成后，可方便42户212人的出行
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 毛角口村 | 沟渠衬砌 | 新建 | 杨家坝2组 | 2024.04 | 2024.12 | 毛角口村 | 沟渠长500米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 3 | 沟渠长500米，解决村民农田用水灌溉难问题 | 项目建成后，可方便29户137人的农业生产
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 南边社区 | 七组机耕路硬化 | 新建 | 南边社区七组 | 2024.05 | 2024.05 | 南边社区 | 七组机耕路硬化500米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 完善村级基础设施建设，方便群众物资运输，改善当地群众出行难的问题 | 项目建成后，可方便30户105人的出行
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 南边社区 | 三组机耕路硬化 | 新建 | 南边社区三组 | 2024.06 | 2024.07 | 南边社区 | 三组机耕路硬化400米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 完善村级基础设施建设，方便群众物资运输，改善当地群众出行难的问题 | 项目建成后，可方便32户151人的出行
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 南湖新村 | 资江沿线公路扩宽 | 新建 | 南湖大 提沿线 | 2024.09 | 2024.12 | 南湖新村 | 长3000米 宽1.2米公路拓宽 | 30 | 25 | 5 | 6 | 17 | 长3000米 宽1.2米公路拓宽，完善村级基础设施建设，改善当地群众出行难的问题 | 项目建成后，可方便32户125人的出行
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 南湖洲社区 | 关圣庙资江沿线护坡及土地硬化 | 新建 | 南正街 | 2024.08 | 2024.11 | 南湖洲社区 | 护坡1500平方，硬化2000平方 | 39 | 30 | 9 | 1 | 4 | 护坡1500平方，硬化2000平方 | 项目建成后，可方便10户42人的出行
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 南湖洲社区 | 北正街屋后道路硬化 | 新建 | 北正街 | 2024.05 | 2024.07 | 南湖洲社区 | 长300米，宽4米，厚0.2米 | 18 | 12 | 6 | 1 | 4 | 长300米，宽4米，厚0.2米道路硬化 | 项目建成后，可方便11户45人的出行
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 乔江河村 | 白竹大队部机埠 | 新建 | 白竹3组 | 2024.09 | 2024.11 | 乔江河村 | 机房维修、更新设备 | 15 | 10 | 5 | 3 | 9 | 农田灌溉便利，农民经济增收 | 项目建成后，可方便38户132人的农业生产
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 赛头口村 | 永成9组至乐兴4组公路提质改造 | 新建 | 永成9组至乐兴4组 | 2024.01 | 2024.02 | 赛头口村 | 宽4.5米 长1500米 厚度0.2米 | 54 | 15 | 39 | 6 | 24 | 宽4.5米增加出行便利 | 该项目完工后，可解决全村村民56户356人出行方便
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 赛头口村 | 乐兴7组至永成3组公路拓宽 | 拓宽 | 乐兴7组至永成3组 | 2024.4 | 2024.5 | 赛头口村 | 拓宽1.5米 长1200米破损修复 | 18 | 10 | 8 | 10 | 25 | 拓宽1.5米 增加出行便利 | 该项目完工后，可解决全村村民36户189人出行方便
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 胭脂湖村 | 新港六组无名渠道衬砌 | 新建 | 新港6组 | 2024.8 | 2024.12 | 胭脂湖村 | 衬砌渠道长600米 | 25 | 15 | 10 | 1 | 2 | 新建衬砌渠道长600米，完善村级基础设施建设，提高村民收入 | 项目建成后，可方便30户210人的农业生产
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区洋沙一至四组防汛路硬化 | 新建 | 洋沙洲社区洋沙一至四组防汛路 | 2024.7 | 2024.8 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区洋沙一至四组防汛路硬化长600米，宽2.8米 | 15 | 12 | 3 | 9 | 26 | 防汛路硬化长600米，宽2.8米 | 该项目完工后，可解决全村村民46户185人出行方便
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区洋沙一至六组公路扩宽 | 新建 | 洋沙洲社区洋沙一至六组 | 2024.8 | 2024.9 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区洋沙一至六组公路扩宽长1400米，宽1米 | 13 | 8 | 5 | 11 | 32 | 公路扩宽长1400米，宽1米 | 该项目完工后，可解决全村村民51户195人出行方便
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区草湾二至五组防汛路硬化 | 新建 | 洋沙洲社区草湾二至五组 | 2024.3 | 2024.4 | 洋沙洲社区 | 洋沙洲社区草湾二至五组防汛路硬化长900米，宽3米 | 25 | 15 | 10 | 8 | 25 | 防汛路硬化长900米，宽3米 | 该项目完工后，可解决全村村民48户189人出行方便
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 镇郊村 | 6组至7组居民线拓宽项目 | 拓宽 | 镇郊6、7组 | 2024.01 | 2024.12 | 镇郊村 | 道路拓宽1000米 | 17.3 | 10 | 7.3 | 9 | 31 | 1.改善当地群众出行难的问题。2.解决附近9户31人脱贫户生产生活条件。 | 该项目建成后，可解决全村村民64户，212人出行难等问题，消除道路安全隐患，改善生产生活条件
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南湖洲镇 | 芷泉河村 | 芷泉河村间堤6组断头路公路硬化 | 新建 | 间堤6组 | 2024.04 | 2024.05 | 芷泉河村 | 公路长600米，宽350米，厚0.2米 | 17 | 10 | 7 | 1 | 3 | 目标一 600*350*0.2目标二改决当地群众出行安全，带动周边产业自主发展产业致富 | 自主发展产业致富
136 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南湖洲镇 | 芷泉河村 | 农田水利设施 | 新建 | 芷泉1/2组 | 2024.02 | 2024.03 | 芷泉河村 | 衬砌渠道长800米、高1.5米、厚0.06米 | 24 | 16 | 8 | 3 | 8 | 衬砌渠道长800米、高1.5米、厚0.06米 | 解决92户366人水系
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 拦河坝社区高仑10组至高仑4组公路提质改造 | 新建 | 拦河坝社区 | 2023.12.20 | 2024.1.20 | 拦河坝社区 | 1200米 | 48 | 25 | 23 | 8 | 17 | 便于周边群众出行，利于安全生产生活 | 巩固脱贫攻坚成果
138 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 冷链后续建设 | 续建 | 拦河坝社区服务中心 | 2024.1.25 | 2024.2.10 | 拦河坝社区 | 300亩 | 10 | 10 | 0 | 5 | 23 | 增加村集体收入，解决村剩余劳动力 | 巩固脱贫攻坚成果
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 谢坪1组南池塘去污、护坡 | 新建 | 谢坪1组 | 2024.10.10 | 2024.11.10 | 拦河坝社区居委会 | 去污3360立方米 护坡82立方米 | 10 | 10 | 0 | 5 | 18 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 高仑10组石板塘去污、护坡 | 新建 | 高仑10组 | 2024.10.20 | 2024.11.2 | 拦河坝社区 | 去污1334立方米 护坡58.6立方米 | 8 | 8 | 0 | 5 | 11 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 谢坪8组新塘护坡 | 新建 | 谢坪8组 | 2024.11.5 | 2024.11.15 | 拦河坝社区 | 护坡104立方米 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果
142 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 拦河坝社区 | 狮子山机埠去污 | 新建 | 谢坪8组 | 2024.11.20 | 2024.12.5 | 拦河坝社区 | 去污2400立方米 | 10 | 10 | 0 | 7 | 17 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 民岳村 | 民岳村军民片八组公路拓宽硬化 | 新建 | 民岳村军民片 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 民岳村 | 长400米宽4.5米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 5 | 解决周边29户群众的出行方便问题 | 改善群众的出行方便需求
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 民岳村 | 民岳村岳云片1、2组公路拓宽硬化 | 新建 | 民岳村岳云片 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 民岳村 | 长800米宽1.5米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 11 | 解决周边49户群众的出行方便问题 | 改善群众的出行方便需求
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华渠道护坡 | 新建 | 合华1组、12组 | 2024.9 | 2024.1 | 龙华村 | 1200米 | 40 | 40 | 0 | 2 | 9 | 有利于群众农业建设，改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华一组机埠维修 | 新建 | 合华1组 | 2024.6 | 2024.7 | 龙华村 | 维修配套设施 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 有利于群众农业建设，改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果
147 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华4组塘坝去污 | 新建 | 合华4组 | 2024.7 | 2024.8 | 龙华村 | 5000立方塘坝去污 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 有利于群众农业建设，改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 龙华村 | 合华11组公路维修 | 维修 | 合华11组 | 2024.9 | 2024.1 | 龙华村 | 3公里维修 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 减少安全隐患，给群众生产带来便捷 | 巩固脱贫攻坚成果
149 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 苏仑片-金塘片7组渠道维护 | 维护 | 金崙村 | 2024.09 | 2024.11 | 金崙村 | 长3500米，宽1.0米 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果
150 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 | 金崙村 | 苏仑3组鲁公塘维护 | 维修 | 金崙村 | 2024.1 | 2024.11 | 金崙村 | 维修面积8亩 | 8 | 8 | 0 | 10 | 21 | 便于农田灌溉，安全生产 | 巩固脱贫攻坚成果
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 新龙村 | 1-5组公路提质改造 | 新建 | 新兴1-5组 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 新龙村 | 2500米 | 75 | 75 | 0 | 3 | 7 | 便于周边群众出行，利于安全生活 | 巩固脱贫攻坚成果
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三塘镇 | 蒙古包社区 | 社区屋前道路提质改造 | 新建 | 蒙古包社区 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 蒙古包社区 | 长650米*宽5米*厚0.05米 | 26 | 26 | 0 | 42 | 128 | 解决周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果
153 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 |  | 金塘5、6、10组渠道维护 | 维护 | 金崙村 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 三塘镇 | 长900米 | 21 | 21 | 0 | 7 | 11 | 便于周边群众出行，利于安全生活生产 | 巩固脱贫攻坚成果
154 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 |  | 民岳村乌塘坪藠头基地沟渠清淤硬化 | 新建 | 民岳村乌塘坪藠头基地 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 三塘镇 | 基地沟渠清淤2000米，硬化1000米 | 30 | 30 | 0 | 7 | 26 | 解决周边56户群众的农业生产问题 | 改善群众的农业生产需求，促进农业产业发展
155 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 |  | 龙华村藠头基地水利建设项目 | 新建 | 龙华村千秋1-6组 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 三塘镇 | 3口塘3000立方塘坝去污 600米渠道去污护坡 | 30 | 30 | 0 | 5 | 9 | 有利于群众农业建设， 改善贫困群众生产生活需求 | 巩固脱贫攻坚成果
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三塘镇 |  | 谢坪4组1号渠护坡、谢坪4组3号渠去污 | 新建 | 拦河坝社区谢坪4组 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 三塘镇 | 清淤渠道360米，护坡渠道250米 | 11 | 11 | 0 | 4 | 10 | 解决农业灌溉问题 | 巩固脱贫攻坚成果
157 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 文星街道 | 南泉社区 | 茶场古茶园种植与加工产业振兴项目建设（第四期） | 续建 | 南泉社区 | 2024年 | 2024年 | 南泉社区 | 现茶园400亩，茶叶深加工，品牌打造，厂房扩建. | 80 | 12 | 68 | 11 | 24 | 提高居民群众收入，壮大社区集体经济收入。 | 自主发展带动辖区内居民群众增加收入，壮大社区集体经济
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 文星街道 | 双桥社区 | 双桥社区栽松五组道路硬化 | 新建 | 栽松五组 | 20240706 | 20240807 | 双桥社区 | 栽松五组道路硬化500米 | 25 | 20 | 5 | 8 | 22 | 该条道路能有效解决整组居民出行难问题并为其农业生产及生活提供便利，促进乡村振兴。 | 改善周边居民生产生活条件，提升居民群众居住条件。
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 横岭湖管委会 | 青草湖村 | 沿湖公路道路硬化 | 基础设施 | 青草湖村 | 2024.3.1 | 2024.8.30 | 青草湖村 | 1500米 | 65 | 60 | 5 | 46 | 89 | 提供交通安全，方面群众游客出行 | 挖机机械设备和人工
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 横岭湖管委会 | 青草湖村 | 河道蔬浚码头维修项目 | 基础设施 | 青草湖村 | 2024.10.1 | 2024.12.10 | 青草湖村 | 500米 | 18 | 15 | 3 | 46 | 89 | 曾长通航能，确保旅客出行安全 | 挖机机械设备和人工
161 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 横岭湖管委会 | 青草湖村 | 油菜种植产业项目 | 产业项目 | 青草湖村 | 2024.09.10 | 2024.12.30 | 青草湖村 | 200亩 | 26 | 20 | 6 | 46 | 89 | 为村集体和全村群众增加经济收入 | 挖机开发，人工种植
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 杨柳潭村 | 南北一渠道路基础设施建设 | 新建 | 余长1.15组 | 2024.5 | 2024.12 | 杨柳潭村 | 扫障、拓宽、土方压实、平整、硬化长：600米、宽3.5米、厚0.2米. | 22 | 22 | 0 | 12 | 34 | 为了群众出行方便，提高群众安全保障和生活质量。 | 方便群众出行和方便群众物资运输
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 杨柳潭村 | 南北四渠道路基础设施建设 | 新建 | 余长9.12组 | 2024.7 | 2024.12 | 杨柳潭村 | 扫障、拓宽、土方压实、平整、硬化长：420米、宽3.5米、厚0.3米. | 14 | 14 | 0 | 11 | 23 | 改善农村生产生活环境水平，提高生活质量 | 方便群众农田灌溉问题，保障水稻种植农业生产
164 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 杨柳潭村 | 回龙四组塘坝护坡 | 新建 | 回龙四组 | 2024.10 | 2024.12 | 杨柳潭村 | 长300米清淤扫障，培土衬砌铺板 | 8 | 8 | 0 | 6 | 18 | 改善农村生产生活环境水平，提高生活质量 | 方便群众农田灌溉问题，保障水稻种植农业生产
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 云集寺村 | 云集寺村三合岭片十二组危桥新建 | 新建 | 三合岭片十二组 | 2024.8 | 2024.12 | 云集寺村 | 三合岭片十二组危桥新建长12米、宽4米 | 12 | 10 | 2 | 3 | 12 | 危桥新建，保障车辆安全行驶方便群众出行安全 | 有助于群众粮食生产，保障桥路出行安全
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村紫山十组至甘口十一组道路硬化 | 新建 | 紫山10组-甘口11组 | 2024.3 | 2024.4 | 湘滨村 | 道路长500米，宽3米，厚0.2米 | 26 | 20 | 6 | 8 | 35 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利
167 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村清河9、10组沟渠衬砌 | 新建 | 清河9、10组 | 2024.4 | 2024.5 | 湘滨村 | 清河9.10组沟渠衬砌1000米 | 26 | 20 | 6 | 24 | 112 | 提高群众生产生活 | 给群众生产生活提供便利
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村主干道塌方硬化修复 | 维修 | 湘滨村 | 2024.5 | 2024.6 | 湘滨村 | 道路长850米，宽3.5米，厚0.2米 | 26 | 20 | 6 | 7 | 19 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村机耕道整治 | 维修 | 湘滨村 | 2024.5 | 2024.6 | 湘滨村 | 湘滨村机耕道整治15千米 | 25 | 20 | 5 | 21 | 63 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村甘口5、6组道路提质改造600米 | 改建 | 甘口5、6组 | 2024.9 | 2024.11 | 湘滨村 | 宽3.5米，厚0.05米，长600米 | 20 | 18 | 2 | 4 | 8 | 方便群众出行 | 给群众生产生活提供便利
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 湘滨村 | 湘滨村五龙渠道路拓宽 | 新建 | 紫山十三渠-甘口十组 | 2024.10 | 2024.11 | 湘滨村 | 长2000米道路，宽4.5米 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 提高群众生产生活 | 给群众生产生活提供便利
172 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 白马寺 社区 | 镇郊片二、三组 灌水渠护坡硬化 | 新建 | 镇郊片 二、三组 | 2024.1 | 2024.12 | 白马寺社区 | 镇郊片二、三组灌水渠长700米、面宽1.3米、底宽0.7米深1米 | 18 | 13 | 5 | 15 | 40 | 解决村组农田排灌需要 | 有助于群众粮食生产
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 湘滨镇 | 易婆塘村 | 南叉湖至大山十组产业路建设 | 新建 | 南叉湖至大山十组 | 2024.1 | 2024.2 | 易婆塘村 | 硬化3.5米宽2300米长通户路 | 80 | 60 | 20 | 0 | 0 | 道路建设使周边村民出行方便 | 帮助附近村民方便通行
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 姑嫂树村 | 姑嫂树村红干路拓宽 | 维修 | 古塘片2、4、5组姑嫂片15、16、6、8组 | 2024.3 | 2024.4 | 姑嫂树村 | 路面拓宽长1500米，宽1米，厚0.2米 | 15 | 8 | 7 | 11 | 23 | 路基建设，拓宽路面改善道路情况 | 方便群众出行和方便群众物资运输
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 姑嫂树村 | 姑嫂树村四干渠拓宽 | 维修 | 月塘片3、5、6组 | 2024.4 | 2024.5 | 姑嫂树村 | 路面拓宽长500米，宽0.7米，厚0.2米 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 路基建设，拓宽路面改善道路情况 | 方便群众出行和方便群众物资运输
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 荷塘北灌渠第一阶段道路提质改造 | 新建 | 荷塘2、4组 | 2024.01 | 2024.02 | 白马村 | 道路提质改造：北灌渠长1000米，宽5米 | 38 | 20 | 18 | 4 | 9 | 促进产业发展，增加群众经济收入 | 改善群众生产生活环境，促进当地经济发展
177 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 白马村 | 荷塘一片沟渠清淤 | 维修 | 荷塘3、4组 | 2024.09 | 2024.10 | 白马村 | 沟渠扫障清淤长730米 | 8 | 6 | 2 | 6 | 16 | 解决村组农田排灌需要 | 有助于群众粮食生产，促进农民增收
178 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 复兴围村 | 杨公10组六切渠护坡 | 新建 | 杨公10组 | 2024.02.01 | 2024.03.01 | 复兴围村 | 杨公10组六切渠护坡 2*3.5米*600米 | 30 | 27.5 | 2.5 | 5 | 20 | 有利于农田排灌带动农业生产 | 有利于农田排灌带动农业生产
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 湘滨镇 | 复兴围村 | 复兴围村杨公6组至杨公4组新建道路 | 新建 | 杨公6组至杨公4组 | 2024.01.10 | 2024.03.10 | 复兴围村 | 杨公6组至杨公4组硬化道路380米*3.5*0.2 | 15 | 14 | 1 | 8 | 31 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 复兴围村 | 复兴围村双塘6组至双塘8组新建道路 | 新建 | 双塘6组至双塘8组 | 2024.03.01 | 2024.04.01 | 复兴围村 | 双塘6组至双塘8组硬化道路 350米*3.5 *0.2 | 13 | 10 | 3 | 6 | 16 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题 | 解决公路周边农户的出行安全问题，解决会车困难的问题
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 临资口村 | 石牌七组至石牌十一组道路硬化 | 新建 | 石牌7组-石牌11组 | 2024.1 | 2024.2 | 临资口村 | 临资口村石牌7组-石牌11组道路建设，长1000米，宽4米 | 50 | 10 | 40 | 11 | 43 | 保障道路安全 以及群众出行安全 | 有助于群众粮食生产，保障道路安全行驶
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 临资口村 | 吉祥杨泗庙至榨油厂道路改造加宽 | 改建 | 吉祥3组至杨林寨榨油厂 | 2024.1 | 2024.2 | 临资口村 | 临资口村吉祥杨泗庙至榨油厂道路改造建设；全长1.7公里，其中500米道路重建，1.2公里道路拓宽，宽4米 | 55 | 17 | 38 | 10 | 39 | 保障1500余亩农也生产及350亩水产养殖运输 | 保障群众安全出行，农业产品运输便利
183 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 湘滨镇 | 临资口村 | 临资口村吉祥片11组食品加工厂 | 改建 | 吉祥片11组原临资口中心学校 | 2024.1 | 2024.1 | 临资口村 | 2000平方米厂房改造，机械设备添置、变压器架设等 | 100 | 60 | 40 | 112 | 322 | 年收益15万元 | 带动农业产业多元化，增长农民收入
184 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 大鄱山村 | 飞凤二组十一渠疏浚 | 改造 | 飞凤二组 | 2024.10 | 2024.12 | 大鄱山村 | 850米、宽7米、深度3米沟渠清淤 | 25 | 20 | 5 | 4 | 12 | 改善农村生产生活环境水平，提高生活质量 | 方便群众农田灌溉问题，保障水稻种植农业生产
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 洞庭围村 | 洞庭围村洞庭段中心路段提质改造 | 改造 | 洞庭片二组至洞庭六组 | 2024.2 | 2024.5 | 洞庭围村 | 对长达1000米宽5米的中心路提质改造 | 30 | 20 | 10 | 7 | 17 | 方便群众出行和物资运输，从而达到群众增收的效果 | 村委会联结村民共同参与，多户收益增收，促进村路硬化
186 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 洞庭围村 | 洞庭围村洞庭片2组危桥新建 | 新建 | 洞庭片2组至栗塘片9组 | 2024.1 | 2024.4 | 洞庭围村 | 新建一座长10米宽5.5米的新桥 | 50 | 30 | 20 | 1 | 3 | 方便群众出行和物资运输，从而达到群众增收的效果 | 村委会联结村民共同参与，多户收益增收，促进村路硬化
187 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 湘滨镇 | 和平闸社区 | 和平闸社区积水沟渠建设项目 | 改建 | 叶子华至九渠地段 | 2024.6 | 2024.7 | 和平闸社区 | 长280米，深1米，沟面宽1.5米 | 8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 方便群众生产生活，保障农田和居民的排水畅通 | 提高了居民的生活质量，方便了居民出行
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 福乔村 | 福乔村二、八组道路拓宽 | 新建 | 福乔村二、八组 | 2024.7 | 2024.11 | 福乔村 | 1800米路面拓宽1米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 改善群众出行条件、有利于农民物资运输
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 湘滨镇 | 酬塘围村 | 庄家6组道路硬化 | 新建 | 庄家6组 | 2024.1 | 2024.12 | 酬塘围村 | 庄家6组道路硬化长400米、宽3.5米、高0.2米 | 15 | 15 | 0 | 5 | 13 | 解决周边农户（12）户的交通运输难问题 | 方便村民出行
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 新泉寺社区 | 七八九组沿堤路拓宽硬化 | 改建 | 七、八、九组 | 2024.11.01 | 2024.12.30 | 新泉寺社区 | 七八九组沿堤路路面拓宽硬化宽1.5米长1000米 | 20 | 20 | 0 | 14 | 54 | 解决贫困户14户54人农业生产销售问题 | 解决社区居民群众农业生产及出行难问题
191 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新泉镇 | 郭家湖村 | 魏家6、7片瓜蒌种植项目 | 新建 | 魏家6、7片沙滩 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 郭家湖村 | 种植30亩瓜蒌，预计年收入每亩2500元 | 20 | 10 | 10 | 8 | 35 | 扩大集体经济，保障全村种植业的有效发展 | 带动周边群众就业5户8人、增收人均0.3万
192 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 郭家湖村 | 魏家5组新建机埠 | 新建 | 魏家5组 | 2024.2.26 | 2024.11.30 | 郭家湖村 | 新建2个功率30千瓦的机埠，预计灌溉1000亩农田 | 20 | 10 | 10 | 4 | 18 | 解决40户群众的农田灌溉 | 解决周边受益农户灌溉需求
193 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 郭家湖村 | 魏家13组道路硬化 | 新建 | 郭家湖村魏家13组 | 2024.3.12 | 2024.11.20 | 郭家湖村 | 700米道路硬化 | 21 | 15 | 6 | 4 | 13 | 解决10户群众的出行问题 | 村内群众人均出行缩短0.1小时
194 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新泉镇 | 郭家湖村 | 发展壮大集体经济种植经济作物芹菜项目 | 新建 | 凤南学校前复垦荒地 | 2024.2.17 | 2024.12.30 | 郭家湖村 | 45亩芹菜种植， 预计年收入每亩2000元 | 50 | 20 | 30 | 7 | 17 | 保障全村种植业的有效发展，壮大集体经济带动脱贫户就业17人 | 有利于群众农业建设，改善群众生产生活需求，实施分红机制，让脱贫户增收
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 红旗湖村 | 红旗湖村复兴桥扩宽 | 改扩建 | 群建9组-群建23组 | 2024.1 | 2024.2 | 红旗湖村 | 桥路面重做，拓宽桥面2米，加长4米，桥墩重新粉刷 | 40 | 30 | 10 | 2 | 5 | 解决周边村民出行难以及便于农业生产 | 解决脱贫监测2户5人,群众出行安全问题
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 红旗湖村 | 红旗湖村复兴13桥扩宽 | 改扩建 | 东河13组 | 2024.2 | 2024.3 | 红旗湖村 | 桥路面重做，拓宽桥面2.5米，加长2米，桥墩重新粉刷 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 解决周边村民出行难以及便于农业生产 | 解决脱贫监测1户2人,群众出行安全问题
197 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 秀丰村 | 秀丰村秀池8组外排机埠更新改造 | 更新改造 | 秀丰村 | 2024.1 | 2024.12 | 秀丰村 | 更换75KW电机及配套泵、30KW电机及配套泵各一套、另机埠水渠延伸护坡100米 | 80 | 60 | 20 | 7 | 20 | 解决秀池片254户762人耕地面积近800亩灌溉排渍及生命财产安全 | 秀池片254户762人耕地面积近800亩灌溉排渍及生命财产安全
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 秀丰村 | 将军湖中心路拓宽新建 | 拓宽新建 | 秀丰村 | 2024.1 | 2024.12 | 秀丰村 | 鱼口子至车马江交界处宽3.5米，长3800米 | 90 | 70 | 20 | 6 | 22 | 解决公路两旁6户脱贫户22人出行安全问题及两村通村群众出行方便 | 公路两旁6户脱贫户22人出行安全问题及两村通村群众出行方便
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 秀丰村 | 秀池学校前路段硬化 | 新建 | 秀丰村 | 2024.1 | 2024.12 | 秀丰村 | 秀池学校前路段宽3.5米、长300米硬化 | 15 | 10 | 5 | 6 | 20 | 解决公路两旁6户脱贫户20人出行安全问题其他农户70户279人出行安全 | 公路两旁6户脱贫户20人出行安全问题其他农户70户279人出行安全
200 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 西堤村 | 光辉2组车月路渠道衬砌工程 | 新建 | 光辉2组 | 2024.10.22 | 2024.12.26 | 西堤村 | 新建衬砌渠长*宽*高500*2.5*1 | 16 | 16 | 0 | 5 | 14 | 方便420亩农田灌溉和附近居民125户374人生活用水 | 方便片区内居民农业生产生活用水
201 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 西堤村 | 月中14组渠道衬砌工程 | 新建 | 月中14组 | 2024.10.14 | 2024.12.14 | 西堤村 | 新建衬砌渠长*宽*高450*2.5*1 | 13 | 13 | 0 | 4 | 12 | 方便650亩农田灌溉和附近居民60户197人生活用水 | 方便片区内居民农业生产生活用水
202 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 西堤村 | 月中3组至7组公路拓宽硬化工程 | 改扩建 | 月中3组至7组 | 2024.2.26 | 2024.5.25 | 西堤村 | 2640米公路扩宽1米 | 30 | 30 | 0 | 10 | 31 | 解决附近居民318户842人出行难问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷
203 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 西堤村 | 光辉10组至11组渠道衬砌工程 | 新建 | 光辉10组至11组 | 2024.3.15 | 2024.5.15 | 西堤村 | 新建衬砌渠长*宽*高480*2.5*1 | 13 | 13 | 0 | 7 | 21 | 方便580亩农田灌溉和附近居民205户486人生活用水 | 方便片区内居民农业生产生活用水
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 西堤村 | 光辉9组大堤拓宽硬化护坡工程 | 新建 | 光辉9组 | 2024.1.8 | 2024.7.25 | 西堤村 | 全长398米（拓宽1米、硬化宽1米、护坡宽10米） | 48 | 48 | 0 | 11 | 30 | 解决附近居民318户842人出行难问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷
205 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 西堤村 | 月中5组至6组大堤硬化工程 | 新建 | 西堤村月中6组 | 2024.11.10 | 2024.12.10 | 西堤村 | 道路硬化600米宽2.5米厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 5 | 18 | 解决68户群众出行难的问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 金义湖村 | 黄义12组道路拓宽 | 扩建 | 黄义12组 | 2024.10. | 2024.11. | 金义湖村 | 黄义12组道路拓宽、全长1000米、拓宽1.5米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 解决29户群众出行难的问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷
207 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 咸丰围村 | 荷花八组青蛙养殖基地 | 新建 | 荷花八组 | 20240120 | 20240328 | 咸丰围村 | 主要用于青蛙养殖11亩 | 24 | 15 | 9 | 3 | 14 | 解决困难群众3户当地就业问题，增加村集体经济收入 | 发展特色养殖业，增加村集体经济收入，带动村民增收创收
208 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 咸丰围村 | 兴林九组机埠建设 | 新建 | 兴林九组 | 20240301 | 20240401 | 咸丰围村 | 主要用于农田灌溉、抗旱排渍 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 解决困难群众2户及群众农田灌溉、抗旱排渍 | 58户212人农业农田灌溉、抗旱、排渍
209 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 咸丰围村 | 咸丰围村凤南片7-9组、兴林片2-3组道路硬化 | 新建 | 咸丰围村凤南片7-9组、兴林片2-3组 | 20240503 | 20240725 | 咸丰围村 | 长480米宽2.5米 | 18 | 18 | 0 | 5 | 14 | 便于脱贫户3户7人及周边群众的出行和便捷问题 | 解决村群众出行问题以及便于农业问题
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 镜明河村 | 先锋片1-4组沟渠衬砌 | 新建 | 先锋片1组至4组 | 2024.3 | 2024.5 | 水利局 | 长800米，宽3米，高2米， | 30 | 30 | 0 | 4 | 13 | 解决110户农户灌溉问题便于生产 | 解决110户500亩水田灌溉
211 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 镜明河村 | 先锋片5-6-7组沟渠衬砌 | 新建 | 先锋片5组-6组-7组 | 2024.7 | 2024.10 | 水利局 | 长900米，宽3米，高1.8米， | 40 | 40 | 0 | 5 | 26 | 解决160户农户灌溉问题便于生产 | 解决160户800亩水田灌溉
212 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 湘家园村 | 湘家园村大电排道路硬化 | 新建 | 湘家园村南湘7、8、9组 马家10、11、12组 学园4、5组 | 2024.10.1 | 2024.12.20 | 湘家园村 | 将一条5米宽3000米长的路面进行路基填充、硬化 | 80 | 30 | 50 | 14 | 53 | 解决周边村民出行方便 | 给群众生产、生活带来便捷，改善群众生产生活需求
213 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 湘家园村 | 南湘革命渠道路硬化 | 新建 | 湘家园村南湘8-9组 | 2024.8.20 | 2024.9.30 | 湘家园村 | 路面平整硬化约550米 | 25 | 20 | 5 | 11 | 40 | 解决周边村民出行方便 | 给群众生产、生活带来便捷，改善群众生产生活需求
214 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 西林港社区 | 集体经济龙虾养殖基地 | 新建 | 西林港社区资江3组 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 西林港社区 | 水产养殖基地建设、整体完善 | 35 | 30 | 5 | 7 | 21 | 为脱贫户7户21人及周边农户带来实质性水源畅通及硬化基本通道 | 对农户农田水利、粮食生产都能带来很大的效益
215 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 西林港社区 | 山头岭10组龙虾养殖基地 | 新建 | 西林港社区山头岭10组 | 2024.11.1 | 2024.11.30 | 西林港社区 | 水产养殖基地建设、整体完善 | 20 | 20 | 0 | 4 | 7 | 确保水源畅通及硬化基本通道 | 对农户农田水利、粮食生产都能带来很大的效益
216 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 西林港社区 | 木皮湖养殖基地清淤 | 维修 | 西林港社区山头岭9组 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 西林港社区 | 15000m³清淤 | 38 | 32 | 6 | 5 | 14 | 确保500亩水田抗旱 | 对农户农田水利、粮食生产都能带来很大的效益
217 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 西林港社区 | 山头岭中心公路拓宽硬化 | 新建 | 山头岭片7、8、9组 | 2024.1.1 | 2024.1.30 | 西林港社区 | 全长1000米 | 25 | 25 | 0 | 3 | 8 | 方便脱贫户3户8人及周边农户出行和农业生产 | 有利于群众农业建设，改善群众生产生活需求
218 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 兴新村 | 兴合片11组排水沟护坡衬砌疏浚 | 新建 | 合片11组排水沟和顺酒楼前50米 | 2024.1.10 | 2024.2.10 | 兴新村 | 全长240米宽1.3米深0.8米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 解决了周边群众60亩农田，便于农业生产的灌溉排涝的问题 | 解决群众农田灌溉，抗旱排涝问题，给群众生产、生活带来便捷。
219 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 兴新村 | 联片7组排水沟渠衬砌护坡疏浚，机埠提质改造 | 新建 | 联片7组排水沟 | 2024.2.10 | 2024.3.10 | 兴新村 | 全长380米宽1米、深0.8米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 解决了脱贫户2户3人，以及周边群众便于农业生产的灌溉排涝的问题 | 解决群众农田灌溉，抗旱排涝问题，给群众生产、生活带来便捷。
220 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 同新村 | 新柳10组至新柳11组公路硬化 | 新建 | 新柳10组至新柳11组 | 2024208 | 2024323 | 同新村 | 600M(长600m*宽3*厚*0.2m） | 18 | 15 | 3 | 5 | 16 | 解决附近居民40户135人出行难问题 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷
221 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 同新村 | 稻虾种养殖 | 修缮提质 | 新柳6组至7组 | 20240210 | 20240320 | 同新村 | 60亩稻虾种养殖基地 | 30 | 30 | 0 | 5 | 16 | 60亩稻虾养殖基地；产400斤/亩，年总收入6万元。带动脱贫户5户16人以及周边群众增收。 | 提高村集体经济收入，带动周边农户增收。
222 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 同新村 | 稻虾种养殖 | 修缮提质 | 同庆4组至5组 | 20240210 | 20240320 | 同新村 | 70亩稻虾种养殖基地 | 40 | 40 | 0 | 5 | 20 | 70亩稻虾养殖基地；产400斤/亩，年总收入8万元。带动脱贫户5户20人以及周边群众增收。 | 提高村集体经济收入，带动周边农户增收。
223 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 同新村 | 稻虾种养殖 | 修缮提质 | 同庆14组至15组 | 20240210 | 20240320 | 同新村 | 70亩稻虾种养殖基地 | 30 | 30 | 0 | 4 | 15 | 70亩稻虾养殖基地；产400斤/亩，年总收入6万元。带动脱贫户4户15人以及周边群众增收。 | 提高村集体经济收入，带动周边农户增收。
224 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 双岭村 | 胡家塘沟渠护坡 | 新建 | 双岭村6组 | 2024.2 | 2024.3 | 双岭村 | 长、宽、深度 1500*2.5*1.2 | 120 | 120 | 0 | 6 | 19 | 解决脱贫人口6户19人及周边群众的灌溉需求 | 解决农田灌溉问题，便于农业生产
225 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 双岭村 | 双岭村8组养殖水产 | 新建 | 双岭村8组 | 2024.3 | 2024.4 | 双岭村 | 100亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 5 | 带动地方经济，解决周边人口就业问题 | 解决社区群众就业问题以及土地流转
226 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新泉镇 | 双岭村 | 光华1组苗木种植基地项目 | 新建 | 光华1组苗木种植 | 2024.2 | 2024.3 | 双岭村 | 种植面积300亩 | 20 | 20 | 0 | 6 | 18 | 解决脱贫人口6户18人及公路周边群众的就业问题 | 解决社区群众就业问题以及土地流转
227 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 双岭村 | 双岭村光华9组龙虾养殖基地 | 新建 | 双岭村光华9组 | 2024.2 | 2024.3 | 双岭村 | 约100亩水产养殖基地建设、整体完善 | 20 | 20 | 0 | 5 | 16 | 带动地方经济，解决周边人口就业问题 | 解决社区群众就业问题以及土地流转
228 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新泉镇 | 双岭村 | 农友农民专业合作社 | 新建 | 双岭村2组 | 2024.2 | 2024.3 | 双岭村 | 约150亩面积护栏及基础设施硬化 | 35 | 35 | 0 | 1 | 4 | 带动地方经济，解决周边人口就业问题 | 解决社区群众就业问题以及土地流转
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 王家寨村大仑片泊湖路拓宽硬化 | 拓宽新建 | 王家寨村 | 2024.06 | 2024.1 | 王家寨村 | 长1400米宽1.5米高0.2米 | 30 | 15 | 15 | 28 | 105 | 解决大仑片脱贫户28户105人及农户196户707人出行安全及生命财产安全 | 解决大仑片脱贫户28户105人及农户196户707人出行安全及生命财产安全
230 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 王家寨村2组-6组断头路硬化 | 新建 | 王家寨村 | 2024.08 | 2024.09 | 王家寨村 | 长400米宽3米高0.2米 | 14 | 10 | 4 | 5 | 11 | 解决2组至6组脱贫户5户11人及农户260户577人出行安全问题及两组群众出行方便 | 解决2组至6组脱贫户5户11人及农户260户577人出行安全问题及两组群众出行方便
231 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 6组衬砌渠渠新建 | 新建 | 王家寨村 | 2024.03 | 2024.4 | 王家寨村 | 长1500米宽1.5米高1米 | 25 | 15 | 10 | 3 | 7 | 解决6组脱贫户3户7人及农户70户262人农田灌溉难问题 | 解决6组脱贫户3户7人及农户70户262人农田灌溉难问题
232 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 上湾机埠至10组主渠道衬砌渠新建 | 新建 | 王家寨村 | 2024.1 | 2024.2 | 王家寨村 | 长1500米宽2米，高1米 | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 | 解决10.19.11组脱贫户3户10人及农户90户333人农田灌溉难问题 | 解决10.19.11组脱贫户3户10人及农户90户333人农田灌溉难问题
233 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新泉镇 | 王家寨村 | 上湾机埠12组至1组主渠道衬砌渠新建 | 新建 | 王家寨村 | 2024.03 | 2024.4 | 王家寨村 | 长1500米宽2米，高1米 | 25 | 15 | 10 | 4 | 14 | 解决12组.13组.1组脱贫户4户14人及农户89户338人农田灌溉难问题 | 解决12组.13组.1组脱贫户4户14人及农户89户338人农田灌溉难问题
234 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 潭山村 | 潭山村土地山土地塘公路扩宽 | 新建 | 潭山村土地山片土地塘 | 2024.2.1 | 2024.12.30 | 潭山村 | 870米 | 17 | 10 | 7 | 7 | 30 | 扩宽道路让群众方便会车，出行更加便利。校车出行更加安全。 | 让群众出行更加便捷，校车出行更加安全，稻谷运输更加便利。
235 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 团义村 | 团义村义成13组道路提质改造建设 | 新建 | 团义村义成13组 | 20240908 | 20271015 | 团义村 | 将一条长480米、宽3.5米的道路进行提质改造。 | 15 | 15 | 0 | 5 | 14 | 解决了脱贫户5户14人，周边群众出行方便及带动地方经济发展 | 方便村民出行，给群众生产、生活带来便捷
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 青龙桥村 | 南线公路硬化 | 新建 | 新胜2组至5组 | 20240312 | 20250518 | 青龙桥村 | 2200米 | 40 | 40 | 0 | 32 | 58 | 解决脱贫户32户58人及周边群众的出行问题 | 带动群众就业、增收
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新泉镇 | 湘资村 | 民建路维修及硬化 | 维修 | 湘资村 | 2024.09 | 2024.09 | 湘资村 | 将一条长800米，宽3.5米，拓宽1米的道路进行维修及硬化 | 40 | 20 | 20 | 3 | 17 | 解决周边群众出行方便 | 减少安全隐患，给群众生产、生活带来便捷
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 洋沙湖社区 | 洋沙湖社区柏家片村级公路拓宽、硬化 | 拓宽、硬化 | 洋沙湖社区 | 202408 | 202410 | 洋沙湖社区 | 双道拓宽2米，并硬化全长1公里 | 28 | 28 | 0 | 51 | 168 | 解决群众出行安全 | 方便村民出行，为村民创收
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 大中村 | 正屋组至增加组公路拓宽 | 拓宽 | 正屋组、增加组 | 2024.3.1 | 2024.5.1 | 大中村 | 正屋组至增加组公路拓宽800米 | 15 | 12 | 3 | 83 | 253 | 方便83户253人的出行、减少安全隐患 | 劳务用工
240 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 大中村 | 上金组邓家塘护坡固堤、增容清淤 | 维修 | 上金组 | 2024.9.1 | 2024.12.1 | 大中村 | 上金组邓家塘护坡固堤、增容清淤2亩 | 15 | 12 | 3 | 83 | 253 | 解决49户198人的农田灌溉问题 | 带动贫困户发展生产和就业
241 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 大中村 | 市上组毛塘护坡固堤、增容清淤 | 维修 | 市上组 | 2024.9.1 | 2024.12.1 | 大中村 | 毛塘护坡固堤、增容清淤3亩 | 18 | 15 | 3 | 83 | 253 | 解决56户213人的农田灌溉问题 | 带动贫困户发展生产和就业
242 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 花石村 | 村级主干道拓宽（沈细屋组至石沙线） | 拓宽 | 花石村 | 45292 | 45657 | 花石村 | 芙蓉北路至石沙线全长3000米，拓宽1.5米，厚0.2米 | 55 | 54 | 1 | 34 | 110 | 此项目能给脱贫人口（110）人及其他群众出行减少安全隐患，带来生产生活便捷，提高群众生活质量，提升村容村貌。 | 自主发展脱贫
243 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 花石村 | 花石村倪家塘维修 | 维修 | 花石村 | 45292 | 45657 | 花石村 | 增容、去污、护坡 | 12 | 11 | 1 | 34 | 110 | 此项目能解决脱贫人口（110）人及其他群众的农业生产灌溉问题. | 自主发展脱贫
244 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 金辅村 | 大屋组公路硬化 | 硬化 | 大屋组 | 2024.1.1 | 2025.1.1 | 金辅村 | 大屋组公路总长190米，宽3.5米，厚20公分公路硬化。 | 15 | 10 | 5 | 16 | 68 | 方便整片30户132人的出行、减少安全隐患 | 方便群众出行，提高生产生活效率，增加群众满意度
245 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 金辅村 | 毛家毛塘维修 | 维修 | 金辅村毛家组 | 2024.1.1 | 2025.1.1 | 金辅村 | 增容100立方、去污200立方、护坡300平方米、安装涵管 | 15 | 10 | 5 | 10 | 36 | 此项目能解决脱贫人口（362）人及其他群众的农业生产灌溉问题 | 自主发展巩固脱贫成效，带动产业，为民增收。
246 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 城南村 | 城南村8组中心渠护坡固堤、增容清淤 | 维修 | 城南村8组片 | 2024.1 | 2024.11 | 城南村 | 城南村8组中心渠400米 | 28 | 27 | 1 | 26 | 86 | 解决整片115户530人的农田灌溉问题 | 带动贫困户发展生产和就业
247 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 城南村 | 城南村9组中心渠护坡固堤、增容清淤 | 维修 | 城南村9组片 | 2024.1 | 2024.11 | 城南村 | 城南村9组中心渠450米 | 29 | 28 | 1 | 26 | 86 | 解决整片115户530人的农田灌溉问题 | 带动贫困户发展生产和就业
248 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 城南村 | 易家段至刘家老屋道路拓宽、硬化 | 拓宽、硬化 | 城南村1-3组 | 2024.1 | 2024.2 | 城南村 | 道路拓宽硬化350米 | 11 | 10 | 1 | 26 | 86 | 解决群众出行：方便群众出行、减少安全隐患。 | 带动贫困户发展生产和就业
249 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 联合村 | 峡山南渠陈塘组至草塘水库渠道维修组 | 维修改造 | 联合村 | 2024.06 | 2023.08 | 联合村 | 全长1200米清淤，300米硬化。 | 8 | 7 | 1 | 30 | 94 | 解决5个组564亩水田的灌溉，一共82户，人数：326人 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，带动产业发展项目
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 联合村 | 联兴公路维护 | 维修护路 | 联合村 | 2024.1 | 2024.03 | 联合村 | 道路维护全长5000米 | 36 | 0 | 36 | 30 | 94 | 解决联合村20组村民的安全出行，美化乡村道路 | 项目实施过程中，实施单位按照就地就近原则，优先吸纳脱贫户、和低收入群体参与工程建设，实行同工同酬，劳务报酬不低于当地农民工平均工资水平
251 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 罗塘村 | 罗塘村部至一、二组三公里产业路拓宽、提质改造 | 扩建 | 罗塘村一、二组 | 2024.04 | 2024.12 | 罗塘村 | 产业道路拓宽8米，提质改造5米宽，长1公里 | 33 | 30 | 3 | 36 | 133 | 该项目建设方便群众出行，主干道互通芙蓉北路，油路低躁少尘，安全环保带动产业、造福地方人民。 | 自主发展巩固脱贫成效，带动产业，为民增收。
252 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 罗塘村 | 一、二、三、四、五组新坝去污、护坡 | 维修加固 | 一、二、三、四、五组 | 2024.04 | 2024.12 | 罗塘村 | 去污、护坡8亩 | 28 | 25 | 3 | 36 | 133 | 该项目建设加大蓄水体积、有效起到僻洪作用，解决六百亩农田灌溉，打造绿水青山，美化环境 | 自主发展巩固脱贫成效，带动产业，为民增收。
253 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 名山村十二组道路提质改造 | 提质改造 | 十二组 | 2024.1 | 2024.12 | 名山村 | 十二组710米 扩宽改造 | 32 | 32 | 0 | 22 | 64 | 方便村民出行，促进地方经济发展，加强物资外运利于孩子们上学 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，便民群众
254 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 名山村一组道路提质改造 | 提质改造 | 一组 | 2024.1 | 2024.12 | 名山村 | 一组600米 扩宽改造 | 26 | 26 | 0 | 42 | 131 | 方便村民出行，促进地方经济发展，加强物资外运利于孩子们上学 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，便民群众
255 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 名山村 | 十三组上枫树塘 | 修缮 | 十三组 | 2024.1 | 2024.12 | 名山村 | 十三组上枫树塘6亩护坡固堤、增容清淤 | 18 | 18 | 0 | 22 | 64 | 便于168户村民农作物输出、增加产业发展项目 | 巩固脱贫成果，带动群众劳动力输出，便民群众
256 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 洋沙湖镇 | 伍桥村 | 机耕路桥梁建设 | 维修改造 | 建滨十一组 | 2024.5.1 | 2024.7.31 | 伍桥村 | 机耕路路面硬化长度为85米和桥梁重建（宽5米，长6米，高4米） | 12.6 | 0 | 12.6 | 69 | 227 | 解决方便公路周边群众出行安全 | 方便出行
257 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 伍桥村 | 伍桥村沙湖五组球塘维修建设 | 维修改造 | 沙湖五组 | 2024.9.1 | 2024.11.30 | 伍桥村 | 全长300米坡身复坡、塘内去污 | 13 | 0 | 13 | 69 | 227 | 解决村民生产生活用水困难问题 | 改善用水条件
258 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 洋沙湖镇 | 伍桥村 | 伍桥村林木种植基地建设 | 新建 | 沙湖十一组 | 2024.3.1 | 2024.5.31 | 伍桥村 | 130亩樟树种植 | 39 | 0 | 39 | 69 | 227 | 合理利用荒山，壮大村集体经济 | 土地流转、劳务用工
259 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 岳府村 | 白马吉山岭下塘去污增容 | 维修 | 白马吉山岭组 | 2024.1 | 2024.11 | 岳府村 | 水塘面积2700㎡ | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 解决该片64户207人农户农田的灌溉问题 | 增加农户农作物的增收增产
260 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 洋沙湖镇 | 长康里社区 | 长康里社区药材种植基地 | 迷迭香种植1100亩 | 长康里社区 | 2024.3 | 2024.12 | 长康里社区 | 迷迭香种植1100亩 | 180 | 30 | 150 | 37 | 93 | 此项目能触决社区居民的就业问题，还能增加集体收入 | 通过该项目实施，难增加村集体收入，带动群众致富
261 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 洋沙湖镇 | 长康里社区 | 长康里社区油茶种植 | 种植1100亩 | 长康里社区 | 2024.3 | 2024.12 | 长康里社区 | 油茶种植1100亩 | 50 | 30 | 20 | 37 | 93 | 此项目能触决社区居民的就业问题，还能增加集体收入 | 通过该项目实施，难增加村集体收入，带动群众致富
262 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 洋沙湖镇 | 长康里社区 | 竹山吴家塘增容、去污、护坡 | 增容、去污、护坡10亩 | 长康里社区 | 2024.3 | 2024.12 | 长康里社区 | 增容、去污、护坡10亩 | 15 | 10 | 5 | 37 | 93 | 项目建成后社区955亩农田面积灌溉确保旱涝保收 | 建立巩固成果机制带动农户增加收入，以农业农村资源为依托，以农民为主体
263 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 洋沙湖镇 | 长康里社区 | 产业路硬化 | 道路硬化3.5宽、长400米、20公分厚 | 长康里社区 | 2024.3 | 2024.12 | 长康里社区 | 道路硬化3.5宽、长400米、20公分厚 | 20 | 15 | 5 | 37 | 93 | 通过中心路硬化，能在根本上保障周过群众的出行便利，为出行安全提供有力的保障 | 通过中心路硬化，带动周边群众投工投劳，增能有效改善人居环境，为 人民群众出行提供便利。
264 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 农家新村 | 新华3组鹰窝塘护坡衬砌 | 改建 | 新华3组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农家新村 | 砌100米长×3米高×0.1米厚的水泥护坡，平整土方 | 12 | 10 | 2 | 7 | 23 | 砌坡不低于100米，使用年限不低于15年 | 方便农业生产，便利群众的生产生活
265 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 农家新村 | 汤家11组黎家垄塘去污护坡衬砌 | 改建 | 汤家11组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农家新村 | 长70米高3米，厚0.1米的水泥护坡，去污500立方米 | 12 | 10 | 2 | 3 | 12 | 砌坡不低于70米，使用年限不低于15年 | 方便农业生产，便利群众的生产生活 人居环境质量提升
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 农家新村 | 飞龙7.8组连接路拓宽硬化 | 改建 | 飞龙7.8组 连接路拓宽硬化 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 农家新村 | 180米×1.3米×0.2米，大约需要60立方的混凝土，平整路基，道路两侧提质改造 | 5 | 4 | 1 | 6 | 18 | 建设约180米硬化路，路基平整，群众满意度100% | 方便群众出行，减少事故发生
267 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 樟树镇 | 祥源村 | 祥源村藠头种植基地 | 新建 | 祥源村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 祥源村 | 开发平整土地10亩，肥料种子购买，除草 | 18 | 15 | 3 | 51 | 135 | 增加村集体经济收入 | 解决贫困劳动力就业
268 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 兴源村 | 水库塘去污增容 | 提质改造 | 兴源村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 兴源村 | 去污增容6400立方主坝加固 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 加大水利建设，提高农民农业增产增收 | 方便农业生产，便利群众的生产生活
269 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 兴源村 | 新荷6组道路硬化 | 新建 | 新荷6组 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 兴源村 | 道路硬化，450米长，宽3米，厚0.15米 | 14 | 10 | 4 | 5 | 19 | 硬化不低于450米 | 方便周边23户群众出行
270 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 文谊新村 | 姜家湾桥、望江岭桥危桥改造项目 | 提质改造 | 文谊新村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 文谊新村 | 危桥拓宽加固，混凝土约200m³，道路周边提质改造 | 20 | 20 | 0 | 21 | 86 | 混凝土用量不低于200m³ | 方便周边156户群众出行
271 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 文谊新村 | 文泾片区塘坝去污、撇洪渠扫障等水利项目 | 提质改造 | 文谊新村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 文谊新村 | 去污增容8000立方、撇洪渠扫障2千米 | 20 | 20 | 0 | 14 | 35 | 去污增容8000立方 | 加大水利建设，提高农民农业增产增收
272 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 文谊新村 | 友谊片区塘坝去污、小渠系扫障等水利项目 | 提质改造 | 文谊新村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 文谊新村 | 去污增容7000立方、小渠系扫障1.8千米 | 20 | 20 | 0 | 6 | 21 | 去污增容7000立方 | 加大水利建设，提高农民农业增产增收
273 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 文谊新村 | 荻新片区塘坝去污、撇洪渠扫障等水利项目 | 提质改造 | 文谊新村 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 文谊新村 | 去污增容6000立方、撇洪渠扫障1.5千米 | 18 | 17 | 1 | 21 | 86 | 去污增容6000立方、撇洪渠扫障1.5千米 | 加大水利建设，提高农民农业增产增收
274 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园区 | 樟树镇 | 文谊新村 | 文泾片6.10.11.12.13组辣椒基地、水利、道路配套设施建设项目 | 新建改造 | 文谊新村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 文谊新村 | 辣椒基地沟渠去污、道路硬化 | 38 | 30 | 8 | 16 | 64 | 道路硬化宽度不低于3米 | 提高辣椒产量，让种植户增收
275 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 樟树港社区 | 樟树村三组道路硬化油化 | 新建 | 樟树村 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 樟树港社区 | 宽：4.5米 长：1.2公里 道路拓宽、硬化、油化 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 不低于1200米 | 方便32户群众出行
276 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 樟树港社区 | 法华寺路段道路破损；破除、重建、油化 | 新建 | 樟树村 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 樟树港社区 | 宽：4.5米 长：1.5公里 道路重建、硬化、油化 | 39 | 32 | 7 | 12 | 33 | 最少1500米 | 方便307户群众出行
277 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 樟树港社区 | 樟树村十一组道路油化 | 新建 | 樟树村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 樟树港社区 | 宽：4.5米 长：1.5公里 道路拓宽、硬化、油化 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 最短1500米 | 方便20户群众出行
278 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 柳庄村 | 巡山四组至官塘一组连接路硬化 | 新建 | 柳庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 柳庄村 | 建设长度300米×宽3.5米×厚0.2米，约2100立方米混凝土 | 12 | 8.4 | 3.6 | 12 | 35 | 建设长度300米 | 方便群众出行，减少交通事故发生
279 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 柳庄村 | 官塘二组至巡山六组连接路硬化 | 新建 | 柳庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 柳庄村 | 建设长度1050米×宽3.5米×厚0.2米，约7350立方米混凝土 | 39 | 27.4 | 11.6 | 14 | 39 | 建设长度1050米 | 方便群众出行，减少交通事故发生
280 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 柳庄村 | 蕉叶坝去污增溶 | 提质改造 | 柳庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 柳庄村 | 去污增容2000立方主坝加固 | 10 | 8.5 | 1.5 | 2 | 8 | 去污增容2000立方 | 加大水利建设，提高农民农业增产增收
281 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 樟树镇 | 金台山村 | 金台山村集体经济农产品仓储保鲜 冷库及辣椒加工销售 | 新建 | 白梅片三组 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 金台山村 | 500m³冷库 及配套设施 | 39 | 35 | 4 | 6 | 15 | 带动脱贫人口就业和部分脱贫人口及群众发展特色农产品种植、发展壮大村集体经济 | 带动全村群众发展樟树港辣椒产业
282 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 樟树镇 | 金台山村 | 金台山村主干道至集体经济冷库产业路拓宽改造 | 扩建 | 白梅片六组 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 金台山村 | 600米拓宽改造，宽6米，厚度约15公分的升级 | 20 | 15 | 5 | 6 | 15 | 方便全村农副产品流通销售，使村容村貌得到提升 | 扩大群众的农副产品对外销售的渠道
283 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 樟树镇 | 柏金港村 | 白羊一组至白羊二组道路硬化 | 新建 | 柏金港村 | 2024年 | 2024年 | 柏金港村 | 800米拓宽改造，宽3米，厚度约18公分的升级提质 | 20 | 14 | 6 | 11 | 24 | 不低于800米长改造，使用年限超10年 | 方便群众出行，减少交通事故发生
284 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 樟树镇 | 柏金港村 | 白羊塘塘基加固去污增容 | 新建 | 柏金港村 | 2025年 | 2025年 | 柏金港村 | 去污增容7707立方，塘基800平方米加固 | 13 | 10 | 3 | 8 | 21 | 去污不低于7707立方米，有效改善100亩农田灌溉 | 加大水利建设，提高农民农业增产增收
285 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 湘江村 | 湘江村包市片6-10组道路硬化 | 新建 | 湘江村包市片6-10组 | 2024.1 | 2024.12 | 湘江村村委会 | 湘江村包市片6-10组全长920米道路硬化 | 40 | 30 | 10 | 7 | 24 | 解决出行安全问题 | 方便群众出行安全出行
286 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 湘江村 | 湘江村白乌片4-8组道路拓宽 | 新建 | 湘江村白乌片4-8组 | 2024.1 | 2024.12 | 湘江村村委会 | 白乌片4-8组切渠路长1200米拓宽1米 | 20 | 15 | 5 | 10 | 43 | 解决出行安全问题 | 方便群众出行安全出行
287 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 湘江村 | 湘江村灌渠路路基拓宽 | 新建 | 蔡华片7组-白乌片8组 灌渠路 | 2024.1 | 2024.12 | 湘江村村委会 | 湘江村蔡华片7组-白乌片8组灌渠路长2000米路基拓宽1米 | 20 | 10 | 10 | 8 | 30 | 解决生产安全问题 | 方便群众出行安全出行
288 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 湘江村 | 湘江村包市片团结公路东侧渠道护坡 | 新建 | 湘江村包市片团结公路东侧渠道 | 2024.1 | 2024.12 | 湘江村村委会 | 湘江村包市片团结公路东侧渠道800米护坡 | 30 | 20 | 10 | 5 | 16 | 解决用水困难问题 | 方便群众出行安全出行
289 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 湘江村 | 湘江村包市片12组道路维修 | 维修 | 湘江村包市片12组 | 2024.1 | 2024.12 | 湘江村村委会 | 湘江村包市片12组道路1200米损坏处维修 | 25 | 20 | 5 | 3 | 10 | 解决出行安全问题 | 方便群众出行安全出行
290 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 湘江村 | 湘江村白乌片10组渔场道路硬化 | 新建 | 湘江村白乌片10组 | 2024.1 | 2024.12 | 湘江村村委会 | 湘江村白乌片10组渔场道路长1380米宽3.5米硬化 | 58 | 20 | 38 | 2 | 12 | 解决出行安全问题 | 方便群众生产及出行
291 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 兴联村 | 兴联村兴洲六组道路拓宽 | 新建 | 兴联村兴洲六组 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 兴联村村委会 | 长650米、宽1米、厚0.2米 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 解决兴洲六组群众出行和生产难问题 | 方便群众出行，提高群众生产、生活资料的运输能力
292 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 浩河社区 | 浩河社区甘伏路灌渠硬化护坡 | 新建 | 熊家棚片2组 | 2024.5.10 | 2024.6.20 | 浩河社区居委会 | 甘伏路灌渠硬化护坡，长300米、高1米、底宽1.2米 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 可解决熊家棚片2、3组212亩农田灌溉用水 | 可解决熊家棚片2、3组212亩农田灌溉用水
293 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 浩河社区 | 浩河片5-10组灌渠疏纵硬化 | 新建 | 浩河片5、6、7、8、9、10组 | 2024.10.20 | 2024.11.26 | 浩河社区居委会 | 浩河片5-10组灌渠疏纵硬化，长800米、底宽1.5米，高1米 | 30 | 20 | 10 | 5 | 14 | 可解决浩河片5、6、7、8、9、10组620亩农田灌溉用水 | 可解决浩河片5、6、7、8、9、10组620亩农田灌溉用水
294 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 东风村 | 东风渠路提质改造 | 新建 | 东风村 | 2024.09 | 2024.12 | 东风村村民委员会 | 提质改造4000米 | 126 | 63 | 63 | 66 | 219 | 解决行路难问题， 大大改善当地群众生产、 生活条件，促进区域经济 社会的持续快速发展。 | 934户群众安全出行
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 东风村 | 杨家岭路提质改造 | 新建 | 东风村 | 2024.09 | 2024.12 | 东风村村民委员会 | 提质改造1100米 | 35 | 20 | 15 | 66 | 219 | 解决行路难问题， 大大改善当地群众生产、 生活条件，促进区域经济 社会的持续快速发展。 | 934户群众安全出行
296 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 东风村 | 老闸口片9组机埠 | 新建 | 东风村 | 2024.1 | 2021.11 | 东风村村民委员会 | 小型机埠 | 15 | 15 | 0 | 5 | 14 | 解决农田灌溉用水， 提高粮食产值， 确保粮食生产。 | 75户群众，400亩农田用水
297 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖农场社区 | 湘鹤公司大湖大闸蟹养殖 | 新建 | 荷花公园 | 2024年 | 2024年 | 鹤龙湖农场社区 | 湘鹤公司大湖大闸蟹养殖120亩 | 220 | 50 | 170 | 28 | 76 | 增加村集体经济收入 | 带动当地群众就业，增加收入
298 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖农场社区 | 渠道清淤护坡 | 改造 | 东闸片渔种组 | 2024年 | 2024年 | 鹤龙湖农场社区 | 长200米、宽6米 | 36 | 10 | 26 | 8 | 25 | 解决养殖户鱼塘灌溉及排水 | 提高群众经济收入
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 鹤龙湖农场社区 | S308线道路提质改造 | 改造 | 东闸片纸厂组 | 2024年 | 2024年 | 鹤龙湖农场社区 | 长360米，宽6米 | 56 | 20 | 36 | 8 | 25 | 解决群众安全出行 | 保障当地群众渔业运输安全
300 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 阳雀潭村 | 阳雀潭村北大堤道路维修 | 维修 | 湘庆到东方红4公里 | 2023.9 | 2023.12 | 阳雀潭村村委会 | 长4000米、宽6米、高0.3米 | 30 | 10 | 20 | 39 | 139 | 解决出行安全问题 | 方便群众出行
301 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 阳雀潭村 | 湘浩路东方红片公路拓宽 | 新建 | 东方红片5-9组 | 2023.9 | 2023.12 | 阳雀潭村村委会 | 长1800米、宽1.5米、高0.3米 | 35 | 10 | 25 | 39 | 139 | 解决出行安全问题 | 方便群众出行
302 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 保合社区 | 衬彻渠道路硬化 | 维修 | 1-5组 | 2024.1 | 2024.12 | 保合社区居委会 | 宽3.5m*1200m长*厚0.2m | 55 | 53 | 2 | 64 | 204 | 解决周边贫困户及居民生产生活便利 | 方便群众出行
303 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 保合社区 | 组级公路道路硬化 | 维修 | 2组 | 2024.1 | 2024.12 | 保合社区居委会 | 宽2.6m*500m长*厚0.2m | 24 | 22 | 2 | 8 | 18 | 解决周边居民及贫困户生产生活便利 | 方便群众出行
304 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 新河村 | 三汊河2-5组公路提质改造 | 新建 | 新河村 | 2024.1 | 2024.12 | 新河村村委会 | 三汊河2-5组公路提质改造1000米 | 34 | 30 | 4 | 7 | 14 | 解决安全出行问题，确保道路通畅 | 方便群众出行
305 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 新河村 | 新村12组公路硬化 | 新建 | 新河村 | 2024.1 | 2024.12 | 新河村村委会 | 新村12组公路硬化580米 | 28 | 20 | 8 | 2 | 3 | 解决安全出行问题，确保道路通畅 | 方便群众出行
306 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 新河村 | 新村12组公路提质改造 | 新建 | 新河村 | 2024.1 | 2024.12 | 新河村村委会 | 新村12组公路提质改造580米 | 22 | 20 | 2 | 2 | 3 | 解决安全出行问题，确保道路通畅 | 方便群众出行
307 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 新河村 | 大寨路排渠清淤护坡 | 新建 | 新河村 | 2024.1 | 2024.12 | 新河村村委会 | 大寨路排渠清淤护坡800米 | 40 | 30 | 10 | 4 | 8 | 解决农田抗旱排渍困难问题 | 解决农田抗旱排渍困难问题
308 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 新河村 | 三汊河6组-河西组渠道清淤护坡 | 新建 | 新河村 | 2024.1 | 2024.12 | 新河村村委会 | 三汊河6组-河西组渠道清淤护坡900米 | 25 | 20 | 5 | 5 | 9 | 解决农田抗旱排渍困难问题 | 解决农田抗旱排渍困难问题
309 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 保和垸 | 抗旱渠维修 | 新建 | 保和垸村保民一组至二十二组 | 2023.11.30 | 2023.12.30 | 保和垸村村民委员会 | 长3500米、宽3米、高2.5米 | 15 | 10 | 5 | 25 | 89 | 便于农田灌溉率百分百 | 提高农田粮食产量
310 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 龙江社区 | 龙江社区江洲中心路排渠硬化 | 新建 | 龙江社区江洲4组-7组 | 2024.3 | 2024.12 | 龙江社区居委会 | 江洲4组至7组沟渠坡宽15米，长400米硬化。 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 解决农田排灌问题 | 农田排灌带来方便
311 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 仁合村 | 仁合村顺风片危桥改造 | 新建 | 仁合村顺风片6组 | 2024.01 | 2024.12 | 仁合村村委会 | 长22米，宽6米 | 50 | 20 | 30 | 5 | 14 | 解决村民安全出行 | 村委会联结村民共同参与，多 户收益增收，促进村路硬化
312 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 普和村 | 道路硬化 | 新建 | 七龙11组-12组 | 2024.11.29 | 2024.12.30 | 普和村村委会 | 硬化480米*3.5米*厚20厘米 | 27 | 20 | 7 | 14 | 50 | 周边直接受益贫困人口50 | 自主发展巩固脱贫
313 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 普和村 | 道路拓宽硬化 | 改扩建 | 王家坝9组-10组 | 2024.11.1 | 2024.12.20 | 普和村村委会 | 拓宽1.5米*长700米 | 16 | 10 | 6 | 15 | 49 | 周边直接受益贫困人口49 | 自主发展巩固脱贫
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 联星村 | 金星片3组道路硬化 | 新建 | 联星村金星片3组 | 2024.5.10 | 2024.6.10 | 联星村村委会 | 长400米，宽4米，厚20厘米 | 23 | 6 | 17 | 14 | 51 | 解决周边群众出行安全，方便群众出行 | 方便群众出行
315 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 古潭村 | 古塘1组至13组道路拓宽硬化 | 新建 | 古潭村古塘1组至13组 | 2024年 | 2024年 | 古潭村委会 | 全长1000米*宽2.2米 | 42 | 38 | 4 | 49 | 159 | 解决周边群众出行安全，方便群众出行 | 方便群众出行
316 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 南阳渡社区 | 南山片4、5、6组村道拓宽硬化 | 拓宽 | 南山片4、5、6组 | 2024.1 | 2024.12 | 南阳渡社区居委会 | 拓宽1.2米*长1100米 | 30 | 20 | 10 | 5 | 15 | 解决出行生产问题 | 方便群众生产出行
317 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 华西新村 | 刘家坝3组至13组道路硬化 | 新建 | 刘家坝3组至13组 | 2024.1 | 2024.6 | 华西新村村民委员会 | 长1.1千米，宽3.5米 | 50 | 25 | 25 | 11 | 47 | 解决出行生产问题 | 方便群众生产出行
318 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 鹤龙湖镇 | 华西新村 | 仁西17组锦鲤养殖 | 新建 | 仁西17组 | 2024.1 | 2024.6 | 华西新村村民委员会 | 100亩 | 50 | 20 | 30 | 27 | 112 | 增加村集体经济收入 | 带动当地群众就业，增加收入
319 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 仁和村 | 仁和村普安渔场路 | 新建 | 仁和村普安片6组 | 202年1 | 2024年12 | 仁和村村委会 | 长550米、宽2米 | 22 | 15 | 7 | 43 | 146 | 解决出行生产问题 | 方便群众生产出行
320 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 仁和村 | 仁和村普安垸公路硬化 | 新建 | 仁和村贺家片6.7.8组 | 2024年1 | 2024年12 | 仁和村村委会 | 长470米、宽3米 | 18 | 13 | 5 | 43 | 146 | 解决出行生产问题 | 方便群众生产出行
321 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鹤龙湖镇 | 仁和村 | 仁和村清明公路硬化 | 新建 | 仁和村清明10组 | 2024年1 | 2024年12 | 仁和村村委会 | 长400米、宽3.5米 | 23 | 20 | 3 | 43 | 146 | 解决出行生产问题 | 方便群众生产出行
322 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鹤龙湖镇 | 湘裕村 | 湘裕村湘临排渍沟清淤3000米 | 新建 | 10-19组 | 2024年4月 | 2024年5月 | 湘裕村委会 | 清淤，除杂 | 11 | 8 | 3 | 39 | 118 | 解决农田排灌问题 | 农田排灌带来方便
323 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 湘阴县 |  | 2024年春季雨露计划 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 乡村振兴局 | 每人每学期1500元的标准 | 180 | 180 | 0 | 1200 | 1300 | 给予贫困家庭中职、高职学生1500元每期补助 | 为脱贫户和监测户子女提供职业教育补助，帮助其减轻家庭负担。
324 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 湘阴县 |  | 2024年秋季雨露计划 | 新建 | 湘阴县 | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 每人每学期1500元的标准 | 180 | 180 | 0 | 1200 | 3000 | 给予贫困家庭中职、高职学生1500元每期补助 | 为脱贫户和监测户子女提供职业教育补助，帮助其减轻家庭负担。
325 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 湘阴县 |  | 2024年乡村振兴创业致富带头人培训 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 60个产业发展型、乡村建设型、乡村治理型培训 | 50 | 50 | 0 | 80 | 80 | 加强乡村振兴人才队伍建设 | 为乡村振兴培育转专业性人才
326 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 湘阴县 |  | 2024年第一季度小额贴息 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 乡村振兴局 | 约1577户小额信贷贴息 | 85 | 85 | 0 | 1600 | 1600 | 带动脱贫户产业发展，增加脱贫户家庭收入 | 帮助有贷款意愿的脱贫户和监测户发展产业，增加收入。
327 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 湘阴县 |  | 2024年第二季度小额贴息 | 新建 | 湘阴县 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 乡村振兴局 | 约1577户小额信贷贴息 | 82 | 82 | 0 | 1600 | 1600 | 带动脱贫户产业发展，增加脱贫户家庭收入 | 帮助有贷款意愿的脱贫户和监测户发展产业，增加收入。
328 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 湘阴县 |  | 2024年第三季度小额贴息 | 新建 | 湘阴县 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 乡村振兴局 | 约1577户小额信贷贴息 | 80 | 80 | 0 | 1700 | 1700 | 带动脱贫户产业发展，增加脱贫户家庭收入 | 帮助有贷款意愿的脱贫户和监测户发展产业，增加收入。
329 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 湘阴县 |  | 2024年第四季度小额贴息 | 新建 | 湘阴县 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 约1577户小额信贷贴息 | 80 | 80 | 0 | 1700 | 1700 | 带动脱贫户产业发展，增加脱贫户家庭收入 | 帮助有贷款意愿的脱贫户和监测户发展产业，增加收入。
330 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湘阴县 |  | 2024年公益性岗位 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 194个行政村每村为建档立卡脱贫户或监测户家庭中半、弱劳动力安排公益性岗位不少于4个 | 400 | 400 | 0 | 800 | 800 | 194个行政村每村为建档立卡脱贫户或监测户家庭中半、弱劳动力安排公益性岗位不少于4个 | 为脱贫户和监测家庭中劳动力较弱的人员安排公益岗位，帮助其增加家庭收入。
331 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏项目 | 湘阴县 |  | 2024年上半年酬塘湖光伏受益 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 乡村振兴局 | 全县1667户每户1500元补助，增加家庭收入 | 250.05 | 250.05 | 0 | 1667 | 2000 | 全县1667户每户1500元补助，增加家庭收入 | 为按程序确定的无劳动能力或弱劳动能力的脱贫户提高补助
332 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏项目 | 湘阴县 |  | 2024年下半年酬塘湖光伏受益 | 新建 | 湘阴县 | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 全县1667户每户1500元补助，增加家庭收入 | 250.05 | 250.05 | 0 | 1667 | 2000 | 全县1667户每户1500元补助，增加家庭收入 | 为按程序确定的无劳动能力或弱劳动能力的脱贫户提供补助
333 | 就业项目 | 外出务工补助 | 交通费补助 | 湘阴县 |  | 2024年一次性交通补助 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 为外出务工的脱贫户和监测户提供400元、200元、100元的交通补贴 | 30 | 30 | 0 | 1200 | 1200 | 为外出务工的脱贫户和监测户提供400元、200元、100元的交通补贴 | 对外出务工的脱贫户和监测户提供交通费补助，提高就业积极性
334 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏项目 | 湘阴县 |  | 27个光伏电站运维 | 新建 | 湘阴县 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 乡村振兴局 | 27个光伏电站运维和84户户用光伏运维 | 12 | 12 | 0 | 84 | 167 | 保证27个光伏电站和84户户用光伏高效运行 | 27个村级光伏电站收益80%用贫困人口承担公益岗位工资和村级公益事业建设劳务费
335 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨林寨乡 | 周家台村 | 周家台村喷灌管道铺设工程 | 新建 | 周家台村五组 | 2024.02 | 2024.04 | 周家台村 | 铺设喷灌管道13000米 | 65 | 40 | 25 | 34 | 120 | 解决建档立卡户成浩明、张东云、成本汉等34户120人的务工、资产收益问题 | 自主发展、就业问题、资产收益增加
336 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杨林寨乡 | 周家台村 | 周家台村永顺特种养殖基地建设 | 新建 | 周家台村五组 | 2024.02 | 2024.03 | 周家台村 | 网箱800个、木桩3200条 | 26 | 15 | 11 | 34 | 120 | 解决建档立卡户成浩明、张东云、成本汉等34户120人的务工、资产收益问题 | 自主发展、就业问题、资产收益增加
337 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨林寨乡 | 周家台村 | 周家台村危桥新建工程 | 新建 | 周家台村八组 | 2024.03 | 2024.12 | 周家台村 | 新建混凝土桥宽5米*长9米 | 42 | 16 | 26 | 34 | 120 | 改善通行，保障群众出行安全。 | 改善农村道路通行环境，提升道路安全标准，为群众创造便捷、安全的出行环境。
338 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨林寨乡 | 宗师潭村 | 渠道护坡建设 | 新建 | 宗师潭村七、九、十组 | 2024.5 | 2024.7 | 宗师潭村 | 渠道护坡长1400米、宽1.5米 | 20 | 20 | 0 | 32 | 130 | 可解决种养殖基地生产、排涝问题，增加基地收入，及其其他农户的农业生产。 | 带动产业发展，便利农户生产运输
339 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 杨林寨乡 | 宗师潭村 | 村集体经济大棚配套设施建设 | 新建 | 宗师潭村八组 | 2023.1 | 2023.4 | 宗师潭村 | 长100米、宽3.5米产业路提质改造及310平基地平整、冷库雨棚400平方搭建 | 10 | 10 | 0 | 160 | 588 | 增加集体经济收入 | 增加集体经济收入
340 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 杨林寨乡 | 宗师潭村 | 产业路提质改造 | 新建 | 宗师潭村九、十组 | 2024.4 | 2024.6 | 宗师潭村 | 长200米、拓宽2米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 解决建档立卡户2户、8人蘑菇运输问题，收入110万元 | 带动产业发展，便利农户生产运输
341 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨林寨乡 | 宗师潭村 | 污水沟渠建设 | 新建 | 宗师潭村4、7组 | 2024.8 | 2024.1 | 宗师潭村 | 长1000米、宽1米 | 15 | 15 | 0 | 25 | 93 | 此项目建成后可改善111户近400人的居住条件并净化水质。 | 改善环境，净化水质
342 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杨林寨乡 | 宗师潭村 | 人居环境提质改善 | 新建 | 宗师潭村3、9、10组 | 2024.2 | 2024.4 | 宗师潭村 | 路灯60盏 | 12 | 12 | 0 | 32 | 128 | 可解决人晚上安全出行，美化，亮化全村庄。 | 方便出行
343 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 杨林寨乡 | 牧羊港村 | 2、7组产业路提质改造 | 新建 | 牧羊港村 二、七组水稻田 | 2024.3 | 2024.6 | 牧羊港村 | 长1800米，宽3米产业路提质改造 | 60 | 40 | 20 | 11 | 45 | 改善农产品运输 | 自主发展、就业问题、资产收益增加
344 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 杨林寨乡 | 太合围村 | 杨林寨乡洞庭渔村农耕产业园建设 | 新建 | 太合围村沿湖路 | 2024.3 | 2024.12 | 太合围村 | 太合围村16、17组沿湖路村集体92亩鱼塘改造、550米道路提质改造 | 48 | 25 | 23 | 34 | 104 | 解决带动全乡全村约400户近1600人的直接或间接务工问题，推动全乡第三产业与乡村旅游业的发展，提升杨林寨乡人民的生活幸福指数 | 土地流转、 就业务工、 资金入股、 收益分红。
345 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 杨林寨乡 | 太合围村 | 太合围村集体经济“谷物种子烘干联社”建设 | 新建 | 太合围村十二组 | 2024.1 | 2024.5 | 太合围村 | 太合围村集体经济 “谷物种子烘干联社”钢结构厂房与“空气能烘干仓储一体化设备”建设 | 60 | 30 | 30 | 9 | 21 | 解决带动全村约122户近472人的直接或间接务工问题，推动全村第三产业与乡村旅游业的发展，提升群众的生活幸福指数 | 就业务工、 资金入股、 收益分红。
346 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 特色种养殖 | 杨林寨乡 | 太合围村 | 太合围村五、六、七组特色庭院提质改造 | 新建 | 太合围村五、六、七组 | 2024.3 | 2024.12 | 太合围村 | 太合围村五、六、七 组43户庭院特色种养殖改造、43户屋前450米道路提质改造 | 40 | 30 | 10 | 6 | 15 | 打造五、六、七组庭院经济，提升生活幸福指数 | 发展庭院经济、提升幸 福指数
347 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨林寨乡 | 太合围村 | 太合围村五、六、七、八、九组道路提质改造 | 新建 | 太合围村五、六、七、八、九组 | 2024.8 | 2024.1 | 太合围村 | 太合围村五、六、七 、八、九组1800M*3.5M道路提质改造 | 51 | 35 | 16 | 21 | 64 | 解决310户925人的生产生活出行问题，提高增产增收，提升生活幸福指数 | 方便出行 提高生活质量 增产增收
348 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 杨林寨乡 | 杨林寨村 | 蔬菜基地产业路提质改造工程 | 新建 | 四组 | 202402 | 202412 | 杨林寨村 | 400米*3米产业路提质改造 | 22 | 15 | 7 | 4 | 16 | 解决建档立卡户4户16人的务工、资产收益问题 | 自主发展、就业问题、资产收益增加
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 杨林寨乡 | 杨林寨村 | 稻虾基地产业路提质改造工程 | 新建 | 一、三、八组 | 2023.01 | 2023.12 | 杨林寨村 | 650米*3米产业路提质改造 | 30 | 15 | 15 | 12 | 36 | 解决建档立卡户12户36人的务工、资产收益问题 | 自主发展、就业问题、资产收益增加
350 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 杨林寨乡 | 杨林寨村 | 稻虾基地产业路提质改造工程 | 新建 | 七组 | 2023.11 | 2023.12 | 杨林寨村 | 400米*3米提质改造 | 22 | 10 | 12 | 3 | 12 | 解决建档立卡户3户12人的务工、资产收益问题 | 自主发展、就业问题、资产收益增加
351 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨林寨乡 | 东合港村 | 蘑菇基地水利设施建设 | 新建 | 东合港村蘑菇基地 | 2024.9 | 2024.11 | 东合港村 | 300米涵管铺设 | 20 | 15 | 5 | 21 | 64 | 解决21户64人的生产生活问题，提高增产增收，提升生活幸福指数 | 带动生产 增产增收
352 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 文丰源村 | 周塘五组廖公坝水闸建设 | 新建 | 文丰源村 | 2023.11 | 2023.12 | 文丰源村村委会 | 长8米，宽4米 | 5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 9 | 方便群众生产生活 | 解决了周塘5组近166名村民储水问题，引导水流灌溉庄家
353 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 六塘乡 | 文丰源村 | 168线道州段道路硬化 | 改建 | 文丰源村 | 2023.11 | 2023.12 | 文丰源村 | 道路硬化长1000米宽4.5米厚0.2米 | 30 | 20 | 10 | 21 | 74 | 方便群众出行及生活生产 | 解决了道州1组至道州9组近860名村民出行安全，及车辆的安全出行
354 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 旭日村 | 永胜10组中塘清淤去污 | 改建 | 旭日村 | 2024.3 | 2024.4 | 旭日村村委会 | 清淤去污面积8亩 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率 | 解决了周边群众灌溉问题，提高生产效率。
355 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 旭日村 | 永胜2组门前塘清淤去污 | 改建 | 旭日村 | 2024.3 | 2024.4 | 旭日村村委会 | 清淤去污面积5亩 | 8 | 4 | 4 | 3 | 15 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率 | 解决了周边群众灌溉问题，提高生产效率。
356 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 六塘乡 | 旭日村 | 永胜5组至岳塘渠道疏浚修缮 | 改建 | 旭日村 | 2024.3 | 2024.4 | 旭日村村委会 | 沟渠疏浚2000米 | 60 | 35 | 25 | 6 | 20 | 方便农户农田灌溉，提高生产效率 | 解决了周边群众灌溉问题，提高生产效率。